## Orçamento
Obra: | Construção de Unidade Básica de Saúde no Jardim Orlando Chesini Ometto | [5 empty] | CDHU 192, Novembro/2023, Não Desonerada
Local: | Rua Antônio Pereira Campanhã, Jd. Orlando Chesini Ometto, CEP 17212-620, Jahu/SP | [5 empty] | SINAPI/SP, Novembro/2023, Não Desonerada
Ponto: | -22.331312089223754, -48.54807106970907 | [5 empty] | FDE*, Outubro/2023, Não Desonerada
BDI 1: | 20.34% | <-- BDI para itens dos boletins de custo (CDHU, SINAPI/SP, FDE e DER/SP) |  |  |  |  | DER/SP, Setembro/2023, Não Desonerada
BDI 2: | 13.84% | <-- BDI para itens obtidos via cotações
Jahu/SP, 19 de dezembro de 2023
Adota-se para as colunas da "QTD", "Preço Unitário com BDI" e "Preço Total com BDI", um arredondamento com 2,00 (duas) casas decimais por meio da fórmula arred
*Os serviços da FDE tiveram seu BDI de 19,50% removido, aplicando-se somente o BDI adotado pela Prefeitura
Item | Código | Fonte | Descrição | Qtd. | Qtd arredondada | Un. | Preço Unit. Referência (Boletim) R$ | Preço Unitário com BDI e Desconto (R$) | Preço Total com BDI (R$)
1. | Serviços Preliminares | [7 empty] | 39960.6
1.1 | 02.08.050 | CDHU | Placa em lona com impressão digital e estrutura em madeira | 6 | 6 | M2 | 196.18 | 236.08 | 1416.48
1.2 | 02.09.130 | CDHU | Limpeza mecanizada do terreno, inclusive troncos com diâmetro acima de 15 cm até 50 cm, com caminhão à disposição dentro da obra, até o raio de 1 km | 1879.27 | 1879.27 | M2 | 4.24 | 5.1 | 9584.28
1.3 | 05.10.025 | CDHU | Transporte de solo de 1ª e 2ª categoria por caminhão para distâncias superiores ao 15° km até o 20° km (BOTA-FORA DA CAMADA VEGETAL) | 366.4577 | 366.46 | M3 | 35.09 | 42.23 | 15475.61
1.4 | 03.01.240 | CDHU | Demolição mecanizada de pavimento ou piso em concreto, inclusive fragmentação, carregamento, transporte até 1 quilômetro e descarregamento (DEMOLIÇÃO DO PASSEIO EXISTENTE) | 121.75 | 121.75 | M2 | 30 | 36.1 | 4395.18
1.5 | 05.08.120 | CDHU | Transporte de entulho, para distâncias superiores ao 15° km até o 20° km | 22.175 | 22.18 | M3 | 53.94 | 64.91 | 1439.7
1.6 | 34.13.011 | CDHU | Corte, recorte e remoção de árvore inclusive as raízes - diâmetro (DAP)>5cm<15cm | 16 | 16 | UN | 259.8 | 312.64 | 5002.24
1.7 | 34.13.021 | CDHU | Corte, recorte e remoção de árvore inclusive as raízes - diâmetro (DAP)>15cm<30cm | 3 | 3 | UN | 733.23 | 882.37 | 2647.11
2. | Movimentação de Terra e Locação da Obra | [7 empty] | 59953.73
2.1 | 05.10.010 | CDHU | Carregamento mecanizado de solo de 1ª e 2ª categoria (EMPRÉSTIMO) | 807.12 | 807.12 | M3 | 5.33 | 6.41 | 5173.64
2.2 | 05.10.025 | CDHU | Transporte de solo de 1ª e 2ª categoria por caminhão para distâncias superiores ao 15° km até o 20° km (EMPRÉSTIMO) | 807.12 | 807.12 | M3 | 35.09 | 42.23 | 34084.68
2.3 | 07.12.020 | CDHU | Compactação de aterro mecanizado mínimo de 95% PN, sem fornecimento de solo em campo aberto | 807.12 | 807.12 | M3 | 12.54 | 15.09 | 12179.44
2.3 | 02.10.020 | CDHU | Locação de obra de edificação | 386.48 | 386.48 | M2 | 16.44 | 19.78 | 7644.57
2.4 | 02.10.050 | CDHU | Locação para muros, cercas e alambrados | 148.44 | 148.44 | M | 1.28 | 1.54 | 228.6
2.5 | 02.10.060 | CDHU | Locação de vias, calçadas, tanques e lagoas | 316.65 | 316.65 | M2 | 1.69 | 2.03 | 642.8
3. | Mobilização do Canteiro de Obras | [7 empty] | 179461.55
3.1 | 16.01.016. | FDE | FD-16 FECHAMENTO DIVISA/BL CONCRETO/REVEST CHAPISCO FINO H=235CM/BROCA (MURO - FUNDAÇÃO COM BROCAS DE 3,00 METROS DE PROFUNDIDADE) | 107.2 | 107.2 | M | 841.34 | 847.25 | 90825.2
3.2 | 98459 | SINAPI/SP | TAPUME COM TELHA METÁLICA. AF_05/2018 (Altura de 2,20 m - Executar Todo o Muro e Fechar a Testada com o Tapume - Seguir NR18) | 90.728 | 90.73 | M2 | 127,93 | 153.95 | 13967.88
3.3 | 09.02.061. | FDE | AE-21 ABRIGO E ENTRADA DE ENERGIA (CAIXA M OU H): AES ELETROP/BANDEIRANTE/ELEKTRO/CPFL | 1 | 1 | UN | 6888.36 | 6936.78 | 6936.78
3.4 | 09.02.078. | FDE | CONJ 4 CABOS P/ ENTRADA ENERGIA SECCAO 95MM2 C/ ELETRODUTOS | 1 | 1 | UN | 4374.54 | 4405.29 | 4405.29
3.5 | 09.02.101. | FDE | CONJ. ENTRADA P/INTRAGOV (FIBRA ÓTICA) EM ENTRADA DE ENERGIA | 1 | 1 | UN | 918.22 | 924.67 | 924.67
3.6 | 37.14.310 | CDHU | Chave seccionadora sob carga, tripolar, acionamento rotativo, com prolongador, sem porta-fusível, de 250 A | 1 | 1 | UN | 1356.05 | 1631.87 | 1631.87
3.7 | 37.25.110 | CDHU | Disjuntor em caixa moldada tripolar, térmico e magnético fixos, tensão de isolamento 415/690V, de 175A a 250A | 1 | 1 | UN | 606.04 | 729.31 | 729.31
3.8 | 09.02.043. | FDE | DPS - DISPOSITIVO PROTECAO CONTRA SURTOS (ENERGIA) | 3 | 3 | UN | 251.26 | 253.03 | 759.09
3.9 | 39.21.040 | CDHU | Cabo de cobre flexível de 6 mm², isolamento 0,6/1kV - isolação HEPR 90°C | 6 | 6 | M | 5.39 | 6.49 | 38.94
3.10 | 96973 | SINAPI/SP | CORDOALHA DE COBRE NU 35 MM², NÃO ENTERRADA, COM ISOLADOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2023 | 3 | 3 | M | 68,99 | 83.02 | 249.06
3.11 | 38.13.010 | CDHU | Eletroduto corrugado em polietileno de alta densidade, DN= 30 mm, com acessórios | 3 | 3 | M | 8.87 | 10.67 | 32.01
3.12 | 104750 | SINAPI/SP | CONECTOR GRAMPO METÁLICO TIPO OLHAL, PARA SPDA, PARA HASTE DE ATERRAMENTO DE 5/8'' E CABOS DE 10 A 50 MM2 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2023 | 2 | 2 | UN | 20,88 | 25.13 | 50.26
3.13 | 16.01.016. | FDE | FD-16 FECHAMENTO DIVISA/BL CONCRETO/REVEST CHAPISCO FINO H=235CM/BROCA | 1.5 | 1.5 | M | 841.34 | 847.25 | 1270.88
3.14 | 72.31.06.04 | DER/SP | GRUPO GERADOR PORTATIL 7KVA COND. D (240 H / MÊS) | 480 | 480 | H | 14.0296 | 16.88 | 8102.4
3.15 | 16.01.016. | FDE | FD-16 FECHAMENTO DIVISA/BL CONCRETO/REVEST CHAPISCO FINO H=235CM/BROCA (ENVOLVENDO O ELETRODUTO DA ENTRADA DE ENERGIA) | 1.5 | 1.5 | M | 841.34 | 847.25 | 1270.88
3.16 | 104136 | SINAPI/SP | COMPOSIÇÃO PARAMÉTRICA DE LIGAÇÃO PREDIAL DE ESGOTO, REDE DN 150 MM, COLETOR PREDIAL DN 100 MM, L = 6,0 M, LARGURA DA VALA = 0,65 M; COM SELIM E CURVA 90 GRAUS; ESCAVAÇÃO MECANIZADA, PREPARO DE FUNDO DE VALA E REATERRO COMPACTADO. AF_06/2022 | 4 | 4 | UN | 755,55 | 909.23 | 3636.92
3.17 | 45.01.040 | CDHU | Entrada completa de água com abrigo e registro de gaveta, DN= 1´ | 1 | 1 | UN | 1483.53 | 1785.28 | 1785.28
3.18 | 02.02.150 | CDHU | Locação de container tipo depósito - área mínima de 13,80 m² | 10 | 10 | UNMES | 865.04 | 1040.99 | 10409.9
3.19 | 02.02.140 | CDHU | Locação de container tipo sanitário com 2 vasos sanitários, 2 lavatórios, 2 mictórios e 4 pontos para chuveiro - área mínima de 13,80 m² (Uma unidade por 10 meses) | 10 | 10 | UNMES | 1266.14 | 1523.67 | 15236.7
3.20 | 02.02.130 | CDHU | Locação de container tipo escritório com 1 vaso sanitário, 1 lavatório e 1 ponto para chuveiro - área mínima de 13,80 m² (Uma unidade por 10 meses) | 10 | 10 | UNMES | 1425.39 | 1715.31 | 17153.1
3.21 | 10850 | SINAPI-I/SP | PLACA NUMERACAO RESIDENCIAL EM CHAPA GALVANIZADA ESMALTADA 12 X 18 CM | 1 | 1 | UN | 37,50 | 45.13 | 45.13
4. | Fundações | [7 empty] | 96643.29
4.1 | 12.01.041 | CDHU | Broca em concreto armado diâmetro de 25 cm - completa (Integralmente armadas, 3 metros de profundidade cada) | 288 | 288 | M | 77.99 | 93.85 | 27028.8
4.2 | 12.01.021 | CDHU | Broca em concreto armado diâmetro de 20 cm - completa (Integralmente armadas, 3 metros de profundidade cada) | 108 | 108 | M | 65.87 | 79.27 | 8561.16
4.3 | 06.14.020 | CDHU | Carga manual de solo (Remoção do Solo das Brocas) | 22.7891 | 22.79 | M3 | 12.22 | 14.71 | 335.24
4.4 | 05.10.025 | CDHU | Transporte de solo de 1ª e 2ª categoria por caminhão para distâncias superiores ao 15° km até o 20° km (Remoção do Solo das Brocas) | 22.7891 | 22.79 | M3 | 35.09 | 42.23 | 962.42
4.5 | CP01 | COMPOSIÇÃO | Viga baldrame, 0,15 x 0,30 m, 30 MPa, concreto bombeado, completa | 184.97 | 184.97 | m | 149 | 179.31 | 33166.97
4.6 | CP02 | COMPOSIÇÃO | Bloco de coroamento, 40x40x40 cm, 30 MPa, concreto bombeado, completo | 98 | 98 | UN | 152.07 | 183 | 17934
4.7 | CP03 | COMPOSIÇÃO | Bloco de coroamento, 60x60x60 cm, 30 MPa, concreto bombeado, completo | 12 | 12 | UN | 433.96 | 522.23 | 6266.76
4.8 | CP04 | COMPOSIÇÃO | Bloco de coroamento, 80x120x60 cm, 30 MPa, concreto bombeado, completo | 2 | 2 | UN | 992.16 | 1193.97 | 2387.94
5. | Estrutura | [7 empty] | 148079.82
5.1 | CP05 | COMPOSIÇÃO | Viga 15 cm x 40 cm, 30 MPa, 30 MPa, concreto bombeado, completa | 217.37 | 217.37 | m | 145.65 | 175.28 | 38100.61
5.2 | CP05 | COMPOSIÇÃO | Viga 15 cm x 40 cm, 30 MPa, 30 MPa, concreto bombeado, completa (TORRE RESERVATÓRIO) | 22.4 | 22.4 | m | 145.65 | 175.28 | 3926.27
5.3 | CP06 | COMPOSIÇÃO | Pilar, 15 cm x 40 cm, 30 MPa, concreto bombeado, 4 Vergalhões de 3/8" (10 mm), Completo | 294 | 294 | m | 171.61 | 206.52 | 60716.88
5.4 | CP07 | COMPOSIÇÃO | Pilar, 15 cm x 40 cm, 30 MPa, concreto bombeado, 6 Vergalhões de 1/2" (12,5 mm), Completo (VARANDA) | 18 | 18 | m | 208.69 | 251.14 | 4520.52
5.5 | CP07 | COMPOSIÇÃO | Pilar, 15 cm x 40 cm, 30 MPa, concreto bombeado, 6 Vergalhões de 1/2" (12,5 mm), Completo (RESERVATÓRIOS) | 72 | 72 | m | 208.69 | 251.14 | 18082.08
5.6 | 13.01.170 | CDHU | Laje pré-fabricada mista vigota treliçada/lajota cerâmica - LT 20 (16+4) e capa com concreto de 25 MPa (APOIO DOS RESERVATÓRIOS) | 11.6 | 11.6 | M2 | 188.23 | 226.52 | 2627.63
5.7 | 10.02.020 | CDHU | Armadura em tela soldada de aço (Q196 - APOIO DOS RESERVATÓRIOS) | 36.076 | 36.08 | KG | 11.52 | 13.86 | 500.07
5.8 | 17.01.020 | CDHU | Argamassa de regularização e/ou proteção (RESERVATÓRIOS) | 0.348 | 0.35 | M3 | 758.52 | 912.8 | 319.48
5.9 | 08.02.050 | CDHU | Cimbramento tubular metálico | 58 | 58 | M3MES | 9.66 | 11.62 | 673.96
5.10 | 08.02.060 | CDHU | Montagem e desmontagem de cimbramento tubular metálico | 58 | 58 | M3 | 15.5 | 18.65 | 1081.7
5.11 | 100764 | SINAPI/SP | VIGA METÁLICA EM PERFIL LAMINADO OU SOLDADO EM AÇO ESTRUTURAL, COM CONEXÕES SOLDADAS, INCLUSOS MÃO DE OBRA, TRANSPORTE E IÇAMENTO UTILIZANDO GUINDASTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020_PA (Viga em Perfil W 410 x 38,8) | 737.2 | 737.2 | KG | 15,74 | 18.94 | 13962.57
5.12 | 33.07.140 | CDHU | Pintura com esmalte em estrutura metálica | 737.2 | 737.2 | KG | 4.02 | 4.84 | 3568.05
6. | Cobertura | [7 empty] | 380869.31
6.1 | 01.17.061 | CDHU | Projeto executivo de estrutura em formato A0 (ESTRUTURA METÁLICA DA COBERTURA) | 2 | 2 | UN | 3283.86 | 3951.8 | 7903.6
6.2 | 15.03.030 | CDHU | Fornecimento e montagem de estrutura em aço ASTM-A36, sem pintura | 3998.28 | 3998.28 | KG | 23.82 | 28.66 | 114590.7
6.3 | 33.07.140 | CDHU | Pintura com esmalte em estrutura metálica | 3998.28 | 3998.28 | KG | 4.02 | 4.84 | 19351.68
6.4 | 16.13.060 | CDHU | Telhamento em chapa de aço pré-pintada com epóxi e poliéster, tipo sanduíche, espessura de 0,50 mm, com lã de rocha | 363.48 | 363.48 | M2 | 226.92 | 273.08 | 99259.12
6.5 | 16.16.400 | CDHU | Cumeeira para telha de poliéster, tipo perfil trapezoidal 49 | 26.31 | 26.31 | M | 175.52 | 211.22 | 5557.2
6.6 | 16.33.052 | CDHU | Calha, rufo, afins em chapa galvanizada nº 24 - corte 0,50 m (RUFOS) | 120 | 120 | M | 151.48 | 182.29 | 21874.8
6.7 | 16.33.052 | CDHU | Calha, rufo, afins em chapa galvanizada nº 24 - corte 0,50 m (CALHAS) | 110 | 110 | M | 151.48 | 182.29 | 20051.9
6.8 | 16.33.082 | CDHU | Calha, rufo, afins em chapa galvanizada nº 26 - corte 0,33 m (CONDUTORES VERTICAIS) | 112 | 112 | M | 97.31 | 117.1 | 13115.2
6.9 | 13.02.190 | CDHU | Laje pré-fabricada mista vigota protendida/lajota cerâmica - LP 20 (16+4) e capa com concreto de 25 MPa (LAJE DA ENTRADA PRINCIPAL) | 22.09 | 22.09 | M2 | 228.92 | 275.48 | 6085.35
6.10 | 08.02.050 | CDHU | Cimbramento tubular metálico | 66.27 | 66.27 | M3MES | 9.66 | 11.62 | 770.06
6.11 | 08.02.060 | CDHU | Montagem e desmontagem de cimbramento tubular metálico | 66.27 | 66.27 | M3 | 15.5 | 18.65 | 1235.94
6.12 | 17.01.020 | CDHU | Argamassa de regularização e/ou proteção | 0.6627 | 0.66 | M3 | 758.52 | 912.8 | 602.45
6.13 | 10.02.020 | CDHU | Armadura em tela soldada de aço (ARMADURA DE DISTRIBUIÇÃO EM TELA Q61) | 21.4273 | 21.43 | KG | 11.52 | 13.86 | 297.02
6.14 | 32.15.030 | CDHU | Impermeabilização em manta asfáltica com armadura, tipo III-B, espessura de 3 mm | 22.09 | 22.09 | M2 | 83.11 | 100.01 | 2209.22
6.15 | 14.04.200 | CDHU | Alvenaria de bloco cerâmico de vedação de 9 cm (MURETA PLATIBANDA - H = 1,00 M - DESCONTANDO A CINTA) | 117.856 | 117.86 | M2 | 71.69 | 86.27 | 10167.78
6.16 | 93205 | SINAPI/SP | CINTA DE AMARRAÇÃO DE ALVENARIA MOLDADA IN LOCO COM UTILIZAÇÃO DE BLOCOS CANALETA. AF_03/2016 (SOBRE A MURETA DA PLATIBANDA) | 140.82 | 140.82 | M | 40,51 | 48.75 | 6864.98
6.17 | 14.20.010 | CDHU | Vergas, contravergas e pilaretes de concreto armado (PILARETES PLATIBANDA - 1,00 PILARETE A CADA 2,00 METROS - H = 1,00 M) | 2 | 2 | M3 | 1819 | 2188.98 | 4377.96
6.18 | 17.02.020 | CDHU | Chapisco (ACABAMENTO PLATIBANDA) | 146.02 | 146.02 | M2 | 6.95 | 8.36 | 1220.73
6.19 | 17.02.140 | CDHU | Emboço desempenado com espuma de poliéster (ACABAMENTO PLATIBANDA) | 146.02 | 146.02 | M2 | 27.66 | 33.29 | 4861.01
6.20 | 33.10.050 | CDHU | Tinta acrílica em massa, inclusive preparo (ACABAMENTO PLATIBANDA) | 146.02 | 146.02 | M2 | 32.49 | 39.1 | 5709.38
6.21 | 14.04.200 | CDHU | Alvenaria de bloco cerâmico de vedação de 9 cm (TORRE RESERVATÓRIO) | 201.6 | 201.6 | M2 | 71.69 | 86.27 | 17392.03
6.22 | 93205 | SINAPI/SP | CINTA DE AMARRAÇÃO DE ALVENARIA MOLDADA IN LOCO COM UTILIZAÇÃO DE BLOCOS CANALETA. AF_03/2016 (TOPO DAS TORRES DOS RESERVATÓRIOS) | 22.4 | 22.4 | M | 40,51 | 48.75 | 1092
6.24 | 17.02.020 | CDHU | Chapisco (ACABAMENTO TORRE DO RESERVATÓRIO) | 201.6 | 201.6 | M2 | 6.95 | 8.36 | 1685.38
6.25 | 17.02.140 | CDHU | Emboço desempenado com espuma de poliéster (ACABAMENTO TORRE DO RESERVATÓRIO) | 201.6 | 201.6 | M2 | 27.66 | 33.29 | 6711.26
6.26 | 33.10.050 | CDHU | Tinta acrílica em massa, inclusive preparo (ACABAMENTO TORRE DO RESERVATÓRIO) | 201.6 | 201.6 | M2 | 32.49 | 39.1 | 7882.56
7. | Vedações e Bancadas | [7 empty] | 117310.9
7.1 | 14.04.200 | CDHU | Alvenaria de bloco cerâmico de vedação de 9 cm | 682.3 | 682.3 | M2 | 71.69 | 86.27 | 58862.02
7.2 | 14.20.010 | CDHU | Vergas, contravergas e pilaretes de concreto armado (H = 0,19 M X L = 0,09 M X C = VÃO + 0,40 M) | 2.9241 | 2.92 | M3 | 1819 | 2188.98 | 6391.82
7.3 | 22.02.030 | CDHU | Forro em painéis de gesso acartonado, espessura de 12,5mm, fixo | 342.82 | 342.82 | M2 | 99.11 | 119.27 | 40888.14
7.4 | 44.02.062 | CDHU | Tampo/bancada em granito, com frontão, espessura de 2 cm, acabamento polido | 10.7663 | 10.77 | M2 | 861.76 | 1037.04 | 11168.92
8. | Piso Interno | [7 empty] | 81444.23
8.1 | 11.18.040 | CDHU | Lastro de pedra britada (5 CM) | 17.141 | 17.14 | M3 | 193.79 | 233.21 | 3997.22
8.2 | 87765 | SINAPI/SP | CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA), PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L, APLICADO EM ÁREAS MOLHADAS SOBRE IMPERMEABILIZAÇÃO, ACABAMENTO NÃO REFORÇADO, ESPESSURA 4CM. AF_07/2021 | 342.82 | 342.82 | M2 | 54,82 | 65.97 | 22615.84
8.3 | 18.06.102 | CDHU | Placa cerâmica esmaltada PEI-5 para área interna, grupo de absorção BIIb, resistência química B, assentado com argamassa colante industrializada | 342.82 | 342.82 | M2 | 47.38 | 57.02 | 19547.6
8.4 | 17.01.050 | CDHU | Regularização de piso com nata de cimento | 342.82 | 342.82 | M2 | 28.77 | 34.62 | 11868.43
8.5 | 18.06.410 | CDHU | Rejuntamento em placas cerâmicas com argamassa industrializada para rejunte, juntas acima de 3 até 5 mm | 342.82 | 342.82 | M2 | 12.96 | 15.6 | 5347.99
8.6 | 18.06.103 | CDHU | Rodapé em placa cerâmica esmaltada PEI-5 para área interna, grupo de absorção BIIb, resistência química B, assentado com argamassa colante industrializada | 179.17 | 179.17 | M | 6.5 | 7.82 | 1401.11
8.7 | 18.06.510 | CDHU | Rejuntamento de rodapé em placas cerâmicas com argamassa industrializada para rejunte, altura até 10 cm, juntas acima de 3 até 5 mm | 179.17 | 179.17 | M | 1.42 | 1.71 | 306.38
8.8 | 19.03.260 | CDHU | Revestimento em pedra ardósia selecionada (SOLEIRAS) | 4.95 | 4.95 | M2 | 223.31 | 268.73 | 1330.21
8.9 | 11.18.040 | CDHU | Lastro de pedra britada (5 CM - PISO EXTERNO) | 9.745 | 9.75 | M3 | 193.79 | 233.21 | 2273.8
8.10 | 17.05.020 | CDHU | Piso com requadro em concreto simples sem controle de fck (5 CM - PISO EXTERNO) | 9.745 | 9.75 | M3 | 863.83 | 1039.53 | 10135.42
8.11 | 10.02.020 | CDHU | Armadura em tela soldada de aço (TELA Q61 - PISO EXTERNO) | 189.053 | 189.05 | KG | 11.52 | 13.86 | 2620.23
9. | Paredes | [7 empty] | 125153.75
9.1 | 17.02.020 | CDHU | Chapisco (PAREDES EXTERNAS E ÁREAS MOLHADAS) | 758.26 | 758.26 | M2 | 6.95 | 8.36 | 6339.05
9.2 | 17.04.040 | CDHU | Revestimento em gesso liso desempenado sobre bloco (ÁREAS SECAS INTERNAS) | 581.9 | 581.9 | M2 | 21.73 | 26.15 | 15216.69
9.3 | 17.02.120 | CDHU | Emboço comum (PARA REVESTIMENTO) | 466.11 | 466.11 | M2 | 22.7 | 27.32 | 12734.13
9.4 | 17.02.140 | CDHU | Emboço desempenado com espuma de poliéster (PAREDES EXTERNAS - PARA PINTURA) | 292.15 | 292.15 | M2 | 27.66 | 33.29 | 9725.67
9.5 | 33.10.050 | CDHU | Tinta acrílica em massa, inclusive preparo | 874.05 | 874.05 | M2 | 32.49 | 39.1 | 34175.36
9.6 | 19.03.260 | CDHU | Revestimento em pedra ardósia selecionada (PEITORIS) | 7.38 | 7.38 | M2 | 223.31 | 268.73 | 1983.23
9.7 | 87273 | SINAPI/SP | REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 33X45 CM APLICADAS NA ALTURA INTEIRA DAS PAREDES. AF_02/2023_PE (REJUNTE INCLUSO) | 466.11 | 466.11 | M2 | 80,19 | 96.5 | 44979.62
10. | Teto | [7 empty] | 20785.14
10.3 | 33.02.060 | CDHU | Massa corrida a base de PVA | 342.82 | 342.82 | M2 | 14.95 | 17.99 | 6167.33
10.4 | 33.02.080 | CDHU | Massa corrida à base de resina acrílica (LAJE DA VARANDA DA RECEPÇÃO) | 20.29 | 20.29 | M2 | 17.21 | 20.71 | 420.21
10.5 | 33.10.050 | CDHU | Tinta acrílica em massa, inclusive preparo | 363.11 | 363.11 | M2 | 32.49 | 39.1 | 14197.6
11. | Madeira | [7 empty] | 37584.91
11.1 | 23.09.050 | CDHU | Porta lisa com batente madeira - 90 x 210 cm | 24 | 24 | UN | 637.02 | 766.59 | 18398.16
11.2 | 23.13.064 | CDHU | Porta lisa de madeira, interna, resistente a umidade "PIM RU", para acabamento em pintura, de correr ou deslizante, tipo acessível, padrão dimensional pesado, com sistema deslizante e ferragens, completo - 100 x 210 cm | 3 | 3 | UN | 864.49 | 1040.33 | 3120.99
11.3 | 91306 | SINAPI/SP | FECHADURA DE EMBUTIR PARA PORTAS INTERNAS, COMPLETA, ACABAMENTO PADRÃO MÉDIO, COM EXECUÇÃO DE FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019 | 27 | 27 | UN | 219,24 | 263.83 | 7123.41
11.4 | 33.12.011 | CDHU | Esmalte à base de água em madeira, inclusive preparo | 154.98 | 154.98 | M2 | 47.95 | 57.7 | 8942.35
12. | Alumínio | [7 empty] | 95575.32
12.1 | 25.01.060 | CDHU | Caixilho em alumínio maxim-ar, sob medida (80 CMX100 CM) | 35.2 | 35.2 | M2 | 928.98 | 1117.93 | 39351.14
12.2 | 25.02.020 | CDHU | Porta de entrada de abrir em alumínio, sob medida (PORTA 90X210 CM CADA) | 13.23 | 13.23 | M2 | 1018.92 | 1226.17 | 16222.23
12.3 | 25.02.050 | CDHU | Porta veneziana de abrir em alumínio, linha comercial (PORTA 70x210 CM) | 4.41 | 4.41 | M2 | 525.8 | 632.75 | 2790.43
12.4 | 97.02.210 | CDHU | Placa de sinalização em PVC para ambientes (INDICAÇÃO DOS ABRIGOS DE LIXO) | 3 | 3 | UN | 219.56 | 264.22 | 792.66
12.5 | 25.01.020 | CDHU | Caixilho em alumínio fixo, sob medida | 5.2 | 5.2 | M2 | 858.65 | 1033.3 | 5373.16
12.6 | 25.01.450 | CDHU | Caixilho em alumínio para pele de vidro, tipo fachada | 20.435 | 20.44 | M2 | 1262.15 | 1518.87 | 31045.7
13. | Vidros | [7 empty] | 27045.64
13.1 | 26.02.060 | CDHU | Vidro temperado incolor de 10 mm | 25.635 | 25.64 | M2 | 288.63 | 347.34 | 8905.8
13.2 | 26.01.160 | CDHU | Vidro liso laminado leitoso de 6 mm | 32 | 32 | M2 | 429.97 | 517.43 | 16557.76
13.3 | 102167 | SINAPI/SP | INSTALAÇÃO DE VIDRO LISO FUME, E = 6 MM, EM ESQUADRIA DE ALUMÍNIO OU PVC, FIXADO COM BAGUETE. AF_01/2021_PS (VACINA E SALA DE PROCEDIMENTO E COLETA) | 3.2 | 3.2 | M2 | 410,84 | 494.4 | 1582.08
14. | Gradil Janelas | [7 empty] | 22977.8
14.1 | 24.20.230 | CDHU | Tela ondulada em aço galvanizado fio 10 BWG, malha de 1´ (TELA ARTÍSTICA - TODAS JANELAS E PORTAS LATERAIS) | 57.552 | 57.55 | M2 | 111.93 | 134.7 | 7751.99
14.2 | 15.03.150 | CDHU | Fornecimento e montagem de estrutura metálica em perfil metalon, sem pintura (REQUADRO) | 503.0045 | 503 | KG | 21.13 | 25.43 | 12791.29
14.3 | 33.07.140 | CDHU | Pintura com esmalte em estrutura metálica | 503.0045 | 503 | KG | 4.02 | 4.84 | 2434.52
15. | Elétrica | [7 empty] | 228900.96
15.1 | SPDA
15.2.1 | 42.05.390 | CDHU | Presilha em latão para cabos de 16 até 50 mm² | 325 | 325 | UN | 3.28 | 3.95 | 1283.75
15.2.2 | 09.13.040. | FDE | CORDOALHA DE AÇO GALV. A QUENTE 50 MM2 (3/8") C/SUPORTE.DE FIXAÇÃO. | 330 | 330 | M | 42.5 | 42.8 | 14124
15.2.3 | 96977 | SINAPI/SP | CORDOALHA DE COBRE NU 50 MM², ENTERRADA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2023 | 151 | 151 | M | 45,59 | 54.86 | 8283.86
15.2.4 | 42.20.160 | CDHU | Solda exotérmica conexão cabo-cabo horizontal em T, bitola do cabo de 50-50mm² a 95-50mm² | 35 | 35 | UN | 44.18 | 53.17 | 1860.95
15.2.5 | 42.20.220 | CDHU | Solda exotérmica conexão cabo-haste em T, bitola do cabo de 50mm² a 95mm² para haste de 5/8" e 3/4" | 13 | 13 | UN | 61.72 | 74.27 | 965.51
15.2.6 | 96986 | SINAPI/SP | HASTE DE ATERRAMENTO, DIÂMETRO 3/4", COM 3 METROS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2023 | 13 | 13 | UN | 148,30 | 178.46 | 2319.98
15.2.7 | 42.05.390 | CDHU | Presilha em latão para cabos de 16 até 50 mm² | 1 | 1 | UN | 3.28 | 3.95 | 3.95
15.2.8 | 42.01.098 | CDHU | Captor tipo terminal aéreo, h= 600 mm, diâmetro de 3/8´ galvanizado a fogo | 24 | 24 | UN | 24.88 | 29.94 | 718.56
15.2.9 | 42.05.320 | CDHU | Caixa de inspeção do terra cilíndrica em PVC rígido, diâmetro de 300 mm - h= 400 mm | 13 | 13 | UN | 37.6 | 45.25 | 588.25
15.2.10 | 40.06.510 | CDHU | Condulete em PVC de 1´ - com tampa | 13 | 13 | CJ | 41.55 | 50 | 650
15.2.11 | 38.01.060 | CDHU | Eletroduto de PVC rígido roscável de 1´ - com acessórios | 30 | 30 | M | 39.74 | 47.82 | 1434.6
15.2.12 | 06.01.020 | CDHU | Escavação manual em solo de 1ª e 2ª categoria em campo aberto | 8 | 8 | M3 | 50.9 | 61.25 | 490
15.2.13 | 06.11.040 | CDHU | Reaterro manual apiloado sem controle de compactação | 8 | 8 | M3 | 19 | 22.86 | 182.88
15.2.14 | 09.13.035. | FDE | RELATORIO DE INSPEÇAO E MEDIÇAO COM LAUDO TECNICO DO SISTEMA DE PROTEÇAO CONTRA DESCARGAS ATMOSFERICAS CONFORME NBR 5419 | 1 | 1 | UN | 3220.48 | 3243.12 | 3243.12
15.2 | Rede e Telefonia
15.2.1 | 38.13.016 | CDHU | Eletroduto corrugado em polietileno de alta densidade, DN= 40 mm, com acessórios | 170 | 170 | M | 9.03 | 10.87 | 1847.9
15.2.2 | 39.11.090 | CDHU | Fio telefônico tipo FI-60, para ligação de aparelhos telefônicos | 220 | 220 | M | 4.44 | 5.34 | 1174.8
15.2.3 | 39.18.126 | CDHU | Cabo para rede 24 AWG com 4 pares, categoria 6 | 220 | 220 | M | 9.21 | 11.08 | 2437.6
15.2.4 | 40.04.096 | CDHU | Tomada RJ 45 para rede de dados, com placa | 15 | 15 | UN | 73.04 | 87.9 | 1318.5
15.2.5 | 40.04.090 | CDHU | Tomada RJ 11 para telefone, sem placa | 15 | 15 | UN | 42.25 | 50.84 | 762.6
15.2.6 | 40.07.010 | CDHU | Caixa em PVC de 4´ x 2´ | 15 | 15 | UN | 15.79 | 19 | 285
15.2.7 | 40.07.020 | CDHU | Caixa em PVC de 4´ x 4´ | 10 | 10 | UN | 18.4 | 22.14 | 221.4
15.2.8 | 38095 | SINAPI-I/SP | ESPELHO / PLACA CEGA 4" X 4", PARA INSTALACAO DE TOMADAS E INTERRUPTORES | 10 | 10 | UN | 5,87 | 7.06 | 70.6
15.2.9 | 37.01.080 | CDHU | Quadro Telebrás de embutir de 400 x 400 x 120 mm | 1 | 1 | UN | 201.69 | 242.71 | 242.71
15.2.10 | 66.08.100 | CDHU | Rack fechado padrão metálico, 19 x 12 Us x 470 mm | 1 | 1 | UN | 1225.9 | 1475.25 | 1475.25
15.2.11 | 66.20.150 | CDHU | Guia organizadora de cabos para rack, 19´ 1 U | 1 | 1 | UN | 33.02 | 39.74 | 39.74
15.2.12 | 69.20.200 | CDHU | Bandeja fixa para rack, 19´ x 500 mm | 1 | 1 | UN | 92.22 | 110.98 | 110.98
15.2.13 | 69.20.170 | CDHU | Calha de aço com 4 tomadas 2P+T - 250 V, com cabo | 1 | 1 | UN | 72.2 | 86.89 | 86.89
15.2.14 | 66.20.225 | CDHU | Switch Gigabit 24 portas com capacidade de 10/100/1000/Mbps | 1 | 1 | UN | 2481.12 | 2985.78 | 2985.78
15.2.15 | 69.09.260 | CDHU | Patch panel de 24 portas - categoria 6 | 1 | 1 | UN | 923.98 | 1111.92 | 1111.92
15.2.16 | 69.20.140 | CDHU | Bloco de ligação com engate rápido para 10 pares, BER-10 | 2 | 2 | UN | 48.62 | 58.51 | 117.02
15.2.17 | 39602 | SINAPI-I/SP | CONECTOR MACHO RJ 45, CATEGORIA 5 E (CAT 5E) PARA CABOS | 30 | 30 | UN | 1,77 | 2.13 | 63.9
15.3 | Quadro de Energia e Interligações
15.3.1 | 101882 | SINAPI/SP | QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO, DE EMBUTIR, COM BARRAMENTO TRIFÁSICO, PARA 30 DISJUNTORES DIN 225A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | 1 | 1 | UN | 1.271,42 | 1530.03 | 1530.03
15.3.2 | 37.25.110 | CDHU | Disjuntor em caixa moldada tripolar, térmico e magnético fixos, tensão de isolamento 415/690V, de 175A a 250A | 1 | 1 | UN | 606.04 | 729.31 | 729.31
15.3.3 | 101894 | SINAPI/SP | DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO NEMA, CORRENTE NOMINAL DE 60 ATÉ 100A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | 1 | 1 | UN | 165,02 | 198.59 | 198.59
15.3.4 | 101895 | SINAPI/SP | DISJUNTOR TERMOMAGNÉTICO TRIPOLAR , CORRENTE NOMINAL DE 125A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | 1 | 1 | UN | 427,17 | 514.06 | 514.06
15.3.5 | 37.13.880 | CDHU | Mini-disjuntor termomagnético, tripolar 220/380 V, corrente de 10 A até 32 A | 1 | 1 | UN | 69.23 | 83.31 | 83.31
15.3.6 | 37.20.080 | CDHU | Barra de neutro e/ou terra | 6 | 6 | UN | 28.59 | 34.41 | 206.46
15.3.7 | 37.24.031 | CDHU | Supressor de surto monofásico, corrente nominal 4 a 11 kA, Imax. de surto 12 até 15 kA | 3 | 3 | UN | 74.22 | 89.32 | 267.96
15.3.8 | 37.03.200 | CDHU | Quadro de distribuição universal de embutir, para disjuntores 16 DIN / 12 Bolt-on - 150 A - sem componentes | 1 | 1 | UN | 654.76 | 787.94 | 787.94
15.3.9 | 37.13.880 | CDHU | Mini-disjuntor termomagnético, tripolar 220/380 V, corrente de 10 A até 32 A | 1 | 1 | UN | 69.23 | 83.31 | 83.31
15.3.10 | 37.13.800 | CDHU | Mini-disjuntor termomagnético, unipolar 127/220 V, corrente de 10 A até 32 A | 6 | 6 | UN | 22.02 | 26.5 | 159
15.3.11 | 37.17.060 | CDHU | Dispositivo diferencial residual de 25 A x 30 mA - 2 polos | 2 | 2 | UN | 222.82 | 268.14 | 536.28
15.3.12 | 101894 | SINAPI/SP | DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO NEMA, CORRENTE NOMINAL DE 60 ATÉ 100A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | 1 | 1 | UN | 165,02 | 198.59 | 198.59
15.3.13 | 101880 | SINAPI/SP | QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO, DE EMBUTIR, COM BARRAMENTO TRIFÁSICO, PARA 30 DISJUNTORES DIN 150A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | 1 | 1 | UN | 632,16 | 760.74 | 760.74
15.3.14 | 37.13.800 | CDHU | Mini-disjuntor termomagnético, unipolar 127/220 V, corrente de 10 A até 32 A | 16 | 16 | UN | 22.02 | 26.5 | 424
15.3.15 | 37.17.060 | CDHU | Dispositivo diferencial residual de 25 A x 30 mA - 2 polos | 2 | 2 | UN | 222.82 | 268.14 | 536.28
15.3.16 | 101895 | SINAPI/SP | DISJUNTOR TERMOMAGNÉTICO TRIPOLAR , CORRENTE NOMINAL DE 125A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | 1 | 1 | UN | 427,17 | 514.06 | 514.06
15.3.17 | 39763 | SINAPI-I/SP | QUADRO DE DISTRIBUICAO COM BARRAMENTO TRIFASICO, DE EMBUTIR, EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO, PARA 48 DISJUNTORES DIN, 100 A | 1 | 1 | UN | 987,59 | 1188.47 | 1188.47
15.3.18 | 37.13.840 | CDHU | Mini-disjuntor termomagnético, bipolar 220/380 V, corrente de 10 A até 32 A | 3 | 3 | UN | 53.15 | 63.96 | 191.88
15.3.19 | 37.17.070 | CDHU | Dispositivo diferencial residual de 40 A x 30 mA - 2 polos | 3 | 3 | UN | 254.94 | 306.79 | 920.37
15.3.20 | 37.13.840 | CDHU | Mini-disjuntor termomagnético, bipolar 220/380 V, corrente de 10 A até 32 A | 18 | 18 | UN | 53.15 | 63.96 | 1151.28
15.3.21 | 39.21.110 | CDHU | Cabo de cobre flexível de 95 mm², isolamento 0,6/1kV - isolação HEPR 90°C | 122 | 122 | M | 78.95 | 95.01 | 11591.22
15.3.22 | 93009 | SINAPI/SP | ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 60 MM (2"), PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2021 | 30 | 30 | M | 27,15 | 32.67 | 980.1
15.3.23 | 38.13.020 | CDHU | Eletroduto corrugado em polietileno de alta densidade, DN= 50 mm, com acessórios | 35 | 35 | M | 10.44 | 12.56 | 439.6
15.3.24 | 38.13.016 | CDHU | Eletroduto corrugado em polietileno de alta densidade, DN= 40 mm, com acessórios | 6 | 6 | M | 9.03 | 10.87 | 65.22
15.3.25 | 39.21.030 | CDHU | Cabo de cobre flexível de 4 mm², isolamento 0,6/1kV - isolação HEPR 90°C | 30 | 30 | M | 4.06 | 4.89 | 146.7
15.3.26 | 39.21.100 | CDHU | Cabo de cobre flexível de 70 mm², isolamento 0,6/1kV - isolação HEPR 90°C | 35 | 35 | M | 61.04 | 73.46 | 2571.1
15.3.27 | 39.21.090 | CDHU | Cabo de cobre flexível de 50 mm², isolamento 0,6/1kV - isolação HEPR 90°C | 50 | 50 | M | 45.98 | 55.33 | 2766.5
15.3.28 | 39.21.080 | CDHU | Cabo de cobre flexível de 35 mm², isolamento 0,6/1kV - isolação HEPR 90°C | 10 | 10 | M | 32.75 | 39.41 | 394.1
15.3.29 | 39.21.070 | CDHU | Cabo de cobre flexível de 25 mm², isolamento 0,6/1kV - isolação HEPR 90°C | 12 | 12 | M | 23.05 | 27.74 | 332.88
15.3.30 | 97881 | SINAPI/SP | CAIXA ENTERRADA ELÉTRICA RETANGULAR, EM CONCRETO PRÉ-MOLDADO, FUNDO COM BRITA, DIMENSÕES INTERNAS: 0,3X0,3X0,3 M. AF_12/2020 | 9 | 9 | UN | 134,91 | 162.35 | 1461.15
15.3.31 | 40.02.080 | CDHU | Caixa de passagem em chapa, com tampa parafusada, 300 x 300 x 120 mm | 4 | 4 | UN | 70.1 | 84.36 | 337.44
15.4 | Aterramento do Quadro Geral
15.4.1 | 39.04.080 | CDHU | Cabo de cobre nu, têmpera mole, classe 2, de 50 mm² | 15 | 15 | M | 50.13 | 60.33 | 904.95
15.4.2 | 42.05.320 | CDHU | Caixa de inspeção do terra cilíndrica em PVC rígido, diâmetro de 300 mm - h= 400 mm | 3 | 3 | UN | 37.6 | 45.25 | 135.75
15.4.3 | 104750 | SINAPI/SP | CONECTOR GRAMPO METÁLICO TIPO OLHAL, PARA SPDA, PARA HASTE DE ATERRAMENTO DE 5/8'' E CABOS DE 10 A 50 MM2 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2023 | 4 | 4 | UN | 20,88 | 25.13 | 100.52
15.4.4 | 42.05.200 | CDHU | Haste de aterramento de 5/8" x 2,4 m | 3 | 3 | UN | 207.21 | 249.36 | 748.08
15.4.5 | 06.01.020 | CDHU | Escavação manual em solo de 1ª e 2ª categoria em campo aberto | 1 | 1 | M3 | 50.9 | 61.25 | 61.25
15.4.6 | 06.11.040 | CDHU | Reaterro manual apiloado sem controle de compactação | 1 | 1 | M3 | 19 | 22.86 | 22.86
15.5 | Iluminação Externa
15.5.1 | 41.10.430 | CDHU | Poste telecônico reto em aço SAE 1010/1020 galvanizado a fogo, altura de 6,00 m | 4 | 4 | UN | 1752.51 | 2108.97 | 8435.88
15.5.2 | 41.11.703 | CDHU | Luminária LED retangular para poste, fluxo luminoso de 14160 a 17475 lm, eficiência mínima de 118 lm/W - potência de 80 W/120 W | 8 | 8 | UN | 1388.52 | 1670.94 | 13367.52
15.5.3 | 42.05.110 | CDHU | Conector cabo/haste de 3/4´ | 4 | 4 | UN | 23.35 | 28.1 | 112.4
15.5.4 | 42.05.200 | CDHU | Haste de aterramento de 5/8" x 2,4 m | 4 | 4 | UN | 207.21 | 249.36 | 997.44
15.5.5 | 39.24.152 | CDHU | Cabo de cobre flexível de 3 x 2,5 mm², isolamento 500 V - isolação PP 70°C | 30 | 30 | M | 14.83 | 17.85 | 535.5
15.5.6 | 38.13.010 | CDHU | Eletroduto corrugado em polietileno de alta densidade, DN= 30 mm, com acessórios | 65 | 65 | M | 8.87 | 10.67 | 693.55
15.6 | Iluminação Interna e Tomadas
15.6.1 | 50.05.072 | CDHU | Luminária de emergência LED de sobrepor, para teto ou parede, autonomia mínima 2 horas | 9 | 9 | UN | 109.29 | 131.52 | 1183.68
15.6.2 | 40.05.020 | CDHU | Interruptor com 1 tecla simples e placa | 30 | 30 | CJ | 25.72 | 30.95 | 928.5
15.6.3 | 91967 | SINAPI/SP | INTERRUPTOR SIMPLES (3 MÓDULOS), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | 1 | 1 | UN | 78,01 | 93.88 | 93.88
15.6.4 | 40.05.080 | CDHU | Interruptor com 1 tecla paralelo e placa | 6 | 6 | CJ | 25.23 | 30.36 | 182.16
15.6.5 | 41.14.090 | CDHU | Luminária retangular de sobrepor tipo calha fechada, com difusor translúcido, para 2 lâmpadas fluorescentes de 28 W/32 W/36 W/54 W | 56 | 56 | UN | 180.14 | 216.78 | 12139.68
15.6.6 | 41.02.551 | CDHU | Lâmpada LED tubular T8 com base G13, de 1850 até 2000 Im - 18 a 20 W | 112 | 112 | UN | 29.07 | 34.98 | 3917.76
15.6.7 | 40.04.450 | CDHU | Tomada 2P+T de 10 A - 250 V, completa | 9 | 9 | CJ | 25.6 | 30.81 | 277.29
15.6.8 | 41.20.080 | CDHU | Plafon plástico e/ou PVC para acabamento de ponto de luz, com soquete E-27 para lâmpada fluorescente compacta | 14 | 14 | UN | 10.45 | 12.58 | 176.12
15.6.9 | 41.02.580 | CDHU | Lâmpada LED 13,5W, com base E-27, 1400 até 1510 lm | 14 | 14 | UN | 35.43 | 42.64 | 596.96
15.6.10 | 40.04.450 | CDHU | Tomada 2P+T de 10 A - 250 V, completa | 54 | 54 | CJ | 25.6 | 30.81 | 1663.74
15.6.11 | 40.02.010 | CDHU | Caixa de tomada em alumínio para piso 4´ x 4´ | 1 | 1 | UN | 77.41 | 93.16 | 93.16
15.6.12 | 40.04.470 | CDHU | Conjunto 2 tomadas 2P+T de 10 A, completo | 8 | 8 | CJ | 36.47 | 43.89 | 351.12
15.6.13 | 40.04.460 | CDHU | Tomada 2P+T de 20 A - 250 V, completa | 18 | 18 | CJ | 32.16 | 38.7 | 696.6
15.6.14 | 38091 | SINAPI-I/SP | ESPELHO / PLACA CEGA 4" X 2", PARA INSTALACAO DE TOMADAS E INTERRUPTORES | 1 | 1 | UN | 2,77 | 3.33 | 3.33
15.6.15 | 38095 | SINAPI-I/SP | ESPELHO / PLACA CEGA 4" X 4", PARA INSTALACAO DE TOMADAS E INTERRUPTORES | 3 | 3 | UN | 5,87 | 7.06 | 21.18
15.6.16 | 40.07.010 | CDHU | Caixa em PVC de 4´ x 2´ | 125 | 125 | UN | 15.79 | 19 | 2375
15.6.17 | 40.07.020 | CDHU | Caixa em PVC de 4´ x 4´ | 3 | 3 | UN | 18.4 | 22.14 | 66.42
15.6.18 | 97608 | SINAPI/SP | LUMINÁRIA ARANDELA TIPO TARTARUGA, COM GRADE, DE SOBREPOR, COM 1 LÂMPADA FLUORESCENTE DE 15 W, SEM REATOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2020 | 2 | 2 | UN | 139,27 | 167.6 | 335.2
15.6.19 | 40.04.480 | CDHU | Conjunto 1 interruptor simples e 1 tomada 2P+T de 10 A, completo | 5 | 5 | CJ | 34.52 | 41.54 | 207.7
15.6.20 | 40.07.040 | CDHU | Caixa em PVC octogonal de 4´ x 4´ | 70 | 70 | UN | 18.66 | 22.46 | 1572.2
15.6.21 | 39.21.020 | CDHU | Cabo de cobre flexível de 2,5 mm², isolamento 0,6/1kV - isolação HEPR 90°C | 3300 | 3300 | M | 3.02 | 3.63 | 11979
15.6.22 | 39.21.040 | CDHU | Cabo de cobre flexível de 6 mm², isolamento 0,6/1kV - isolação HEPR 90°C | 150 | 150 | M | 5.39 | 6.49 | 973.5
15.6.23 | 91836 | SINAPI/SP | ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PVC, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | 865 | 865 | M | 24,19 | 29.11 | 25180.15
15.7 | Ar-Condicionado e Ventilação
15.7.1 | 43.05.030 | CDHU | Exaustor elétrico em plástico, vazão de 150 a 190m³/h | 1 | 1 | UN | 388.68 | 467.74 | 467.74
15.7.2 | 24.02.450 | CDHU | Grade de proteção para caixilhos | 0.0225 | 0.02 | M2 | 997.8 | 1200.75 | 24.02
15.7.3 | 61.10.300 | CDHU | Duto flexível aluminizado, seção circular de 10cm (4´) | 2 | 2 | M | 26.09 | 31.4 | 62.8
15.7.4 | 43.07.330 | CDHU | Ar condicionado a frio, tipo split parede com capacidade de 12.000 BTU/h | 5 | 5 | CJ | 3712.9 | 4468.1 | 22340.5
15.7.5 | 43.07.340 | CDHU | Ar condicionado a frio, tipo split parede com capacidade de 18.000 BTU/h | 2 | 2 | CJ | 5241.43 | 6307.54 | 12615.08
15.7.6 | 43194 | SINAPI-I/SP | AR CONDICIONADO SPLIT ON/OFF, HI-WALL (PAREDE), 9000 BTUS/H, CICLO FRIO, 60 HZ, CLASSIFICACAO ENERGETICA A - SELO PROCEL, GAS HFC, CONTROLE S/ FIO | 7 | 7 | UN | 1.615,63 | 1944.25 | 13609.75
15.7.7 | 46.27.060 | CDHU | Tubo de cobre flexível, espessura 1/32" - diâmetro 1/4", inclusive conexões | 35 | 35 | M | 20.18 | 24.28 | 849.8
15.7.8 | 32.11.270 | CDHU | Isolamento térmico em espuma elastomérica, espessura de 9 a 12 mm, para tubulação de 1/4´ (cobre) | 35 | 35 | M | 18.32 | 22.05 | 771.75
15.7.9 | 46.27.090 | CDHU | Tubo de cobre flexível, espessura 1/32" - diâmetro 1/2", inclusive conexões | 35 | 35 | M | 38.47 | 46.29 | 1620.15
15.7.10 | 32.11.280 | CDHU | Isolamento térmico em espuma elastomérica, espessura de 9 a 12 mm, para tubulação de 1/2´ (cobre) | 35 | 35 | M | 18.14 | 21.83 | 764.05
15.7.11 | 46.01.010 | CDHU | Tubo de PVC rígido soldável marrom, DN= 20 mm, (1/2´), inclusive conexões | 56 | 56 | M | 30.8 | 37.06 | 2075.36
16. | Louças, Metais e Acessórios | [7 empty] | 39171.23
16.1 | 30.08.060 | CDHU | Bacia sifonada de louça para pessoas com mobilidade reduzida - capacidade de 6 litros (CAIXA ACOPLADA) | 5 | 5 | UN | 1360.17 | 1636.83 | 8184.15
16.2 | 44.01.800 | CDHU | Bacia sifonada com caixa de descarga acoplada sem tampa - 6 litros | 2 | 2 | CJ | 830.25 | 999.12 | 1998.24
16.3 | 44.01.040 | CDHU | Bacia sifonada com caixa de descarga acoplada e tampa - infantil (EXPURGO) | 1 | 1 | UN | 813.96 | 979.52 | 979.52
16.4 | 19.03.260 | CDHU | Revestimento em pedra ardósia selecionada (ACABAMENTO EXPURGO) | 1 | 1 | M2 | 223.31 | 268.73 | 268.73
16.5 | 44.20.280 | CDHU | Tampa de plástico para bacia sanitária | 7 | 7 | UN | 48.33 | 58.16 | 407.12
16.6 | 95544 | SINAPI/SP | PAPELEIRA DE PAREDE EM METAL CROMADO SEM TAMPA, INCLUSO FIXAÇÃO. AF_01/2020 | 21 | 21 | UN | 63,54 | 76.46 | 1605.66
16.7 | 44.03.130 | CDHU | Saboneteira tipo dispenser, para refil de 800 ml | 21 | 21 | UN | 64.95 | 78.16 | 1641.36
16.8 | 44.03.050 | CDHU | Dispenser papel higiênico em ABS para rolão 300 / 600 m, com visor (TODOS BANHEIROS) | 7 | 7 | UN | 79.79 | 96.02 | 672.14
16.9 | 44.03.090 | CDHU | Cabide cromado para banheiro (BANHEIROS PCD) | 5 | 5 | UN | 48.43 | 58.28 | 291.4
16.10 | 44.01.100 | CDHU | Lavatório de louça sem coluna | 20 | 20 | UN | 166.53 | 200.4 | 4008
16.11 | 44.06.300 | CDHU | Cuba em aço inoxidável simples de 400x340x140mm | 8 | 8 | UN | 251.37 | 302.5 | 2420
16.12 | 44.20.620 | CDHU | Válvula americana | 8 | 8 | UN | 58.29 | 70.15 | 561.2
16.13 | 44.20.010 | CDHU | Sifão plástico sanfonado universal de 1´ | 28 | 28 | UN | 29.7 | 35.74 | 1000.72
16.14 | 44.01.310 | CDHU | Tanque de louça com coluna de 30 litros | 1 | 1 | UN | 884.77 | 1064.73 | 1064.73
16.15 | 44.03.640 | CDHU | Torneira de parede acionamento hidromecânico, em latão cromado, DN= 1/2´ ou 3/4´ (BANHEIROS) | 7 | 7 | UN | 525.18 | 632 | 4424
16.16 | 44.03.590 | CDHU | Torneira de mesa para pia com bica móvel e arejador em latão fundido cromado (DEMAIS AMBIENTES) | 20 | 20 | UN | 218.99 | 263.53 | 5270.6
16.17 | 44.03.510 | CDHU | Torneira de parede antivandalismo, DN= 3/4´ (PRÓXIMO AOS ABRIGOS DE LIXO) | 2 | 2 | UN | 564.1 | 678.84 | 1357.68
16.18 | 44.03.360 | CDHU | Ducha higiênica cromada (BANHEIRO FUNCIONÁRIOS) | 2 | 2 | UN | 631.74 | 760.24 | 1520.48
16.19 | 43.02.180 | CDHU | Ducha eletrônica de 6.800W até 7.900 W / 220 V | 3 | 3 | UN | 182.53 | 219.66 | 658.98
16.20 | 30.08.030 | CDHU | Assento articulado para banho, em alumínio com pintura epóxi de 700 x 450 mm | 1 | 1 | UN | 695.13 | 836.52 | 836.52
17. | Acessibilidade | [7 empty] | 8850.04
17.1 | 30.01.030 | CDHU | Barra de apoio reta, para pessoas com mobilidade reduzida, em tubo de aço inoxidável de 1 1/2´ x 800 mm | 18 | 18 | UN | 165.15 | 198.74 | 3577.32
17.2 | 30.01.020 | CDHU | Barra de apoio reta, para pessoas com mobilidade reduzida, em tubo de aço inoxidável de 1 1/2´ x 500 mm | 15 | 15 | UN | 127.65 | 153.61 | 2304.15
17.3 | 30.04.100 | CDHU | Piso tátil de concreto intertravado alerta / direcional, espessura de 6 cm, com rejunte em areia (LARGURA 0,25 M) | 2.2825 | 2.28 | M2 | 152.42 | 183.42 | 418.2
17.4 | 21.03.010 | CDHU | Revestimento em aço inoxidável AISI 304, liga 18,8, chapa 20, espessura de 1 mm, acabamento escovado com grana especial (BANHEIROS PCD - ALTURA 0,40 M X COMPRIMENTO DA PORTA) | 1.92 | 1.92 | M2 | 1103.81 | 1328.32 | 2550.37
18. | Água Fria | [7 empty] | 29866.7
18.1 | 46.01.050 | CDHU | Tubo de PVC rígido soldável marrom, DN= 50 mm, (1 1/2´), inclusive conexões | 140 | 140 | M | 50.85 | 61.19 | 8566.6
18.2 | 46.01.020 | CDHU | Tubo de PVC rígido soldável marrom, DN= 25 mm, (3/4´), inclusive conexões | 160 | 160 | M | 31.25 | 37.61 | 6017.6
18.3 | 48.02.205 | CDHU | Reservatório em polietileno com tampa de encaixar - capacidade de 3.000 litros (ALTURA = 5,00 METROS DO PISO ACABADO) | 2 | 2 | UN | 2001.22 | 2408.27 | 4816.54
18.4 | 23.08.010 | CDHU | Estrado em madeira | 5 | 5 | M2 | 147.73 | 177.78 | 888.9
18.5 | 47.02.020 | CDHU | Registro de gaveta em latão fundido cromado com canopla, DN= 3/4´ - linha especial | 3 | 3 | UN | 108.29 | 130.32 | 390.96
18.6 | 47.02.050 | CDHU | Registro de gaveta em latão fundido cromado com canopla, DN= 1 1/2´ - linha especial | 23 | 23 | UN | 181 | 217.82 | 5009.86
18.7 | 47.02.110 | CDHU | Registro de pressão em latão fundido cromado com canopla, DN= 3/4´ - linha especial (CHUVEIROS) | 3 | 3 | UN | 114.83 | 138.19 | 414.57
18.8 | 47.01.210 | CDHU | Válvula de esfera monobloco em latão, passagem plena, acionamento com alavanca, DN= 2´ (SAÍDAS DOS RESERVATÓRIOS) | 5 | 5 | UN | 276.85 | 333.16 | 1665.8
18.9 | 47.05.040 | CDHU | Válvula de retenção horizontal em bronze, DN= 1 1/2´ (SAÍDAS DOS RESERVATÓRIOS) | 5 | 5 | UN | 243.6 | 293.15 | 1465.75
18.10 | 48.05.040 | CDHU | Torneira de boia, DN= 1 1/2´ | 2 | 2 | UN | 261.81 | 315.06 | 630.12
19. | Esgoto | [7 empty] | 38168.71
19.1 | 16.08.026. | FDE | CI-02 CAIXA DE INSPEÇÃO 80X80CM PARA ESGOTO | 12 | 12 | UN | 1210.23 | 1218.74 | 14624.88
19.2 | 46.02.070 | CDHU | Tubo de PVC rígido branco PxB com virola e anel de borracha, linha esgoto série normal, DN= 100 mm, inclusive conexões | 160 | 160 | M | 77.86 | 93.7 | 14992
19.3 | 46.02.050 | CDHU | Tubo de PVC rígido branco PxB com virola e anel de borracha, linha esgoto série normal, DN= 50 mm, inclusive conexões | 100 | 100 | M | 44.97 | 54.12 | 5412
19.4 | 08.10.045. | FDE | RALO SIFONADO CONICO PVC DN 100MM C/GRELHA PVC CROMADO (ESCAMOTEÁVEL) | 16 | 16 | UN | 84.08 | 84.67 | 1354.72
19.5 | 49.04.010 | CDHU | Ralo seco em PVC rígido de 100 x 40 mm, com grelha | 2 | 2 | UN | 84.62 | 101.83 | 203.66
19.6 | 49.01.016 | CDHU | Caixa sifonada de PVC rígido de 100 x 100 x 50 mm, com grelha (ESCAMOTEÁVEL) | 10 | 10 | UN | 86.8 | 104.46 | 1044.6
19.7 | 49.01.070 | CDHU | Caixa sifonada de PVC rígido de 250 x 230 x 75 mm, com tampa cega | 3 | 3 | UN | 148.7 | 178.95 | 536.85
20. | Pluvial | [7 empty] | 35121.78
20.1 | 16.05.075. | FDE | CA-10 CAIXA DE AREIA 50X50 CM PARA AGUAS PLUVIAIS | 22 | 22 | UN | 385.98 | 388.69 | 8551.18
20.2 | 08.09.019. | FDE | TUBO PVC NORMAL "SN" JUNTA ELÁSTICA DN 150 INCL CONEXÕES | 160 | 160 | M | 138.59 | 139.56 | 22329.6
20.3 | 46.02.060 | CDHU | Tubo de PVC rígido branco PxB com virola e anel de borracha, linha esgoto série normal, DN= 75 mm, inclusive conexões | 50 | 50 | M | 70.48 | 84.82 | 4241
21. | Ar-Comprimido | [7 empty] | 8948.25
21.1 | 01.17.081 | CDHU | Projeto executivo de instalações hidráulicas em formato A0 (Projeto de Instalações de Ar-Comprimido) | 1 | 1 | UN | 1371.58 | 1650.56 | 1650.56
21.2 | COT-01 | COTAÇÃO BDI 2 | POSTO DE CONSUMO COMPLETO DUPLA RETENÇÃO | 14 | 14 | Un | 91.86 | 104.57 | 1463.98
21.3 | 46.10.010 | CDHU | Tubo de cobre classe A, DN= 15mm (1/2´), inclusive conexões | 50 | 50 | M | 88.14 | 106.07 | 5303.5
21.4 | 47.01.170 | CDHU | Válvula de esfera monobloco em latão, passagem plena, acionamento com alavanca, DN= 1/2´ | 1 | 1 | UN | 53.74 | 64.67 | 64.67
21.5 | COT-02 | COTAÇÃO BDI 2 | FILTRO REGULADOR DE PRESSÃO 1/4"X1/2" BELL-AIR | 2 | 2 | Un | 204.47 | 232.77 | 465.54
22. | Testada | [7 empty] | 111547.54
22.1 | 12.01.021 | CDHU | Broca em concreto armado diâmetro de 20 cm - completa (1,00 M DE PROFUNDIDADE - UMA BROCA A CADA 2,00 METROS) | 21 | 21 | M | 65.87 | 79.27 | 1664.67
22.2 | 06.14.020 | CDHU | Carga manual de solo | 0.85765 | 0.86 | M3 | 12.22 | 14.71 | 12.65
22.3 | 05.10.025 | CDHU | Transporte de solo de 1ª e 2ª categoria por caminhão para distâncias superiores ao 15° km até o 20° km | 0.85765 | 0.86 | M3 | 35.09 | 42.23 | 36.32
22.4 | CP01 | COMPOSIÇÃO | Viga baldrame, 0,15 x 0,30 m, 30 MPa, concreto bombeado, completa | 41.82 | 41.82 | m | 149 | 179.31 | 7498.74
22.5 | 34.05.260 | CDHU | Gradil em aço galvanizado eletrofundido, malha 65 x 132 mm e pintura eletrostática (IDEM ALTURA MURO) | 75.811 | 75.81 | M2 | 448.01 | 539.14 | 40872.2
22.6 | 34.05.300 | CDHU | Portão de correr em grade de aço galvanizado eletrofundida, malha 65 x 132 mm, e pintura eletrostática (ENTRADA VEÍCULOS) | 24 | 24 | M2 | 1411.79 | 1698.95 | 40774.8
22.7 | 34.05.300 | CDHU | Portão de correr em grade de aço galvanizado eletrofundida, malha 65 x 132 mm, e pintura eletrostática (PORTÃO SOCIAL) | 4.8 | 4.8 | M2 | 1411.79 | 1698.95 | 8154.96
22.8 | 06.01.020 | CDHU | Escavação manual em solo de 1ª e 2ª categoria em campo aberto (5 cm) | 6.1865 | 6.19 | M3 | 50.9 | 61.25 | 379.14
22.9 | 06.14.020 | CDHU | Carga manual de solo | 8.0425 | 8.04 | M3 | 12.22 | 14.71 | 118.27
22.10 | 05.10.025 | CDHU | Transporte de solo de 1ª e 2ª categoria por caminhão para distâncias superiores ao 15° km até o 20° km | 8.0425 | 8.04 | M3 | 35.09 | 42.23 | 339.53
22.11 | 11.18.040 | CDHU | Lastro de pedra britada (5 cm) | 6.1865 | 6.19 | M3 | 193.79 | 233.21 | 1443.57
22.12 | 17.05.020 | CDHU | Piso com requadro em concreto simples sem controle de fck (CALÇADA - 5 CM) | 6.1865 | 6.19 | M3 | 863.83 | 1039.53 | 6434.69
22.13 | 10.02.020 | CDHU | Armadura em tela soldada de aço (TELA Q61) | 120.0181 | 120.02 | KG | 11.52 | 13.86 | 1663.48
22.14 | 14.02.080 | CDHU | Alvenaria de elevação de 1 tijolo maciço aparente (FLOREIRA - 1,00 m x 1,00 m - h = 0,20 m) | 3.2 | 3.2 | M2 | 442.29 | 532.25 | 1703.2
22.15 | 34.04.370 | CDHU | Árvore ornamental tipo Quaresmeira - h= 1,50 / 2,00 m | 4 | 4 | UN | 93.76 | 112.83 | 451.32
23. | Prevenção e Combate a Incêndios | [7 empty] | 4125.17
23.1 | 50.10.120 | CDHU | Extintor manual de pó químico seco ABC - capacidade de 6 kg | 4 | 4 | UN | 282.97 | 340.53 | 1362.12
23.2 | 97.02.194 | CDHU | Placa de sinalização em PVC fotoluminescente (150x150mm), com indicação de equipamentos de combate à incêndio e alarme | 4 | 4 | UN | 15.53 | 18.69 | 74.76
23.3 | 97.02.195 | CDHU | Placa de sinalização em PVC fotoluminescente (240x120mm), com indicação de rota de evacuação e saída de emergência | 30 | 30 | UN | 19.63 | 23.62 | 708.6
23.4 | CP08 | COMPOSIÇÃO | Obtenção de AVCB/CLCB junto ao Corpo de Bombeiros do Estado de São Paulo | 1 | 1 | CJ | 1645.08 | 1979.69 | 1979.69
24. | Serviços Complementares | [7 empty] | 35709.05
24.1 | 97.02.210 | CDHU | Placa de sinalização em PVC para ambientes (NOME AMBIENTES) | 21 | 21 | UN | 219.56 | 264.22 | 5548.62
24.2 | 30.06.080 | CDHU | Placa de identificação em alumínio para WC, com desenho universal de acessibilidade (BANHEIROS PCD) | 7 | 7 | UN | 34.54 | 41.57 | 290.99
24.3 | 35.04.120 | CDHU | Banco em concreto pré-moldado, comprimento 150 cm | 4 | 4 | UN | 553.99 | 666.67 | 2666.68
24.4 | 35.04.020 | CDHU | Banco contínuo em concreto vazado | 14.14 | 14.14 | M | 217.16 | 261.33 | 3695.21
24.5 | 34.04.370 | CDHU | Árvore ornamental tipo Quaresmeira - h= 1,50 / 2,00 m | 3 | 3 | UN | 93.76 | 112.83 | 338.49
24.6 | 34.02.100 | CDHU | Plantio de grama esmeralda em placas (jardins e canteiros) | 266.6 | 266.6 | M2 | 17.24 | 20.75 | 5531.95
24.7 | 4741 | SINAPI-I/SP | PO DE PEDRA (POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE) (ESTACIONAMENTO AOS FUNDOS DA UBS - 5,00 CM) | 26.0225 | 26.02 | M3 | 65,77 | 79.15 | 2059.48
24.8 | 100977 | SINAPI/SP | CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE SOLOS E MATERIAIS GRANULARES EM CAMINHÃO BASCULANTE 6 M³ - CARGA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAÇAMBA DE 1,20 M³ / 155 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3). AF_07/2020 (CARREGAMENTO DO PÓ DE PEDRA) | 26.0225 | 26.02 | M3 | 8,15 | 9.81 | 255.26
24.9 | 97914 | SINAPI/SP | TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 6 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020 (TRANSPORTE DO PÓ DE PEDRA) | 520.45 | 520.45 | M3XKM | 3,16 | 3.8 | 1977.71
24.10 | 100574 | SINAPI/SP | ESPALHAMENTO DE MATERIAL COM TRATOR DE ESTEIRAS. AF_11/2019 (ESPALHAR O PÓ DE PEDRA) | 26.0225 | 26.02 | M3 | 1,50 | 1.81 | 47.1
24.11 | 07.12.010 | CDHU | Compactação de aterro mecanizado mínimo de 95% PN, sem fornecimento de solo em áreas fechadas (ROLO LISO - PARA COMPACTAR O PÓ DE PEDRA) | 26.0225 | 26.02 | M3 | 17.64 | 21.23 | 552.4
24.12 | 94994 | SINAPI/SP | EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO CONVENCIONAL, ESPESSURA 8 CM, ARMADO. AF_08/2022 (RAMPA VEÍCULOS) | 45.75 | 45.75 | M2 | 86,40 | 103.97 | 4756.63
24.13 | 34.03.020 | CDHU | Arbusto Azaléa - h= 0,60 a 0,80 m | 20 | 20 | UN | 56.52 | 68.02 | 1360.4
24.14 | 55.01.020 | CDHU | Limpeza final da obra | 386.48 | 386.48 | M2 | 14.25 | 17.15 | 6628.13
25. | Segurança | [7 empty] | 117066.4
25.1 | 100289 | SINAPI/SP | VIGIA DIURNO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES (SÁBADOS E DOMINGOS - 64 Horas / Mês) | 640 | 640 | H | 29,30 | 35.26 | 22566.4
25.2 | 88326 | SINAPI/SP | VIGIA NOTURNO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES (10 Meses de Obra - 210 Horas / Mês) | 2100 | 2100 | H | 37,39 | 45 | 94500
Total, sem BDI | [8 empty] | 1737013.3123
BDI | [8 empty] | 353308.5077
Total Geral, com BDI | [8 empty] | 2090321.82
Ao apresentar esta proposta, declaro estar ciente de que:
A) A guarda dos materiais, equipamentos, acessórios e conservação da obra é de inteira responsabilidade da Contratada;
B) O custo com eventuais instalações provisórias é de inteira responsabilidade da Contratada;
C) O uso de Equipamentos de Proteção Coletiva (EPC's) e Equipamentos de Proteção Individual (EPI's) é obrigatória;
D) A correta sinalização e isolamento do canteiro de obra está sendo remunerado por este orçamento e deve ser respeitada pela Contratada;
E) As entradas de água e energia elétrica devem ser executadas até o término do segundo mês;
F) A numeração fornecida pela Prefeitura é a definitiva, não é fornecida numeração provisória;
G) Todo o trâmite com as concessionárias de água e energia elétrica é de inteira responsabilidade da Contratada;
H) Após a assinatura do Contrato, a Contratada deve executar fielmente o objeto, eventuais questionamentos aos serviços contratados devem ser feitos antes da assinatura do Contrato;

## Cronograma
Obra: Construção de Unidade Básica de Saúde no Jardim Orlando Chesini Ometto
Local: Rua Antônio Pereira Campanhã, Jd. Orlando Chesini Ometto, CEP 17212-620, Jahu/SP
Jahu/SP, 19 de dezembro de 2023
Item | Descrição | Valor em R$ | 1º Mês |  | 2º Mês |  | 3º Mês |  | 4º Mês |  | 5º Mês |  | 6º Mês |  | 7° Mês |  | 8° Mês |  | 9° Mês |  | 10° Mês
|  |  | % | R$ | % | R$ | % | R$ | % | R$ | % | R$ | % | R$ | % | R$ | % | R$ | % | R$ | % | R$
1. | Serviços Preliminares | 39960.6 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
2. | Movimentação de Terra e Locação da Obra | 59953.73 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
3. | Mobilização do Canteiro de Obras | 179461.55 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
4. | Fundações | 96643.29 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
5. | Estrutura | 148079.82 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
6. | Cobertura | 380869.31 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
7. | Vedações e Bancadas | 117310.9 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
8. | Piso Interno | 81444.23 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
9. | Paredes | 125153.75 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
10. | Teto | 20785.14 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
11. | Madeira | 37584.91 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
12. | Alumínio | 95575.32 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
13. | Vidros | 27045.64 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
14. | Gradil Janelas | 22977.8 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
15. | Elétrica | 228900.96 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 12.5% | 28612.62 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
16. | Louças, Metais e Acessórios | 39171.23 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
17. | Acessibilidade | 8850.04 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
18. | Água Fria | 29866.7 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
19. | Esgoto | 38168.71 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
20. | Pluvial | 35121.78 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
21. | Ar-Comprimido | 8948.25 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
22. | Testada | 111547.54 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
23. | Prevenção e Combate a Incêndios | 4125.17 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
24. | Serviços Complementares | 35709.05 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
25. | Segurança | 117066.4 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
Total do Mês |  |  | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 1.45% | 28612.62 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0
Total Acumualdo |  |  | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 1.45% | 28612.62 | 1.45% | 28612.62 | 1.45% | 28612.62 | 1.45% | 28612.62 | 1.45% | 28612.62 | 1.369% | 28612.62