## orçamento
PLANILHA ORÇAMENTÁRIA
PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE JAHU
Objeto: SUBSTITUIÇÃO DA COBERTURA DO PRÉDIO DO TIRO DE GUERRA 02-019 JAHU-SP.
Endereço: Rua Tenente Lopes 2101
PROCESSO:1059- PG/2018
DATA DA ELABORAÇÃO: 11/12/2019
FONTE: COTAÇÕES DE MERCADO/ CPOS -BOLETIM 177
BDI: 26,5 %
ITEM 1 | FONTE | CÓDIGO | DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS | UNID. | QTDE. | PREÇO UNIT. | PREÇO COM BDI | PR. TOTAL
1.1 | COTAÇÕES DE MERCADO- (MEDIANA) | - | SUBSTITUIÇÃO DA COBERTURA DO PRÉDIO, CONFORME PROJETO BÁSICO | un. | 1 |  | 44366.66 | 44366.66
TOTAL DA ETAPA 1.0 | [7 empty] | 44366.66
ITEM 2 | FONTE | CÓDIGO | DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS | UNID. | QTDE. | PREÇO UNIT. | PREÇO COM BDI | PR. TOTAL
1.2 | CPOS | 01.17.051 | Projeto executivo de estrutura em formato A1 | un. | 1 | 1613.91 | 2041.5962 | 2041.5962
TOTAL DA ETAPA 2.0 | [7 empty] | 46408.2562
TOTAL GERAL | [7 empty] | 46408.2562
Obs.: Os boletins referenciais de custo utilizados são: COTAÇÃO DE MERCADO e CPOS 177.
Jahu, 11 de dezembro de 2019

## cronograma
CRONOGRAMA FINANCEIRO
PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE JAHU
Objeto: SUBSTITUIÇÃO DA COBERTURA DO PRÉDIO DO TIRO DE GUERRA 02-019 JAHU-SP.
Endereço: Rua Tenente Lopes 2101
PROCESSO:1059- PG/2018
DATA DA ELABORAÇÃO: 11/12/2019
FONTE: COTAÇÕES DE MERCADO/ CPOS -BOLETIM 177
BDI: 26,5 %
ITEM | ETAPAS DA OBRA | % | 1º MÊS | 2º MÊS | SUBTOTAL
|  |  | R($) | R($) | R($)
1 | SUBSTITUIÇÃO DA COBERTURA DO PRÉDIO, CONFORME PROJETO BÁSICO | 95.6% |  | 44366.66 | 44366.66
|  |  |  | 100% | 95.6%
2 | Projeto executivo de estrutura em formato A1 | 4.399% | 2041.5962 |  | 2041.5962
|  |  | 100% |  | 4.399%
TOTAL DAS ETAPAS COM BDI |  | 100% | 2041.5962 | 44366.66 | 46408.2562