## Planilha
OBRA: | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE MATERIAL E MÃO DE OBRA PARA RECAPE, ASFALTO E CALÇAMENTO DO ACESSO AO CEMITÉRIO DA POTUNDUVA – DISTRITO DE POTUNDUVA – JAHU/SP |  |  |  |  | FONTE: CDHU 188 11/2022 S/ DES.
LOCAL: | DISTRITO DE POTUNDUVA – JAHU/SP |  |  |  |  | BDI: 22,00% S/ DES.
PLANILHA ORÇAMENTÁRIA
ITEM | REFER. | CÓDIGO | DESCRIÇÃO | UNID. | QTDE. | UNITÁRIO S/BDI | UNITÁRIO C/BDI | TOTAL
1 |  |  | SERVIÇOS PRELIMINARES
1.1 | CDHU | 02.08.040 | PLACA EM LONA COM IMPRESSÃO DIGITAL E REQUADRO EM METALON | M2 | 6 | 318.78 | 388.9116 | 2333.47
1.2 | CDHU | 02.01.180 | BANHEIRO QUÍMICO COM MANUTENÇÃO CONFORME EXIGÊNCIAS DA CETESB | UNXMÊS | 3 | 913.43 | 1114.3846 | 3343.15
1.3 | CDHU | 02.02.160 | LOCAÇÃO DE CONTAINER PARA ESCRITÓRIO E DEPÓSITO – ÁREA DE 4,60M² | UNXMÊS | 3 | 694.42 | 847.1924 | 2541.58
|  |  | SUBTOTAL 1.00 C/ BDI |  |  |  |  | 8218.2
2 |  |  | TERRAPLENAGEM E PAVIMENTAÇÃO
2.1 | CDHU | 03.07.050 | FRESAGEM DE PAVIMENTO ASFÁLTICO COM ESPESSURA ATÉ 5 CM, INCLUSIVE CARREGAMENTO, TRANSPORTE ATÉ 1 QUILÔMETRO E DESCARREGAMENTO | M2 | 1089.6 | 11.13 | 13.5786 | 14795.24
2.2 | CDHU | 54.01.400 | ABERTURA DE CAIXA ATÉ 25CM, INCLUI ESCAVAÇÃO, COMPACTAÇÃO, TRANSPORTE E PREPARO DO SUB-LEITO | M2 | 892 | 25.3 | 30.866 | 27532.47
2.3 | CDHU | 54.01.210 | BASE DE BRITA GRADUADA (20CM) | M3 | 178.4 | 240.02 | 292.8244 | 52239.87
2.4 | CDHU | 54.06.020 | GUIA PRÉ-MOLDADA CURVA TIPO PMSP 100 - FCK 25 MPA | M | 24.15 | 57.4 | 70.028 | 1691.18
2.5 | CDHU | 54.06.040 | GUIA PRÉ-MOLDADA RETA TIPO PMSP 100 - FCK 25 MPA | M | 331.16 | 54.94 | 67.0268 | 22196.6
2.6 | CDHU | 54.03.240 | IMPRIMAÇÃO BETUMINOSA IMPERMEABILIZANTE | M2 | 892 | 15.21 | 18.5562 | 16552.13
2.7 | CDHU | 54.03.230 | IMPRIMAÇÃO BETUMINOSA LIGANTE | M2 | 2253.95 | 7.53 | 9.1866 | 20706.14
2.8 | CDHU | 54.03.210 | CAMADA DE ROLAMENTO EM CONCRETO BETUMINOSO USINADO A QUENTE – CBUQ – ESPESSURA DO PAVIMENTO = 4CM | M3 | 90.16 | 1488.09 | 1815.4698 | 163682.76
2.9 | CDHU | 54.06.170 | SARJETA OU SARJETÃO MOLDADO NO LOCAL, TIPO PMSP EM CONCRETO FCK 25 MPA | M3 | 1.79 | 799.61 | 975.5242 | 1746.19
|  |  | SUBTOTAL 2.00 C/ BDI |  |  |  |  | 321142.58
3 |  |  | PASSEIO PÚBLICO
3.1 | CDHU | 34.01.010 | TERRA VEGETAL ORGÂNICA COMUM | M3 | 42.04 | 193.92 | 236.5824 | 9945.92
3.2 | CDHU | 06.12.020 | ATERRO MANUAL SEM FORNECIMENTO DE MATERIAL | M3 | 42.04 | 60.14 | 73.3708 | 3084.51
3.3 | CDHU | 11.04.040 | CONCRETO NÃO ESTRUTURAL EXECUTADO NO LOCAL, MÍNIMO 200 KG/M³ | M3 | 42.04 | 388.1 | 473.482 | 19905.18
3.4 | CDHU | 11.16.220 | NIVELAMENTO DE PISO EM CONCRETO COM ACABADORA DE SUPERFÍCIE | M2 | 600.59 | 15.17 | 18.5074 | 11115.36
3.5 | CDHU | 11.20.050 | CORTE DE JUNTA DE DILATAÇÃO, COM SERRA DE DISCO DIAMANTADO PARA PISOS | M | 100 | 17.84 | 21.7648 | 2176.48
|  |  | SUBTOTAL 3.00 C/ BDI |  |  |  |  | 46227.45
4 |  |  | SINALIZAÇÃO
4.1 | CDHU | 70.02.022 | SINALIZAÇÃO HORIZONTAL EM TINTA A BASE DE RESINA ACRÍLICA EMULSIONADA EM ÁGUA | M2 | 38.4 | 39.45 | 48.129 | 1848.15
4.2 | CDHU | 70.03.010 | PLACA PARA SINALIZAÇÃO VIÁRIA EM ALUMÍNIO COMPOSTO, TOTALMENTE REFLETIVA COM PELÍCULA IA/IA - ÁREA ATÉ 2,0 M² | M2 | 3.4 | 1582.16 | 1930.2352 | 6562.8
|  |  | SUBTOTAL 4.00 C/ BDI |  |  |  |  | 8410.95
|  |  | TOTAL GERAL C/ BDI |  |  |  |  | 383999.18

## Cronograma
OBRA: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE MATERIAL E MÃO DE OBRA PARA RECAPE, ASFALTO E CALÇAMENTO DO ACESSO AO CEMITÉRIO DA POTUNDUVA – DISTRITO DE POTUNDUVA – JAHU/SP
LOCAL: DISTRITO DE POTUNDUVA – JAHU/SP
CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO
ITEM | DESCRIÇÃO | VALOR EM R$ | 1º MÊS | 2º MÊS | 3º MÊS | 4º MÊS | 5º MÊS | 6º MÊS | 7º MÊS | 8º MÊS
1 | SERVIÇOS PRELIMINARES | 8218.2 | 1º MÊS: 7725.108; 2º MÊS: 246.546; 3º MÊS: 246.546
|  |  | 94% | 3% | 3%
2 | TERRAPLENAGEM E PAVIMENTAÇÃO | 321142.58 | 1º MÊS: 96342.774; 2º MÊS: 160571.29; 3º MÊS: 64228.516
|  |  | 30% | 50% | 20%
3 | PASSEIO PÚBLICO | 46227.45 | 1º MÊS: 0; 2º MÊS: 0; 3º MÊS: 46227.45
100%
4.00 | SINALIZAÇÃO | 8410.95 | 1º MÊS: -; 2º MÊS: -; 3º MÊS: 8410.95
100%
383999.18
| TOTAL DO MÊS EM REAIS |  | 104067.882 | 160817.836 | 119113.462 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| TOTAL DO MÊS EM % |  | 27.1% | 41.88% | 31.02% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0%
| TOTAL ACUMUALDO EM REAIS |  | 104067.882 | 264885.72 | 383999.18 | 383999.18 | 383999.18 | 383999.18 | 383999.18 | 383999.18
| TOTAL ACUMULADO EM % |  | 27.1% | 68.98% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
|  |  | 0 | [6 empty] | 0

## BDI
OBRA: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE MATERIAL E MÃO DE OBRA PARA RECAPE, ASFALTO E CALÇAMENTO DO ACESSO AO CEMITÉRIO DA POTUNDUVA – DISTRITO DE POTUNDUVA – JAHU/SP
LOCAL: DISTRITO DE POTUNDUVA – JAHU/SP
COMPOSIÇÃO ANALÍTICA DO BDI - RODOVIAS E FERROVIAS
VALORES DE BDI POR TIPO DE OBRA %
TIPO DE OBRA | 1 Quartil | Médio | 3 Quartil
Construção de Rodovias e Ferrovias | 19.6 | 20.97 | 24.23
DESCRIÇÃO | VALORES DE REFERÊNCIA - % |  |  | BDI ADOTADO %
| 1º QUARTIL | MÉDIO | 3º QUARTIL
Administração Central | 3.8 | 4.01 | 4.67 | 4.15 | OK!
Seguro e Garantia (*) | 0.32 | 0.4 | 0.74 | 0.5 | OK!
Risco | 0.5 | 0.56 | 0.97 | 0.6 | OK!
Despesas Financeiras | 1.02 | 1.11 | 1.21 | 1.2 | OK!
Lucro | 6.64 | 7.3 | 8.69 | 7.5 | OK!
Tributos (soma dos itens abaixo) | 5.15 | 6.65 | 8.65 | 6.15 | OK!
COFINS | 3 | 3 | 3 | 3 | OK!
PIS | 0.65 | 0.65 | 0.65 | 0.65 | OK!
ISSQN (**) | 1.5 | 3 | 5 | 2.5 | OK!
TOTAL |  |  |  | 22 | OK!
Fonte da composição, valores de referência e fórmula do BDI: Acórdão 2622/2013 - TCU - Plenário
Os valores de BDI acima foram calculados com emprego da fórmula abaixo:
Onde:
AC = taxa de rateio da Administração Central;
DF = taxa das despesas financeiras;
S = taxa de seguro; R = taxa de risco e G = garantia do empreendimento;
I = taxa de tributos;
L = taxa de lucro.
OBS:
(*) - PODE HAVER GARANTIA DESDE QUE PREVISTO NO EDITAL DA LICITAÇÃO E NO CONTRATO DE EXECUÇÃO.
(**) - PODEM SER ACEITOS OUTROS PERCENTUAIS DE ISS DESDE QUE DEVIDAMENTE EMBASADOS NA LEGISLAÇÃO MUNICIPAL.
Conforme esse Acórdão, o valor final do BDI também deverá obedecer à faixa de variação abaixo, considerando os custos dos serviços sem desoneração dos encargos sociais:
VALORES DE BDI POR TIPO DE OBRA
TIPO DE OBRA | 1 Quartil | Médio | 3 Quartil
Construção de Rodovias e Ferrovias | 19.6% | 20.97% | 24.23%
Desta forma, após o enquadramento do BDI nos critérios abordados acima e sendo utilizado no orçamento os custos dos serviços com desoneração, deverá ser incluído no item taxa de tributos o percentual de 4,5% referente à contribuição previdenciária e recalculado o BDI.
Reiteramos que, por determinação do TCU, não é admitida a inclusão de IRPJ e CSLL no BDI, bem como Administração local, Instalação de Canteiro/acampamento, Mobilização/ desmobilização e demais itens que possam ser apropriados como custos diretos da obra, devendo ser apresentada a composição destes, com detalhamentos suficientes que justifiquem o valor obtido, não sendo admitido cálculo com estimativas percentuais genéricas.
Tributos (Confins, PIS e ISSQN) + 4,5% INSS | 9.65 | 11.15 | 13.15 | 10.65
TOTAL |  |  |  | 28.1494