## OBRAS
OBRAS EM ANDAMENTO
OBJETO | LICITAÇÃO | FORNECEDOR | ORDEM INÍCIO DO SERVIÇO | TOTAL LICITADO | TOTAL OFERTADO | ADITIVO | VALOR PAGO | QTDADE MEDIÇÕES | PERCENTUAL CONCLUÍDA | STATUS | PREVISÃO DE CONCLUSÃO
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE MATERIAL, MÃO DE OBRA E EQUIPAMENTOS NECESSÁRIOS PARA EXECUÇÃO DO PROLONGAMENTO DA AVENIDA ANTÔNIO DE ALMEIDA PACHECO, NO MUNICÍPIO DE JAHU | TP_013/2022 | DALPINO TERRAPLENAGEM LTDA | 2023-02-27 | R$ 2.987.668,77 | R$ 2.985.565,17 | 134.46 | 2718993.23 | 5ª | 91% | EM ANDAMENTO | 2024-08-12 | PAULA
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE MATERIAL, MÃO DE OBRA E EQUIPAMENTOS NECESSÁRIOS PARA IMPLANTAÇÃO DE CRECHE ESCOLA – PADRÃO FDE, 7 SALAS, NO JARDIM DONA EMÍLIA, JAHU/SP | CONCORRÊNCIA PÚBLICA_002/2022 | KACEL KARAM CURI ENGENHARIA LTDA | 2023-04-17 |  | R$ 3.480.076,24 | - | 2838566.94 | 14ª | 79% | EM ANDAMENTO | 2024-10-15 | PAULA
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE MATERIAL, MÃO DE OBRA E EQUIPAMENTOS NECESSÁRIOS PARA CONSTRUÇÃO DE MONUMENTOS NAS VIAS DE ACESSO (ENTRADA) NO MUNICÍPIO DE JAHU/SP | TP_007-REP/2022 | PREVEN OBRAS E SOLUÇÕES EM ENGENHARIA | 2023-10-02 | 340464.1 | 311524.25 | - | 140663.8 | 4ª | 45% | EM ANDAMENTO | 2024-10-02 | PAULA
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE MATERIAL E MÃO DE OBRA PARA RECAPE, ASFALTO E CALÇAMENTO DO ACESSO AO CEMITÉRIO DA POTUNDUVA - DISTRITO DE POTUNDUVA - JAHU/SP | TP_003/2021 | FORTPAV PAVIMENTACAO E SERVICOS LTDA | 2024-07-01 | 383999.18 | 383118.26 | - | 0 | - | 0% | EM ANDAMENTO | 2024-10-01 | PAULA
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA O FORNECIMENTO DE MATERIAIS, MÃO DE OBRA, EQUIPAMENTOS E ACESSÓRIOS PARA A REFORMA E ADEQUAÇÃO DO MUSEU E BIBLIOTECA MUNICIPAL, NOS TERMOS DO CONVÊNIO Nº 325/2018, FIRMADO ENTRE A SECRETARIA DE TURISMO DO ESTADO DE SÃO PAULO E O MUNICÍPIO DE JAHU | TP_033/2023 | ACASI CONSTRUTORA LTDA | 2024-04-15 | 645568.34 | 645568.34 | - | 148754.2 | 1ª | 23% | EM ANDAMENTO | 2025-04-15 | PAULA E RAFAEL MARQUES
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE MATERAIS, MÃO DE OBRA, EQUIPAMENTOS E ACESSÓRIOS PARA EXECUÇÃO COMPLETA DOS SISTEMAS DE PREVENÇÃO E COMBATE A INCÊNDIOS DAS UNIDADES ESCOLARES COM ÁREA INFERIOR A 750 M² E OBTENÇÃO DO AUTO DE VISTORIA (AVCB) E CERTIFICADO DE LICENCIAMENTO (CLCB) JUNTO AO CORPO DE BOMBEIROS DO ESTADO DE SÃO PAULOCONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE MATERAIS, MÃO DE OBRA, EQUIPAMENTOS E ACESSÓRIOS PARA EXECUÇÃO COMPLETA DOS SISTEMAS DE PREVENÇÃO E COMBATE A INCÊNDIOS DAS UNIDADES ESCOLARES COM ÁREA INFERIOR A 750 M² E OBTENÇÃO DO AUTO DE VISTORIA (AVCB) E CERTIFICADO DE LICENCIAMENTO (CLCB) JUNTO AO CORPO DE BOMBEIROS DO ESTADO DE SÃO PAULO | TP_ 019/2023 | Nilton Costa Engenharia Civil LTDA | 2023-10-03 | 241303.42 | 185000 | - | 147109.17 | 2ª | 79.52% | EM ANDAMENTO | 2024-06-29 | TIAGO CAPOBIANCO
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA O FORNECIMENTO DE MATERIAL, MÃO DE OBRA, EQUIPAMENTOS E ACESSÓRIOS NECESSÁRIOS PARA REFORMA DO ESTÁDIO MUNICIPAL COMANDANTE JOÃO RIBEIRO DE BARROS, NO MUNICÍPIO DE JAHU/SPCONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA O FORNECIMENTO DE MATERIAL, MÃO DE OBRA, EQUIPAMENTOS E ACESSÓRIOS NECESSÁRIOS PARA REFORMA DO ESTÁDIO MUNICIPAL COMANDANTE JOÃO RIBEIRO DE BARROS, NO MUNICÍPIO DE JAHU/SP | TP_ 004-REP-2/2023 | Amplitude Infra-Estrutura e Saneamento LTDA | 2023-10-09 | 2331662.31 | 2327180.39 | - | 1106190.4175 | 7ª | 47.53% | EM ANDAMENTO | 2024-08-04 | TIAGO CAPOBIANCO
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA FORNECIMENTO DE MATERIAL, MÃO DE OBRA, EQUIPAMENTOS E ACESSÓRIOS NECESSÁRIOS PARA CONSTRUÇÃO DE CRECHE NO RESIDENCIAL CIDADE ALTA, EM JAHU/SPCONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA FORNECIMENTO DE MATERIAL, MÃO DE OBRA, EQUIPAMENTOS E ACESSÓRIOS NECESSÁRIOS PARA CONSTRUÇÃO DE CRECHE NO RESIDENCIAL CIDADE ALTA, EM JAHU/SP | CONCORRÊNCIA PÚBLICA_007/2023 | Paníco Materiais e Construção EIRELI ME | 2023-10-25 | 4116457.34 | 3778907.93 | - | 627608.22 | 4ª | 16.61% | EM ANDAMENTO | 2024-10-24 | TIAGO CAPOBIANCO
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE MATERIAL, MÃO DE OBRA E EQUIPAMENTOS NECESSÁRIOS À EXECUÇÃO DE REFORMA DO CLUBE REAL NO DISTRITO DE POTUNDUVA, JAHU/SPCONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE MATERIAL, MÃO DE OBRA E EQUIPAMENTOS NECESSÁRIOS À EXECUÇÃO DE REFORMA DO CLUBE REAL NO DISTRITO DE POTUNDUVA, JAHU/SP | Concorrência Pública n.° 005/2023 | Tecnofor Engenharia LTDA | 2023-09-11 | 1836039.65 | 1689695 | Na presente data, 17/07/2024, redigiu-se o Ofício n.° 525/2024/SHPU solicitando adição de R$ 232.783,94 e de prazo de 8 meses | 250255.76 | 3ª | 14.81% | EM ANDAMENTO | 2024-09-10 | TIAGO CAPOBIANCO
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE MATERIAL, MÃO DE OBRA EQUIPAMENTOS E ACESSÓRIOS NECESSÁRIOS PARA PAVIMENTAÇÃO DE VIAS NO MUNICÍPIO DE JAHU /SPCONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE MATERIAL, MÃO DE OBRA EQUIPAMENTOS E ACESSÓRIOS NECESSÁRIOS PARA PAVIMENTAÇÃO DE VIAS NO MUNICÍPIO DE JAHU /SP | TP_ 012/2023 | Dalpino Terraplenagem LTDA | 2024-02-05 | 2007768.3 | 1996639.05 | 163424.78 | 1827615.31 | 2ª | 84.61% | EM ANDAMENTO | 2024-04-05 | TIAGO CAPOBIANCO
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE MATERIAL, MÃO DE OBRA E EQUIPAMENTOS NECESSÁRIOS PARA RECAPEAMENTO DAS VIAS DO MUNICÍPIO DE MUNICÍPIO DE JAHU/SP | CONCORRÊNCIA PÚBLICA_001/2023 | Thales A. C. Silva LTDA | 2024-01-15 | 3779596.08 | 2678195.58 | R$ 422.924,54 Em Aprovação | 1644698.79 | 1ª | 61.41% | EM ANDAMENTO | 2024-04-14 | TIAGO CAPOBIANCO
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA FORNECIMENTO DE MATERIAIS, EQUIPAMENTOS, MÃO DE OBRA E ACESSÓRIOS PARA A CONSTRUÇÃO DE UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE NO JARDIM ORLANDO CHESINI OMETTO, EM JAHU/SP | CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA_001/2024 | J&Alves Gestão e Obras LTDA | 2024-06-05 | 2090321.82 | 2002592.89 | - | 94440.7135 | 1ª | 4.716% | EM ANDAMENTO | 2025-04-01 | TIAGO CAPOBIANCO E RAFAEL MARQUES
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA FORNECIMENTO DE MATERIAIS, EQUIPAMENTOS, MÃO DE OBRA E ACESSÓRIOS PARA A CONSTRUÇÃO DO ESPAÇO DE SAÚDE, EM JAHU/SPCONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA FORNECIMENTO DE MATERIAIS, EQUIPAMENTOS, MÃO DE OBRA E ACESSÓRIOS PARA A CONSTRUÇÃO DO ESPAÇO DE SAÚDE, EM JAHU/SP | CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA_002/2024 | Kacel Karam Curi Engenharia LTDA | 2024-07-05 | 1510577.54 | 1352265.48 | - | 0 | - | 0% | Aguardando Ordem de Serviço e Início da Obra | 2025-03-02 | TIAGO CAPOBIANCO
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE MATERIAL E MÃO DE OBRA PARA EXECUÇÃO DO RECAPEAMENTO DO JARDIM ORLANDO OMETTO, NO MUNICÍPIO DE JAHU-SP | TP_006/2023 | MAGISTRAL CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA | 2024-02-19 | 2236955.4 | 1913435.96 | - | 210476.83 | 4ª | 10.21% | EM ANDAMENTO | 2025-02-19 | SILVIO | 2233138.09 | 228488.92
|  |  |  | 373727.83 | 319702.13 | - | 18012.09 | [7 empty] | 22848892 | 10.2317
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE MATERIAL, MÃO DE OBRA E EQUIPAMENTOS NECESSÁRIOS PARA A REFORMA DO CLUBE REAL SOCIEDADE DE POTUNDUVA – DISTRITO DE POTUNDUVA, NO MUNICÍPIO DE JAHU | TP_010/2022 | KTS SERVIÇOS DE ENGENHARIA E DESIGN LTDA | 2023-01-17 | 1244264.31 | 1244264.31 | - | 894264.3 | 7ª | 71.87% | FALTA ÚLTIMA MEDIÇÃO | 2024-06-12 | SILVIO
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE MATERIAL, MÃO DE OBRA E EQUIPAMENTOS NECESSÁRIOS PARA ADAPTAÇÕES DE ACESSIBILIDADE E INSTALAÇÃO DE ELEVADOR NO ANEXO DO FÓRUM DA COMARCA DE JAHU | TP_009/2023 | WALP CONSTRUCOES E COMERCIO LTDA | 2024-03-19 | 285881.47 | 281191.45 | -368.55 | 136386.97 | 2ª | 36.07% | EM ANDAMENTO | 2024-10-19 | EDMAR
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA FORNECIMENTO DE MATERIAL, MÃO DE OBRA, EQUIPAMENTOS E ACESSÓRIOS PARA CONSTRUÇÃO DE ECOPONTOS NO MUNICÍPIO DE JAHU/SP | TP_031/2023 | PREVEN OBRAS E SOLUÇÕES EM ENGENHARIA | 2024-04-15 | 638457.41 | 559927.15 | - | 90945.23 | 2ª | 16.27% | EM ANDAMENTO | 2024-08-15 | EDMAR
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA FORNECIMENTO DE MATERIAIS, EQUIPAMENTOS, MÃO DE OBRA E ACESSÓRIOS PARA CONSTRUÇÃO DE HORTA MUNICIPAL EM JAHU/SP | TP_042/2023 | Adler Fust Comercial LTDA | 2024-07-17 | 77256.11 | - | - | - | - | 0% | EM ANDAMENTO | 2024-10-17 | EDMAR | 3695.73
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE MATERIAL, MÃO DE OBRA E EQUIPAMENTOS NECESSÁRIOS PARA MODERNIZAÇÃO DA INFRAESTRUTURA URBANA NO MUNICÍPIO DE JAHU/SP | CONCORRÊNCIA PÚBLICA_003/2023 | MAZZA & FREGOLENTE & CIA ELETRICIDADE E CONS | 2023-06-05 | 33496434.61 | 24410307.73 | EM ANÁLISE | 22404779.22 | 9ª | 91.78% | EM ATRASO | 2024-06-05 | MARÇAL
Formulas:
PREVISÃO DE CONCLUSÃO = [ORDEM INÍCIO DO SERVIÇO]+8*30