## Contratação de Projetos 2024
CONTRATAÇÃO DE PROJETOS - 2024
OBJETO | LICITAÇÃO | FORNECEDOR | ORDEM INÍCIO DO SERVIÇO | TOTAL LICITADO | TOTAL OFERTADO | ADITIVO | VALOR PAGO | QTDADE MEDIÇÕES | PERCENTUAL CONCLUÍDA | STATUS | PREVISÃO DE CONCLUSÃO
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA REALIZAÇÃO DOS PROJETOS DE PREVENÇÃO E COMBATE À INCÊNDIOS DOS IMÓVEIS DO MUNICÍPIO DE JAHU, UTILIZADOS COMO DAS UNIDADES ESCOLARES DA REDE MUNICIPAL, PELA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE JAHU CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA REALIZAÇÃO DOS PROJETOS DE PREVENÇÃO E COMBATE À INCÊNDIOS DOS IMÓVEIS DO MUNICÍPIO DE JAHU, UTILIZADOS COMO DAS UNIDADES ESCOLARES DA REDE MUNICIPAL, PELA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE JAHU | Tomada de Preços nº 011/2023 | DLM Engenharia e Arquitetura LTDA | 2023-11-21 | 170938.52 | 54700.24 | - | 14179.92 | 1ª | 25.92% | EM ANDAMENTO | 2024-11-20
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA ELABORAÇÃO DE PROJETOS DE INCÊNDIO DOS IMÓVEIS DO MUNICÍPIO DE JAHU, UTILIZADOS COMO UNIDADES DE SAÚDE DA REDE MUNICIPAL PELA SECRETARIA DE SAÚDECONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA ELABORAÇÃO DE PROJETOS DE INCÊNDIO DOS IMÓVEIS DO MUNICÍPIO DE JAHU, UTILIZADOS COMO UNIDADES DE SAÚDE DA REDE MUNICIPAL PELA SECRETARIA DE SAÚDE. | Tomada de Preços nº 003/2023 | Minerva Engenharia LTDA | 2024-01-15 | 27600.1 | 11689.76 | - | 0 | - | 0% | EM ANDAMENTO | 2024-07-13
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA ELABORAÇÃO DE PROJETO EXECUTIVO, CRONOGRAMA E ORÇAMENTO DA UNIDADE ESCOLAR CMEI PROCOPIO DE LIMA – VILA RIBEIRO, NO MUNICÍPIO DE JAHUCONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA ELABORAÇÃO DE PROJETO EXECUTIVO, CRONOGRAMA E ORÇAMENTO DA UNIDADE ESCOLAR CMEI PROCOPIO DE LIMA – VILA RIBEIRO, NO MUNICÍPIO DE JAHU | Tomada de Preços nº 001/2023 | Consforte Engenharia e Construções LTDA | 2023-07-31 | 42587.65 | 20990 | - | 20990 | ÚNICA | 100% | CONCLUÍDA | 2024-06-25