## Planilha
PLANILHA DE ORÇAMENTO
OBRA: | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE MATERIAL, MÃO DE OBRA E EQUIPAMENTOS NECESSÁRIOS PARA A REFORMA E MANUTENÇÃO DA COBERTURA DO GINÁSIO DR. ESPORTIVO FLÁVIO DE MELLO NO MUNÍCIPIO DE JAHU/SP | [5 empty] | BDI S/D | CDHU 187 S/D
LOCAL: | AV. DR. QUINZINHO, JARDIM DAS PAINEIRAS, JAHU/SP | [5 empty] | 23% | AGO/2022
ITEM | FONTE | CÓDIGO | DESCRIÇÃO | UNID. | QTDE. | UNIT. S/ BDI | UNIT. C/ BDI | VALOR TOTAL
1. |  |  | SERVIÇOS PRELIMINARES
1.1 | CDHU | 02.08.040 | Placa em lona com impressão digital e requadro em metalon | M2 | 4.5 | 435.76 | 535.98 | 2411.91
1.2 | CDHU | 01.17.061 | Projeto executivo de estrutura em formato A0 | UN | 2 | 3139.53 | 3861.62 | 7723.24
1.3 | COTAÇÃO |  | Retirada da cobertura existente; | UN | 1 | 626570.17 | 626570.17 | 626570.17
Substituição das telhas existentes por telhas onduladas;
Execução de claraboia conforme projeto original com fechamento em aletas de PVC;
Manutenção de calhas e condutores. Execução de rufos;
Reforço estrutural nas terças metálicas existentes com perfil L 1 ½”;
[6 empty] | TOTAL | #VALUE! | 636705.32
JAHU, 28 DE SETEMBRO DE 2022.

## Cronograma
CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO
OBRA: | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE MATERIAL, MÃO DE OBRA E EQUIPAMENTOS NECESSÁRIOS PARA A REFORMA E MANUTENÇÃO DA COBERTURA DO GINÁSIO DR. ESPORTIVO FLÁVIO DE MELLO NO MUNÍCIPIO DE JAHU/SP
LOCAL: | AV. DR. QUINZINHO, JARDIM DAS PAINEIRAS, JAHU/SP
ITEM | DESCRIÇÃO | 1º MÊS | 2º MÊS | 3º MÊS | 4º MÊS | 5º MÊS | TOTAL
1 | Placa em lona com impressão digital ; | 2411.91 |  |  |  |  | 2411.91
|  | 100% |  |  |  |  | 100%
2 | Projeto executivo de estrutura; | 7723.24 |  |  |  |  | 7723.24
|  | 100% |  |  |  |  | 100%
3 | Retirada da cobertura existente; | 78399.594 | 42215.166 |  |  |  | 120614.76
|  | 65% | 35% |  |  |  | 100%
4 | Substituição das telhas existentes por telhas onduladas; |  | 91181.625 | 91181.625 | 91181.625 | 91181.625 | 364726.5
|  |  | 25% | 25% | 25% | 25% | 100%
5 | Execução de claraboia conforme projeto original com fechamento em aletas de PVC ; |  |  | 1679.208 | 3358.416 | 3358.416 | 8396.04
|  |  |  | 20% | 40% | 40% | 100%
7 | Manutenção de calhas e condutores. Execução de rufos; |  |  | 25112.931 | 25112.931 | 33483.908 | 83709.77
|  |  |  | 30% | 30% | 40% | 100%
8 | Reforço estrutural nas terças metálicas existentes com perfil L 1 ½”; | 14736.93 | 12280.775 | 12280.775 | 9824.62 |  | 49123.1
|  | 30% | 25% | 25% | 20% |  | 100%
| TOTAL DAS ETAPAS / TOTAL GERAL | 103271.67 | 145677.57 | 130254.54 | 129477.59 | 128023.95 | 636705.32
JAHU, 28 DE SETEMBRO DE 2022.