## orçamento
PLANILHA ORÇAMENTÁRIA
PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE JAHU
Objeto: Valorização do Centro Histórico de Jahu -parte 2 – Continuidade da última etapa do Boulevard
Endereço: Rua Major Prado, trecho localizado entre a Rua Amaral Gurgel e Rua Visconde do Rio Branco, em Jahu - SP.
PROCESSO:
CONVÊNIO:
DATA DA ELABORAÇÃO: 05/09/2025
FONTE: SINAPI 07/2025 sem desoneração , FDE 04/2025 e CDHU 198 sem desoneração.
ITEM | FONTE | CÓDIGO | DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS | UNID. | QTDE. | PREÇO UNITÁRIO(R$) | VALOR TOTAL ( R$)
1 |  |  | SERVIÇOS PRELIMINARES
1.1 | CDHU | 02.08.040 | Placa em lona com impressão digital e requadro em metalon | m² | 6 | 410.39 | 2462.34 | 6
1.2 | CDHU | 02.02.150 | Locação de container tipo depósito - área mínima de 13,80 m² | unxmês | 6 | 962.54 | 5775.24 | 6
1.3 | CDHU | 03.04.030 | Demolição manual de revestimento em ladrilho hidráulico, incluindo a base | m² | 617.83 | 11.36 | 7018.54 | 617.83
1.4 | CDHU | 03.07.010 | Demolição (levantamento) mecanizada de pavimento asfáltico, inclusive carregamento, transporte até 1 quilômetro e descarregamento | m² | 127.36 | 29.61 | 3771.12 | 127.36
1.5 | CDHU | 03.06.050 | Desmonte (levantamento) mecanizado de pavimento em paralelepípedo ou lajota de concreto, inclusive carregamento, transporte até 1,0 quilômetro e descarregamento | m² | 88.33 | 28.64 | 2529.77 | 88.33
1.6 | CDHU | 03.01.270 | Demolição mecanizada de sarjeta ou sarjetão, inclusive fragmentação e acomodação do material | m³ | 9.2205 | 318.58 | 2937.46 | 9.2205 | [9 empty] | 24494.47
TOTAL DA ETAPA 1 | [6 empty] | 24494.47 |  |  | 30287.4122 |  |  |  | 30983.06
2 |  |  | PISOS / GUIAS / SARJETAS/FLOREIRAS
2.1 | CDHU | 11.20.050 | Corte com serra de disco diamantado para pisos | m | 130.29 | 11.33 | 1476.18 | 130.29
2.2 | CDHU | 54.06.040 | Guia pré-moldada reta tipo PMSP 100 - fck 25 MPa | m | 231.26 | 60.4 | 13968.1 | 231.26 |  |  | 417.29
2.3 | CDHU | 11.18.040 | Lastro de pedra britada | m³ | 18.36 | 214.95 | 3946.48 | 18.36
2.4 | CDHU | 11.18.020 | Lastro de areia | m³ | 2.1025 | 273.91 | 575.89 | 2.1025
2.5 | CDHU | 54.07.260 | Piso em ladrilho hidráulico cinza (9 QUADRADOS), assentado com argamassa mista | m² | 729.608 | 157.74 | 115088.36 | 729.608 |  |  | 364.805
2.6 | CDHU | 30.04.030 | Piso em ladrilho hidráulico podotátil várias cores (25x25x2,5cm), assentado com argamassa mista | m² | 35.1875 | 137.32 | 4831.94 | 35.1875 |  | 22.0625
2.7 | CDHU | 30.04.070 | Rejuntamento de piso em ladrilho hidráulico (25x25x2,5cm) com argamassa industrializada para rejunte, juntas de 2 mm | m² | 35.1875 | 17.8 | 626.33 | 35.1875
2.8 | CDHU | 15.05.530 | Placas, vigas e pilares em concreto armado pré-moldado - fck= 25 Mpa ( tampas boca de lobo) | m³ | 0.98 | 2942.88 | 2884.02 | 0.98 | [10 empty] | 151.51 | 62305 | SUBSTITUIÇÃO DE TAMPA DE CONCRETO PARA BOCA DE LOBO | UN | 151.51 | 62305 | SUBSTITUIÇÃO DE TAMPA DE CONCRETO PARA BOCA DE LOBO | UN | 151.51 | 62305 | SUBSTITUIÇÃO DE TAMPA DE CONCRETO PARA BOCA DE LOBO | UN | 151.51 | 62305 | SUBSTITUIÇÃO DE TAMPA DE CONCRETO PARA BOCA DE LOBO | UN | 151.51 | 62305 | SUBSTITUIÇÃO DE TAMPA DE CONCRETO PARA BOCA DE LOBO | UN | 151.51 | 62305 | SUBSTITUIÇÃO DE TAMPA DE CONCRETO PARA BOCA DE LOBO | UN | 151.51 | 62305 | SUBSTITUIÇÃO DE TAMPA DE CONCRETO PARA BOCA DE LOBO | UN | 151.51 | 62305 | SUBSTITUIÇÃO DE TAMPA DE CONCRETO PARA BOCA DE LOBO | UN | 151.51 | 62305 | SUBSTITUIÇÃO DE TAMPA DE CONCRETO PARA BOCA DE LOBO | UN | 151.51 | 62305 | SUBSTITUIÇÃO DE TAMPA DE CONCRETO PARA BOCA DE LOBO | UN | 151.51 | 62305 | SUBSTITUIÇÃO DE TAMPA DE CONCRETO PARA BOCA DE LOBO | UN | 151.51 | 62305 | SUBSTITUIÇÃO DE TAMPA DE CONCRETO PARA BOCA DE LOBO | UN | 151.51 | 62305 | SUBSTITUIÇÃO DE TAMPA DE CONCRETO PARA BOCA DE LOBO | UN | 151.51 | 62305 | SUBSTITUIÇÃO DE TAMPA DE CONCRETO PARA BOCA DE LOBO | UN | 151.51 | 62305 | SUBSTITUIÇÃO DE TAMPA DE CONCRETO PARA BOCA DE LOBO | UN | 151.51 | 62305 | SUBSTITUIÇÃO DE TAMPA DE CONCRETO PARA BOCA DE LOBO | UN | 151.51 | 62305 | SUBSTITUIÇÃO DE TAMPA DE CONCRETO PARA BOCA DE LOBO
2.9 | CDHU | 09.02.120 | Forma ripada de 5 cm na vertical | m² | 117.032 | 211.98 | 24808.44 | 117.032
2.10 | CDHU | 11.01.260 | Concreto usinado, fck = 20,0 Mpa- para bombeamento ( contrapiso 7 cm) | m³ | 47.4565 | 543.1 | 25773.62 | 47.4565
2.11 | CDHU | 10.01.040 | Armadura em barra de aço CA-50 (A ou B) fyk = 500 Mpa (comprimento das floreiras) | kg | 461.4161 | 10.71 | 4941.76 | 461.4161 | [7 empty] | 92.5344 | 542.6013
2.12 | FDE | 16.05.048 | Tc-11 tampa de concreto pre-moldada perf. p/ canaleta l=35cm | m | 111.26 | 183.6251 | 20430.13 | 111.26 |  |  |  | 183.6251 | 0.2 |  | 55.63
2.13 | CDHU | 11.01.160 | Concreto usinado, fck = 30 Mpa ( concreto sarjetas) | m³ | 4.762 | 533.48 | 2540.43 | 4.762
2.14 | CDHU | 11.16.020 | Lançamento, espalhamento e adensamento de concreto ou massa em lastro e/ou enchimento | m³ | 60.0895 | 95.77 | 5754.77 | 60.0895
2.15 | CDHU | 11.01.130 | Concreto usinado, fck = 25 Mpa (floreiras) | m³ | 7.871 | 508.73 | 4004.21 | 7.871
2.16 | CDHU | 34.01.010 | Terra vegetal orgânica comum | m³ | 20.735 | 240.45 | 4985.73 | 20.735
TOTAL DA ETAPA 2 | [6 empty] | 236636.39 |  |  | 292600.8962
3 |  |  | ELEMENTOS METÁLICOS / MADEIRA
3.1 | CDHU | 15.20.020 | Fornecimento de peças diversas para estrutura em madeira ( assento bancos) 6cm espessura | m³ | 0.288 | 5737.55 | 1652.41 | 0.288
3.2 | CDHU | 15.03.110 | Fornecimento e montagem de estrutura em aço patinável (estrutura de aço dos bancos) | kg | 129.888 | 30.53 | 3965.48 | 129.888 |  |  |  | 9.5833
3.3 | FDE | 06.03.101 | CO-35 CORRIMÃO DUPLO COM MONTANTE VERTICAL AÇO GALVANIZADO COM PINTURA ESMALTE | m | 70.1 | 777.2586 | 54485.83 | 70.1 | 777.2586 | 657.2101 | [6 empty] | 0
3.4 | SINAPI | 103307 | INSTALAÇÃO DE LIXEIRA METÁLICA DUPLA, CAPACIDADE DE 60 L, EM TUBO DE AÇO CARBONO E CESTOS EM CHAPA DE AÇO COM PINTURA ELETROSTÁTICA, SOBRE PISO DE CONCRETO EXISTENTE. CONFORME PADRÂO EXISTENTE NO BOULEVARD) | un | 13 | 1365.89 | 17756.57 | 13
TOTAL DA ETAPA 3 | [6 empty] | 77860.29 |  |  | 96274.2486
86.94
4 |  |  | SERVIÇOS COMPLEMENTARES/PAISAGISMO
4.1 | CDHU | 02.03.260 | Tapume fixo em painel OSB - espessura 10 mm | m² | 50 | 134.53 | 6726.5 | 50
4.2 | CDHU | 05.07.040 | Remoção de entulho separado de obra com caçamba metálica - terra, alvenaria, concreto, argamassa, madeira, papel, plástico ou metal | m³ | 147.5536 | 111.46 | 16446.32 | 147.5536
4.3 | SINAPI | 100962 | TRANSPORTE COM CAMINHÃO PIPA DE 10 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30KM (UNIDADE: M3XKM). | m³x km | 1440 | 2.99 | 4305.6 | 99.62 |  | 1440
4.4 | CDHU | 46.02.070 | Tubo de PVC rígido branco PxB com virola e anel de borracha, linha esgoto série normal, DN= 100 mm, inclusive conexões (TUBOS PRÉDIOS EXISTENTES) | m | 141 | 85.06 | 11993.46 | 141
4.5 | FDE | 16.05.045 | Tc-08 tampa em grelha de ferro galvanizado p/ canaleta (35cm) | M | 17.6 | 814.6421 | 14337.7 | 17.6 |  | 814.6421 |  | 781.3656
4.6 | CDHU | 46.26.020 | Tubo em ferro fundido com ponta e ponta, predial SMU, DN= 75 mm (fradinho) 20 peças de 1.00 m | m | 20 | 272.12 | 5442.4 | 20
4.7 | CDHU | 11.05.040 | Argamassa graute (fradinho) | m³ | 0.53171 | 439.13 | 233.49 | 0.53171
4.8 | CDHU | 33.05.330 | Verniz em superfície de madeira | m² | 15.84 | 31.05 | 491.83 | 15.84
4.9 | CDHU | 34.02.070 | Forração com Lírio Amarelo, mínimo 18 mudas / m² - h= 0,50 m | m² | 41.25 | 124.75 | 5145.93 | 41.25
4.10 | CDHU | 34.04.130 | Árvore ornamental tipo Ipê Amarelo - h= 2,00 m | UN | 8 | 174.49 | 1395.92 | 8
4.11 | CDHU | 34.03.020 | Arbusto Azaléa - h= 0,60 a 0,80 m | un | 25 | 57.68 | 1442 | 25
4.12 | CDHU | 34.03.120 | Arbusto Moréia - h= 0,50 m | un | 26 | 44.45 | 1155.7 | 26
4.13 | CDHU | 34.04.360 | Árvore ornamental tipo coqueiro Jerivá - h= 4,00 m | UN | 6 | 492.32 | 2953.92 | 6
4.14 | CDHU | 02.03.060 | Proteção de fachada com tela de nylon | m² | 142.5 | 28.34 | 4038.45 | 142.5
4.15 | SINAPI-INSUMO | 3348 | LOCACAO DE GRUPO GERADOR *80 A 125* KVA, MOTOR DIESEL, REBOCAVEL, ACIONAMENTO MANUAL | H | 400 | 23.28 | 9312 | 100X4
4.16 | CDHU | 02.01.180 | Banheiro químico modelo Standard, com manutenção conforme exigências da CETESB | unxmês | 6 | 1157.98 | 6947.88
TOTAL DA ETAPA 5 | [6 empty] | 92369.1 |  |  | 114214.3921
SUBTOTAL | [6 empty] | 431360.25
BDI 21,00% | [6 empty] | 90585.6525
TOTAL GERAL | [6 empty] | 521945.9025
|  | floreiras área | 30.02
|  | floreiras volume | 18.012
|  | BANCO ACO | 2.22
1/2” 99,7KG/M²
221.334
ASTM A-36
|  | área prolongada | 15.13

## cronograma
ANEXO 20
PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE JAHU
Secretaria de Habitação e Planejamento Urbanístico
“Fundada em 15 de agosto de 1853”
Rua Paissandu, 444 – Centro – Jaú – SP
Telefone: (14) 3602-1803
www.jau.sp.gov.br
CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO
OBRA | Valorização do Centro Histórico de Jahu -parte 2 – Continuidade da última etapa do Boulevard | [8 empty] | BDI = 20,5%
LOCAL | Rua Major Prado, trecho localizado entre a Rua Amaral Gurgel e Rua Visconde do Rio Branco, em Jahu - SP.
ITEM | ETAPAS DA OBRA | % | 1º MÊS | 2º MÊS | 3º MÊS | 4º MÊS | 5º MÊS | 6º MÊS | SUBTOTAL | SUBTOTAL com BDI
|  |  | R($) | R($) | R($) | R($) | R($) | R($) | R($) | R($)
1 | SERVIÇOS PRELIMINARES | 5.678% | 9797.788 | 9797.788 | 4898.894 | 0 | 0 | 0 | 24494.47 | 29638.3087 | 30287.41
|  |  | 40% | 40% | 20% | 0% | 0% | 0% | 100% |  |  | -0.01
2 | PISOS / GUIAS / SARJETAS/FLOREIRAS | 54.86% | 23663.639 | 23663.639 | 47327.278 | 70990.917 | 59159.0975 | 11831.8195 | 236636.39 | 286330.0319
|  |  | 10% | 10% | 20% | 30% | 25% | 5% | 100%
3 | ELEMENTOS METÁLICOS / MADEIRA | 18.05% |  |  |  | 7786.029 | 23358.087 | 46716.174 | 77860.29 | 94210.9509 |  | #REF!
|  |  | 0% | 0% |  | 10% | 30% | 60% | 100%
4 | SERVIÇOS COMPLEMENTARES/PAISAGISMO | 21.41% | 6927.6825 | 6927.6825 | 13855.365 | 23092.275 | 23092.275 | 18473.82 | 92369.1 | 111766.611
|  |  | 7.5% | 7.5% | 15% | 25% | 25% | 20% | 100%
TOTAL DAS ETAPAS |  | 100% | 40389.1095 | 40389.1095 | 66081.537 | 101869.221 | 105609.4595 | 77021.8135 | 431360.25 | 521945.9025
Jahu, 25 de setembro de 2025.
Silvio Cesar Guarnieri
Responsável Técnico
CAU A30358-5 / RRT 12320128