## orçamento
PLANILHA ORÇAMENTÁRIA
PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE JAHU
Objeto: VALORIZAÇÃO DO CENTRO HISTÓRICO DE JAHU - BOULEVARD - 3ª ETAPA
Endereço: ESQUINAS ENTRE AS RUAS:
RUA EDGARD FERRAZ X RUA LOURENÇO PRADO
RUA EDGARD FERRAZ X RUA AMARAL GURGEL
RUA EDGARD FERRAZ X RUA CAMPOS SALLES
RUA EDGARD FERRAZ X RUA CONDE DO PINHAL
RUA MAJOR PRADO X RUA CONDE DO PINHAL
PROCESSO:
CONVÊNIO:
DATA DA ELABORAÇÃO: 05/09/2025
FONTE: SINAPI 07/2025 sem desoneração , FDE 04/2025 e CDHU 198 sem desoneração.
ESQUINA RUA EDGARD FERRAZ X RUA LOURENÇO PRADO
ITEM | FONTE | CÓDIGO | DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS | UNID. | QTDE. | PREÇO UNITÁRIO(R$) | VALOR TOTAL ( R$)
1 |  |  | SERVIÇOS PRELIMINARES
1.1 | CDHU | 02.08.040 | Placa em lona com impressão digital e requadro em metalon | m² | 6 | 410.39 | 2462.34 | Placa em lona com impressão digital e requadro em metalon
1.2 | CDHU | 02.02.150 | Locação de container tipo depósito - área mínima de 13,80 m² | unxmês | 2 | 962.54 | 1925.08
1.3 | CDHU | 03.04.030 | Demolição manual de revestimento em ladrilho hidráulico, incluindo a base | m² | 110.27 | 11.36 | 1252.66 | 110.27 | [6 empty] | 6.8397
1.4 | CDHU | 03.07.010 | Demolição (levantamento) mecanizada de pavimento asfáltico, inclusive carregamento, transporte até 1 quilômetro e descarregamento | m² | 88.13 | 29.61 | 2609.52 | 88.13
1.5 | CDHU | 03.06.050 | Desmonte (levantamento) mecanizado de pavimento em paralelepípedo ou lajota de concreto, inclusive carregamento, transporte até 1,0 quilômetro e descarregamento | m² | 53.65 | 28.64 | 1536.53 | 53.65 |  |  |  | 74.17
1.6 | CDHU | 03.01.270 | Demolição mecanizada de sarjeta ou sarjetão, inclusive fragmentação e acomodação do material | m³ | 5.26 | 318.58 | 1675.73 | 5.26 | [9 empty] | 11461.86
1.7 | CDHU | 4.40.070 | Retirada manual de lajota de concreto, inclusive limpeza e empilhamento | m² | 12.95 | 13.63 | 176.5 | 12.95
1.8 | CDHU | 54.20.120 | Reassentamento de pavimentação em lajota de concreto, espessura 6 cm, com rejunte em areia | m² | 12.95 | 28.86 | 373.73 | 12.95 | [6 empty] | 10087.01
TOTAL DA ETAPA 1 | [6 empty] | 12012.09 | [7 empty] | 30983.06
2 |  |  | PISOS / GUIAS / SARJETAS/FLOREIRAS
2.1 | CDHU | 11.20.050 | Corte com serra de disco diamantado para pisos | m | 87.47 | 11.33 | 991.03 | 87.47
2.2 | CDHU | 54.06.040 | Guia pré-moldada reta tipo PMSP 100 - fck 25 MPa | m | 142.18 | 60.4 | 8587.67 | 142.18 |  |  | 417.29
2.3 | CDHU | 11.18.040 | Lastro de pedra britada | m³ | 3.783 | 214.95 | 813.15 | 3.783
2.4 | CDHU | 11.18.020 | Lastro de areia | m³ | 1.72 | 273.91 | 471.12 | 1.72
2.5 | CDHU | 54.07.260 | Piso em ladrilho hidráulico cinza (9 QUADRADOS), assentado com argamassa mista | m² | 105.41 | 157.74 | 16627.37 | 105.41
2.6 | CDHU | 30.04.030 | Piso em ladrilho hidráulico podotátil várias cores (25x25x2,5cm), assentado com argamassa mista ) | m² | 20.6875 | 137.32 | 2840.8 | 20.6875 |  | 22.0625 |  |  | 331
2.7 | CDHU | 30.04.070 | Rejuntamento de piso em ladrilho hidráulico (25x25x2,5cm) com argamassa industrializada para rejunte, juntas de 2 mm | m² | 20.6875 | 17.8 | 368.23 | 20.6875
2.8 | CDHU | 09.02.120 | Forma ripada de 5 cm na vertical | m² | 85.31 | 211.98 | 18084.01 | 85.31
2.9 | CDHU | 11.01.260 | Concreto usinado, fck = 20,0 Mpa- para bombeamento ( contrapiso 5 cm) | m³ | 6.305 | 543.1 | 3424.24 | 6.305
2.10 | CDHU | 10.01.040 | Armadura em barra de aço CA-50 (A ou B) fyk = 500 Mpa (comprimento das floreiras) | kg | 337.9531 | 10.71 | 3619.47 | 337.9531 | [7 empty] | 92.5344 | 542.6013
2.11 | FDE | 16.05.048 | Tc-11 tampa de concreto pre-moldada perf. p/ canaleta l=35cm | m | 66 | 183.6251 | 12119.25 | 66 |  | 183.6251 |  |  |  | 0.2
2.12 | CDHU | 11.01.160 | Concreto usinado, fck = 30 Mpa (sarjetas) | m³ | 2.76 | 533.48 | 1472.4 | 2.76
2.13 | CDHU | 11.16.020 | Lançamento, espalhamento e adensamento de concreto ou massa em lastro e/ou enchimento | m³ | 14.315 | 95.77 | 1370.94 | 14.315
2.14 | CDHU | 11.01.130 | Concreto usinado, fck = 25 Mpa (floreiras) | m³ | 5.25 | 508.73 | 2670.83 | 5.25
2.15 | CDHU | 34.01.010 | Terra vegetal orgânica comum | m³ | 17.2 | 240.45 | 4135.74 | 17.2
TOTAL DA ETAPA 2 | [6 empty] | 77596.25
3 |  |  | ELEMENTOS METÁLICOS
3.1 | FDE | 06.03.101 | CO-35 CORRIMÃO DUPLO COM MONTANTE VERTICAL AÇO GALVANIZADO COM PINTURA ESMALTE | m | 33.9 | 777.2586 | 26349.06 | 33.9 | 777.2586 | [7 empty] | 0
3.2 | SINAPI | 103307 | INSTALAÇÃO DE LIXEIRA METÁLICA DUPLA, CAPACIDADE DE 60 L, EM TUBO DE AÇO CARBONO E CESTOS EM CHAPA DE AÇO COM PINTURA ELETROSTÁTICA, SOBRE PISO DE CONCRETO EXISTENTE. CONFORME PADRÂO EXISTENTE NO BOULEVARD) | un | 4 | 1365.89 | 5463.56 | 6
TOTAL DA ETAPA 3 | [6 empty] | 31812.62
4 |  |  | SERVIÇOS COMPLEMENTARES/PAISAGISMO | [6 empty] | ed
4.1 | CDHU | 05.07.040 | Remoção de entulho separado de obra com caçamba metálica - terra, alvenaria, concreto, argamassa, madeira, papel, plástico ou metal | m³ | 34.0579 | 111.46 | 3796.09 | 34.0579
4.2 | SINAPI | 100962 | TRANSPORTE COM CAMINHÃO PIPA DE 10 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30KM (UNIDADE: M3XKM). | m³x km | 480 | 2.99 | 1435.2 | 480
4.3 | CDHU | 46.02.070 | Tubo de PVC rígido branco PxB com virola e anel de borracha, linha esgoto série normal, DN= 100 mm, inclusive conexões (TUBOS PRÉDIOS EXISTENTES) | m | 18 | 85.06 | 1531.08 | 18
4.4 | FDE | 16.05.045 | Tc-08 tampa em grelha de ferro galvanizado p/ canaleta (35cm) | M | 14 | 814.6421 | 11404.98 | 14 |  | 814.6421
4.5 | CDHU | 34.02.070 | Forração com Lírio Amarelo, mínimo 18 mudas / m² - h= 0,50 m | m² | 34.38 | 124.75 | 4288.9 | 34.38
4.6 | CDHU | 34.03.020 | Arbusto Azaléa - h= 0,60 a 0,80 m | un | 22 | 57.68 | 1268.96 | 30
4.7 | CDHU | 34.04.360 | Árvore ornamental tipo coqueiro Jerivá - h= 4,00 m | UN | 4 | 492.32 | 1969.28 | 10
4.8 | CDHU | 02.03.060 | Proteção de fachada com tela de nylon ( segurança dos pedestres) | m² | 30 | 28.34 | 850.2 | 30
4.9 | CDHU | 33.06.020 | Acrílico para quadras e pisos cimentados | m² | 79.02 | 28.59 | 2259.18 | 79.02
4.10 | CDHU | 02.01.180 | Banheiro químico modelo Standard, com manutenção conforme exigências da CETESB | unxmês | 2 | 1157.98 | 2315.96
TOTAL DA ETAPA 4 | [6 empty] | 31119.83
SUBTOTAL | [6 empty] | 152540.79
BDI 21,00% | [6 empty] | 32033.5659
TOTAL | [6 empty] | 184574.3559
ESQUINA RUA EDGARD FERRAZ X RUA AMARAL GURGEL
ITEM | FONTE | CÓDIGO | DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS | UNID. | QTDE. | PREÇO UNITÁRIO(R$) | VALOR TOTAL ( R$)
1 |  |  | SERVIÇOS PRELIMINARES
1.1 | CDHU | 02.08.040 | Placa em lona com impressão digital e requadro em metalon
1.2 | CDHU | 02.02.150 | Locação de container tipo depósito - área mínima de 13,80 m² | unxmês | 2 | 962.54 | 1925.08
1.3 | CDHU | 03.04.030 | Demolição manual de revestimento em ladrilho hidráulico, incluindo a base | m² | 128.67 | 11.36 | 1461.69 | 128.67
1.4 | CDHU | 03.07.010 | Demolição (levantamento) mecanizada de pavimento asfáltico, inclusive carregamento, transporte até 1 quilômetro e descarregamento | m² | 85.47 | 29.61 | 2530.76 | 85.47
1.5 | CDHU | 03.06.050 | Desmonte (levantamento) mecanizado de pavimento em paralelepípedo ou lajota de concreto, inclusive carregamento, transporte até 1,0 quilômetro e descarregamento | m² | 55.25 | 28.64 | 1582.36 | 55.25
1.6 | CDHU | 03.01.270 | Demolição mecanizada de sarjeta ou sarjetão, inclusive fragmentação e acomodação do material | m³ | 5.256 | 318.58 | 1674.45 | 5.256
TOTAL DA ETAPA 1 | [6 empty] | 9174.34
2 |  |  | PISOS / GUIAS / SARJETAS/FLOREIRAS
2.1 | CDHU | 11.20.050 | Corte com serra de disco diamantado para pisos | m | 87.47 | 11.33 | 991.03 | 87.47
2.2 | CDHU | 54.06.040 | Guia pré-moldada reta tipo PMSP 100 - fck 25 MPa | m | 142.18 | 60.4 | 8587.67 | 142.18
2.3 | CDHU | 11.18.040 | Lastro de pedra britada | m³ | 4.335 | 214.95 | 931.8 | 4.335
2.4 | CDHU | 11.18.020 | Lastro de areia | m³ | 1.76 | 273.91 | 482.08 | 1.76
2.5 | CDHU | 54.07.260 | Piso em ladrilho hidráulico cinza (9 QUADRADOS), assentado com argamassa mista | m² | 144.5 | 157.74 | 22793.43 | 144.5
2.6 | CDHU | 30.04.030 | Piso em ladrilho hidráulico podotátil várias cores (25x25x2,5cm), assentado com argamassa mista | m² | 22.3125 | 137.32 | 3063.95 | 22.3125 |  |  | 357
2.7 | CDHU | 30.04.070 | Rejuntamento de piso em ladrilho hidráulico (25x25x2,5cm) com argamassa industrializada para rejunte, juntas de 2 mm | m² | 22.3125 | 17.8 | 397.16
2.8 | CDHU | 09.02.120 | Forma ripada de 5 cm na vertical | m² | 98.512 | 211.98 | 20882.57 | 98.512
2.9 | CDHU | 11.01.260 | Concreto usinado, fck = 20,0 Mpa- para bombeamento ( contrapiso 5 cm) | m³ | 8.3405 | 543.1 | 4529.72 | 8.3405
2.10 | CDHU | 10.01.040 | Armadura em barra de aço CA-50 (A ou B) fyk = 500 Mpa (comprimento das floreiras) | kg | 390.2799 | 10.71 | 4179.89 | 390.2799
2.11 | FDE | 16.05.048 | Tc-11 tampa de concreto pre-moldada perf. p/ canaleta l=35cm | m | 68.76 | 183.6251 | 12626.06 | 68.76 | 183.6251 | [6 empty] | 80.25
2.12 | CDHU | 11.01.160 | Concreto usinado, fck = 30 Mpa (sarjetas) | m³ | 2.93 | 533.48 | 1563.09 | 2.93
2.13 | CDHU | 11.16.020 | Lançamento, espalhamento e adensamento de concreto ou massa em lastro e/ou enchimento | m³ | 16.2855 | 95.77 | 1559.66 | 16.2855
2.14 | CDHU | 11.01.130 | Concreto usinado, fck = 25 Mpa (floreiras) | m³ | 5.015 | 508.73 | 2551.28 | 5.015
2.15 | CDHU | 34.01.010 | Terra vegetal orgânica comum | m³ | 17.6 | 240.45 | 4231.92 | 17.6
TOTAL DA ETAPA 2 | [6 empty] | 89371.31
3 |  |  | ELEMENTOS METÁLICOS
3.1 | FDE | 06.03.101 | CO-35 CORRIMÃO DUPLO COM MONTANTE VERTICAL AÇO GALVANIZADO COM PINTURA ESMALTE | m | 37.45 | 777.2586 | 29108.33 | 37.45 | 777.2586
3.2 | SINAPI | 103307 | INSTALAÇÃO DE LIXEIRA METÁLICA DUPLA, CAPACIDADE DE 60 L, EM TUBO DE AÇO CARBONO E CESTOS EM CHAPA DE AÇO COM PINTURA ELETROSTÁTICA, SOBRE PISO DE CONCRETO EXISTENTE. AF_11/2021 | un | 2 | 1365.89 | 2731.78
TOTAL DA ETAPA 3 | [6 empty] | 31840.11
4 |  |  | SERVIÇOS COMPLEMENTARES/PAISAGISMO
4.1 | CDHU | 05.07.040 | Remoção de entulho separado de obra com caçamba metálica - terra, alvenaria, concreto, argamassa, madeira, papel, plástico ou metal | m³ | 35.2084 | 111.46 | 3924.33 | 35.2084
4.2 | SINAPI | 100962 | TRANSPORTE COM CAMINHÃO PIPA DE 10 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30KM (UNIDADE: M3XKM). | m³x km | 480 | 2.99 | 1435.2 | 480
4.3 | CDHU | 46.02.070 | Tubo de PVC rígido branco PxB com virola e anel de borracha, linha esgoto série normal, DN= 100 mm, inclusive conexões (TUBOS PRÉDIOS EXISTENTES) | m | 18 | 85.06 | 1531.08 | 18
4.4 | FDE | 16.05.045 | Tc-08 tampa em grelha de ferro galvanizado p/ canaleta (35cm) | M | 15 | 0 | 0 | 15 | 794.5926
4.5 | CDHU | 34.02.070 | Forração com Lírio Amarelo, mínimo 18 mudas / m² - h= 0,50 m | m² | 35.18 | 124.75 | 4388.7 | 35.18
4.6 | CDHU | 34.03.020 | Arbusto Azaléa - h= 0,60 a 0,80 m | un | 22 | 57.68 | 1268.96
4.7 | CDHU | 34.04.360 | Árvore ornamental tipo coqueiro Jerivá - h= 4,00 m | UN | 4 | 492.32 | 1969.28
4.8 | CDHU | 02.03.060 | Proteção de fachada com tela de nylon ( segurança dos pedestres) | m² | 30 | 28.34 | 850.2 | 30
4.9 | CDHU | 33.06.020 | Acrílico para quadras e pisos cimentados | m² | 50.64 | 28.59 | 1447.79 | 50.64
4.10 | CDHU | 02.01.180 | Banheiro químico modelo Standard, com manutenção conforme exigências da CETESB | unxmês | 2 | 1157.98 | 2315.96
TOTAL DA ETAPA 4 | [6 empty] | 19131.5
SUBTOTAL | [6 empty] | 149517.26
BDI 21,00% | [6 empty] | 31398.6246
TOTAL | [6 empty] | 180915.8846
ESQUINA RUA EDGARD FERRAZ X RUA CAMPOS SALLES
ITEM | FONTE | CÓDIGO | DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS | UNID. | QTDE. | PREÇO UNITÁRIO(R$) | VALOR TOTAL ( R$)
1 |  |  | SERVIÇOS PRELIMINARES
1.1 | CDHU | 02.08.040 | Placa em lona com impressão digital e requadro em metalon
1.2 | CDHU | 02.02.150 | Locação de container tipo depósito - área mínima de 13,80 m² | unxmês | 2 | 962.54 | 1925.08
1.3 | CDHU | 03.04.030 | Demolição manual de revestimento em ladrilho hidráulico, incluindo a base | m² | 170.36 | 11.36 | 1935.28 | 170.36
1.4 | CDHU | 03.07.010 | Demolição (levantamento) mecanizada de pavimento asfáltico, inclusive carregamento, transporte até 1 quilômetro e descarregamento | m² | 92.48 | 29.61 | 2738.33 | 92.48
1.5 | CDHU | 03.06.050 | Desmonte (levantamento) mecanizado de pavimento em paralelepípedo ou lajota de concreto, inclusive carregamento, transporte até 1,0 quilômetro e descarregamento | m² | 64.45 | 28.64 | 1845.84 | 64.45
1.6 | CDHU | 03.01.270 | Demolição mecanizada de sarjeta ou sarjetão, inclusive fragmentação e acomodação do material | m³ | 5.9505 | 318.58 | 1895.71 | 5.9505
TOTAL DA ETAPA 1 | [6 empty] | 10340.24
2 |  |  | PISOS / GUIAS / SARJETAS/FLOREIRAS
2.1 | CDHU | 11.20.050 | Corte com serra de disco diamantado para pisos | m | 100.12 | 11.33 | 1134.35 | 100.12
2.2 | CDHU | 54.06.040 | Guia pré-moldada reta tipo PMSP 100 - fck 25 MPa | m | 143.9 | 60.4 | 8691.56 | 143.9
2.3 | CDHU | 11.18.040 | Lastro de pedra britada | m³ | 4.7943 | 214.95 | 1030.53 | 4.7943
2.4 | CDHU | 11.18.020 | Lastro de areia | m³ | 2.2445 | 273.91 | 614.79 | 2.2445
2.5 | CDHU | 54.07.260 | Piso em ladrilho hidráulico cinza (9 QUADRADOS), assentado com argamassa mista | m² | 159.81 | 157.74 | 25208.42 | 159.81
2.6 | CDHU | 30.04.030 | Piso em ladrilho hidráulico podotátil várias cores (25x25x2,5cm), assentado com argamassa mista | m² | 26.375 | 137.32 | 3621.81 | 26.375
2.7 | CDHU | 30.04.070 | Rejuntamento de piso em ladrilho hidráulico (25x25x2,5cm) com argamassa industrializada para rejunte, juntas de 2 mm | m² | 26.375 | 17.8 | 469.47
2.8 | CDHU | 09.02.120 | Forma ripada de 5 cm na vertical | m² | 114.792 | 211.98 | 24333.6 | 114.792
2.9 | CDHU | 11.01.260 | Concreto usinado, fck = 20,0 Mpa- para bombeamento ( contrapiso 5 cm) | m³ | 9.3095 | 543.1 | 5055.98 | 9.3095
2.10 | CDHU | 10.01.040 | Armadura em barra de aço CA-50 (A ou B) fyk = 500 Mpa (comprimento das floreiras) | kg | 454.7772 | 10.71 | 4870.66 | 454.7772
2.11 | FDE | 16.05.048 | Tc-11 tampa de concreto pre-moldada perf. p/ canaleta l=35cm | m | 69.13 | 183.6251 | 12694 | 69.13 | 183.6251
2.12 | CDHU | 11.01.160 | Concreto usinado, fck = 30 Mpa (sarjetas) | m³ | 2.86 | 533.48 | 1525.75 | 2.86
2.13 | CDHU | 11.16.020 | Lançamento, espalhamento e adensamento de concreto ou massa em lastro e/ou enchimento | m³ | 19.0645 | 95.77 | 1825.8 | 19.0645
2.14 | CDHU | 11.01.130 | Concreto usinado, fck = 25 Mpa (floreiras) | m³ | 6.895 | 508.73 | 3507.69 | 6.895
2.15 | CDHU | 34.01.010 | Terra vegetal orgânica comum | m³ | 22.445 | 240.45 | 5396.9 | 22.445
TOTAL DA ETAPA 2 | [6 empty] | 99981.31
3 |  |  | ELEMENTOS METÁLICOS
3.1 | FDE | 06.03.101 | CO-35 CORRIMÃO DUPLO COM MONTANTE VERTICAL AÇO GALVANIZADO COM PINTURA ESMALTE | m | 47.6 | 777.2586 | 36997.51 | 47.6 | 777.2586
3.2 | SINAPI | 103307 | INSTALAÇÃO DE LIXEIRA METÁLICA DUPLA, CAPACIDADE DE 60 L, EM TUBO DE AÇO CARBONO E CESTOS EM CHAPA DE AÇO COM PINTURA ELETROSTÁTICA, SOBRE PISO DE CONCRETO EXISTENTE. AF_11/2021 | un | 4 | 1365.89 | 5463.56
TOTAL DA ETAPA 3 | [6 empty] | 42461.07
4 |  |  | SERVIÇOS COMPLEMENTARES/PAISAGISMO
4.1 | CDHU | 05.07.040 | Remoção de entulho separado de obra com caçamba metálica - terra, alvenaria, concreto, argamassa, madeira, papel, plástico ou metal | m³ | 41.272 | 111.46 | 4600.17 | 41.272
4.2 | SINAPI | 100962 | TRANSPORTE COM CAMINHÃO PIPA DE 10 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30KM (UNIDADE: M3XKM). | m³x km | 480 | 2.99 | 1435.2 | 480
4.3 | CDHU | 46.02.070 | Tubo de PVC rígido branco PxB com virola e anel de borracha, linha esgoto série normal, DN= 100 mm, inclusive conexões (TUBOS PRÉDIOS EXISTENTES) | m | 18 | 85.06 | 1531.08 | 18 | [7 empty] | 31.62
4.4 | FDE | 16.05.045 | Tc-08 tampa em grelha de ferro galvanizado p/ canaleta (35cm) | M | 14 | 0 | 0 | 14 | 794.5926
4.5 | CDHU | 34.02.070 | Forração com Lírio Amarelo, mínimo 18 mudas / m² - h= 0,50 m | m² | 44.85 | 124.75 | 5595.03 | 44.85
4.6 | CDHU | 34.03.020 | Arbusto Azaléa - h= 0,60 a 0,80 m | un | 22 | 57.68 | 1268.96
4.7 | CDHU | 34.04.360 | Árvore ornamental tipo coqueiro Jerivá - h= 4,00 m | UN | 4 | 492.32 | 1969.28
4.8 | CDHU | 02.03.060 | Proteção de fachada com tela de nylon ( segurança dos pedestres) | m² | 30 | 28.34 | 850.2 | 30
4.9 | CDHU | 33.06.020 | Acrílico para quadras e pisos cimentados | m² | 46.9 | 28.59 | 1340.87 | 46.9
4.10 | CDHU | 02.01.180 | Banheiro químico modelo Standard, com manutenção conforme exigências da CETESB | unxmês | 2 | 1157.98 | 2315.96
TOTAL DA ETAPA 4 | [6 empty] | 20906.75
SUBTOTAL | [6 empty] | 173689.37 |  |  |  |  | 210164.1377
BDI 21,00% | [6 empty] | 36474.7677
TOTAL | [6 empty] | 210164.1377
ESQUINA RUA EDGARD FERRAZ X RUA CONDE DO PINHAL
ITEM | FONTE | CÓDIGO | DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS | UNID. | QTDE. | PREÇO UNITÁRIO(R$) | VALOR TOTAL ( R$)
1 |  |  | SERVIÇOS PRELIMINARES
1.1 | CDHU | 02.08.040 | Placa em lona com impressão digital e requadro em metalon
1.2 | CDHU | 02.02.150 | Locação de container tipo depósito - área mínima de 13,80 m² | unxmês | 2 | 962.54 | 1925.08 |  | 822.32
1.3 | CDHU | 03.04.030 | Demolição manual de revestimento em ladrilho hidráulico, incluindo a base | m² | 197.98 | 11.36 | 2249.05 | 197.98
1.4 | CDHU | 03.07.010 | Demolição (levantamento) mecanizada de pavimento asfáltico, inclusive carregamento, transporte até 1 quilômetro e descarregamento | m² | 86.8 | 29.61 | 2570.14 | 86.8
1.5 | CDHU | 03.06.050 | Desmonte (levantamento) mecanizado de pavimento em paralelepípedo ou lajota de concreto, inclusive carregamento, transporte até 1,0 quilômetro e descarregamento | m² | 50.45 | 28.64 | 1444.88 | 50.45
1.6 | CDHU | 03.01.270 | Demolição mecanizada de sarjeta ou sarjetão, inclusive fragmentação e acomodação do material | m³ | 6.165 | 318.58 | 1964.04 | 6.165
TOTAL DA ETAPA 1 | [6 empty] | 10153.19
2 |  |  | PISOS / GUIAS / SARJETAS/FLOREIRAS
2.1 | CDHU | 11.20.050 | Corte com serra de disco diamantado para pisos | m | 97.49 | 11.33 | 1104.56 | 97.49
2.2 | CDHU | 54.06.040 | Guia pré-moldada reta tipo PMSP 100 - fck 25 MPa | m | 157.1 | 60.4 | 9488.84 | 157.1
2.3 | CDHU | 11.18.040 | Lastro de pedra britada | m³ | 5.6529 | 214.95 | 1215.09 | 5.6529
2.4 | CDHU | 11.18.020 | Lastro de areia | m³ | 1.781 | 273.91 | 487.83 | 1.781
2.5 | CDHU | 54.07.260 | Piso em ladrilho hidráulico cinza (9 QUADRADOS), assentado com argamassa mista | m² | 188.43 | 157.74 | 29722.94 | 188.43
2.6 | CDHU | 30.04.030 | Piso em ladrilho hidráulico podotátil várias cores (25x25x2,5cm), assentado com argamassa mista | m² | 25.375 | 137.32 | 3484.49 | 25.375
2.7 | CDHU | 30.04.070 | Rejuntamento de piso em ladrilho hidráulico (25x25x2,5cm) com argamassa industrializada para rejunte, juntas de 2 mm | m² | 25.375 | 17.8 | 451.67
2.8 | CDHU | 09.02.120 | Forma ripada de 5 cm na vertical | m² | 103.568 | 211.98 | 21954.34 | 103.568
2.9 | CDHU | 11.01.260 | Concreto usinado, fck = 20,0 Mpa- para bombeamento ( contrapiso 5 cm) | m³ | 10.6905 | 543.1 | 5806.01 | 10.6905
2.10 | CDHU | 10.01.040 | Armadura em barra de aço CA-50 (A ou B) fyk = 500 Mpa (comprimento das floreiras) | kg | 410.3105 | 10.71 | 4394.42 | 410.3105
2.11 | FDE | 16.05.048 | Tc-11 tampa de concreto pre-moldada perf. p/ canaleta l=35cm | m | 80.25 | 183.6251 | 14735.91 | 80.25 | 183.6251
2.12 | CDHU | 11.01.160 | Concreto usinado, fck = 30 Mpa (sarjetas) | m³ | 3.31 | 533.48 | 1765.81 | 3.31
2.13 | CDHU | 11.16.020 | Lançamento, espalhamento e adensamento de concreto ou massa em lastro e/ou enchimento | m³ | 20.7205 | 95.77 | 1984.4 | 20.7205
2.14 | CDHU | 11.01.130 | Concreto usinado, fck = 25 Mpa (floreiras) | m³ | 6.72 | 508.73 | 3418.66 | 6.72
2.15 | CDHU | 34.01.010 | Terra vegetal orgânica comum | m³ | 17.81 | 240.45 | 4282.41 | 17.81
TOTAL DA ETAPA 2 | [6 empty] | 104297.38 | [5 empty] | 34765.7933
3 |  |  | ELEMENTOS METÁLICOS
3.1 | FDE | 06.03.101 | CO-35 CORRIMÃO DUPLO COM MONTANTE VERTICAL AÇO GALVANIZADO COM PINTURA ESMALTE | m | 45.1 | 777.2586 | 35054.36 | 45.1 | 777.2586
3.2 | SINAPI | 103307 | INSTALAÇÃO DE LIXEIRA METÁLICA DUPLA, CAPACIDADE DE 60 L, EM TUBO DE AÇO CARBONO E CESTOS EM CHAPA DE AÇO COM PINTURA ELETROSTÁTICA, SOBRE PISO DE CONCRETO EXISTENTE. AF_11/2021 | un | 2 | 1365.89 | 2731.78
TOTAL DA ETAPA 3 | [6 empty] | 37786.14
4 |  |  | SERVIÇOS COMPLEMENTARES/PAISAGISMO
4.1 | CDHU | 05.07.040 | Remoção de entulho separado de obra com caçamba metálica - terra, alvenaria, concreto, argamassa, madeira, papel, plástico ou metal | m³ | 42.9567 | 111.46 | 4787.95 | 42.9567
4.2 | SINAPI | 100962 | TRANSPORTE COM CAMINHÃO PIPA DE 10 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30KM (UNIDADE: M3XKM). | m³x km | 480 | 2.99 | 1435.2 | 480 | 48.71
4.3 | CDHU | 46.02.070 | Tubo de PVC rígido branco PxB com virola e anel de borracha, linha esgoto série normal, DN= 100 mm, inclusive conexões (TUBOS PRÉDIOS EXISTENTES) | m | 18 | 85.06 | 1531.08 | 18
4.4 | FDE | 16.05.045 | Tc-08 tampa em grelha de ferro galvanizado p/ canaleta (35cm) | M | 15 | 0 | 0 | 15 | 794.5926
4.5 | CDHU | 34.02.070 | Forração com Lírio Amarelo, mínimo 18 mudas / m² - h= 0,50 m | m² | 35.62 | 124.75 | 4443.59 | 35.62
4.6 | CDHU | 34.03.020 | Arbusto Azaléa - h= 0,60 a 0,80 m | un | 22 | 57.68 | 1268.96
4.7 | CDHU | 34.04.360 | Árvore ornamental tipo coqueiro Jerivá - h= 4,00 m | UN | 4 | 492.32 | 1969.28
4.8 | CDHU | 02.03.060 | Proteção de fachada com tela de nylon ( segurança dos pedestres) | m² | 30 | 28.34 | 850.2 | 30
4.9 | CDHU | 3.06.020 | Acrílico para quadras e pisos cimentados | m² | 44.29 | 28.59 | 1266.25 | 44.29
4.10 | CDHU | 02.01.180 | Banheiro químico modelo Standard, com manutenção conforme exigências da CETESB | unxmês | 2 | 1157.98 | 2315.96
TOTAL DA ETAPA 4 | [6 empty] | 19868.47
SUBTOTAL | [6 empty] | 172105.18
BDI 21,00% | [6 empty] | 36142.0878
TOTAL | [6 empty] | 208247.2678
ESQUINA RUA MAJOR PRADO X RUA CONDE DO PINHAL
ITEM | FONTE | CÓDIGO | DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS | UNID. | QTDE. | PREÇO UNITÁRIO(R$) | VALOR TOTAL ( R$)
1 |  |  | SERVIÇOS PRELIMINARES
1.1 | CDHU | 02.08.040 | Placa em lona com impressão digital e requadro em metalon | m²
1.2 | CDHU | 02.02.150 | Locação de container tipo depósito - área mínima de 13,80 m² | unxmês | 2 | 962.54 | 1925.08
1.3 | CDHU | 03.04.030 | Demolição manual de revestimento em ladrilho hidráulico, incluindo a base | m² | 154.2425 | 11.36 | 1752.19 | 154.2425
1.4 | CDHU | 03.07.010 | Demolição (levantamento) mecanizada de pavimento asfáltico, inclusive carregamento, transporte até 1 quilômetro e descarregamento | m² | 83.82 | 29.61 | 2481.91 | 83.82
1.5 | CDHU | 03.06.050 | Desmonte (levantamento) mecanizado de pavimento em paralelepípedo ou lajota de concreto, inclusive carregamento, transporte até 1,0 quilômetro e descarregamento | m² | 52.44 | 28.64 | 1501.88 | 52.44
1.6 | CDHU | 03.01.270 | Demolição mecanizada de sarjeta ou sarjetão, inclusive fragmentação e acomodação do material | m³ | 6.261 | 318.58 | 1994.62 | 6.261
TOTAL DA ETAPA 1 | [6 empty] | 9655.68
2 |  |  | PISOS / GUIAS / SARJETAS/FLOREIRAS
2.1 | CDHU | 11.20.050 | Corte com serra de disco diamantado para pisos | m | 98.5 | 11.33 | 1116 | 98.5
2.2 | CDHU | 54.06.040 | Guia pré-moldada reta tipo PMSP 100 - fck 25 MPa | m | 154.6 | 60.4 | 9337.84 | 154.6
2.3 | CDHU | 11.18.040 | Lastro de pedra britada | m³ | 5.1022 | 214.95 | 1096.71 | 5.1022
2.4 | CDHU | 11.18.020 | Lastro de areia | m³ | 1.7095 | 273.91 | 468.24 | 1.7095
2.5 | CDHU | 54.07.260 | Piso em ladrilho hidráulico cinza (9 QUADRADOS), assentado com argamassa mista | m² | 170.0725 | 157.74 | 26827.23 | 170.0725
2.6 | CDHU | 30.04.030 | Piso em ladrilho hidráulico podotátil várias cores (25x25x2,5cm), assentado com argamassa mista | m² | 24.9375 | 137.32 | 3424.41 | 24.9375
2.7 | CDHU | 30.04.070 | Rejuntamento de piso em ladrilho hidráulico (25x25x2,5cm) com argamassa industrializada para rejunte, juntas de 2 mm | m² | 24.9375 | 17.8 | 443.88 | 24.9375
2.8 | CDHU | 09.02.120 | Forma ripada de 5 cm na vertical | m² | 101.816 | 211.98 | 21582.95 | 101.816
2.9 | CDHU | 11.01.260 | Concreto usinado, fck = 20,0 Mpa- para bombeamento ( contrapiso 5 cm) | m³ | 9.7505 | 543.1 | 5295.49 | 9.7505
2.10 | CDHU | 10.01.040 | Armadura em barra de aço CA-50 (A ou B) fyk = 500 Mpa (comprimento das floreiras) | kg | 403.0843 | 10.71 | 4317.03 | 403.0843
2.11 | FDE | 16.05.048 | Tc-11 tampa de concreto pre-moldada perf. p/ canaleta l=35cm | m | 78.98 | 183.6251 | 14502.71 | 78.98 | 183.6251
2.12 | CDHU | 11.01.160 | Concreto usinado, fck = 30 Mpa (sarjetas) | m³ | 3.24 | 533.48 | 1728.47 | 3.24
2.13 | CDHU | 11.16.020 | Lançamento, espalhamento e adensamento de concreto ou massa em lastro e/ou enchimento | m³ | 19.1405 | 95.77 | 1833.08 | 19.1405
2.14 | CDHU | 11.01.130 | Concreto usinado, fck = 25 Mpa (floreiras) | m³ | 6.15 | 508.73 | 3128.68 | 6.15
2.15 | CDHU | 34.01.010 | Terra vegetal orgânica comum | m³ | 17.095 | 240.45 | 4110.49 | 17.095
TOTAL DA ETAPA 2 | [6 empty] | 99213.21
3 |  |  | ELEMENTOS METÁLICOS
3.1 | FDE | 06.03.101 | CO-35 CORRIMÃO DUPLO COM MONTANTE VERTICAL AÇO GALVANIZADO COM PINTURA ESMALTE | m | 46.65 | 777.2586 | 36259.11 | 46.65 | 777.2586
3.2 | SINAPI | 103307 | INSTALAÇÃO DE LIXEIRA METÁLICA DUPLA, CAPACIDADE DE 60 L, EM TUBO DE AÇO CARBONO E CESTOS EM CHAPA DE AÇO COM PINTURA ELETROSTÁTICA, SOBRE PISO DE CONCRETO EXISTENTE. AF_11/2021 | un | 4 | 1465.89 | 5863.56 | [5 empty] | 33071.07
TOTAL DA ETAPA 3 | [6 empty] | 42122.67
4 |  |  | SERVIÇOS COMPLEMENTARES/PAISAGISMO
4.1 | CDHU | 05.07.040 | Remoção de entulho separado de obra com caçamba metálica - terra, alvenaria, concreto, argamassa, madeira, papel, plástico ou metal | m³ | 38.5203 | 111.46 | 4293.46 | 38.5203
4.2 | SINAPI | 100962 | TRANSPORTE COM CAMINHÃO PIPA DE 10 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30KM (UNIDADE: M3XKM). | m³x km | 480 | 2.99 | 1435.2 | 480
4.3 | CDHU | 46.02.070 | Tubo de PVC rígido branco PxB com virola e anel de borracha, linha esgoto série normal, DN= 100 mm, inclusive conexões (TUBOS PRÉDIOS EXISTENTES) | m | 18 | 85.06 | 1531.08 | 18
4.4 | FDE | 16.05.045 | Tc-08 tampa em grelha de ferro galvanizado p/ canaleta (35cm) | M | 14 | 0 | 0 | 14 | 794.5926 |  | 794.5941
4.5 | CDHU | 34.02.070 | Forração com Lírio Amarelo, mínimo 18 mudas / m² - h= 0,50 m | m² | 34.64 | 124.75 | 4321.34 | 34.64
4.6 | CDHU | 34.03.020 | Arbusto Azaléa - h= 0,60 a 0,80 m | un | 22 | 57.68 | 1268.96
4.7 | CDHU | 34.04.360 | Árvore ornamental tipo coqueiro Jerivá - h= 4,00 m | UN | 4 | 492.32 | 1969.28
4.8 | CDHU | 02.03.060 | Proteção de fachada com tela de nylon ( segurança dos pedestres) | m² | 30 | 28.34 | 850.2 | 30
4.9 | CDHU | 33.06.020 | Acrílico para quadras e pisos cimentados | m² | 139.29 | 28.59 | 3982.3 | 139.29
4.10 | CDHU | 02.01.180 | Banheiro químico modelo Standard, com manutenção conforme exigências da CETESB | unxmês | 2 | 1157.98 | 2315.96
TOTAL DA ETAPA 4 | [6 empty] | 21967.78
SUBTOTAL | [6 empty] | 172959.34 | [7 empty] | 820811.94
BDI 21,00% | [6 empty] | 36321.4614
TOTAL | [6 empty] | 209280.8014
TOTAL GERAL SEM BDI | [6 empty] | 820811.94 |  | 820811.94
TOTAL GERAL COM BDI | [6 empty] | 993182.4474
1515128.3474
=

## cronograma
ANEXO 20
PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE JAHU
Secretaria de Habitação e Planejamento Urbanístico
“Fundada em 15 de agosto de 1853”
Rua Paissandu, 444 – Centro – Jaú – SP
Telefone: (14) 3602-1803
www.jau.sp.gov.br
CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO
OBRA | VALORIZAÇÃO DO CENTRO HISTÓRICO DE JAHU - BOULEVARD - 3ª ETAPA | [12 empty] | BDI = 21,00 %
LOCAL | ESQUINAS ENTRE AS RUAS: RUA EDGARD FERRAZ X RUA LOURENÇO PRADO / RUA EDGARD FERRAZ X RUA AMARAL GURGEL/ RUA EDGARD FERRAZ X RUA CAMPOS SALLES/ RUA EDGARD FERRAZ X RUA CONDE DO PINHAL/ RUA MAJOR PRADO X RUA CONDE DO PINHAL
|  |  | ESQUINA RUA EDGARD FERRAZ X RUA LOURENÇO PRADO |  | ESQUINA RUA EDGARD FERRAZ X RUA AMARAL GURGEL |  | ESQUINA RUA EDGARD FERRAZ X RUA CAMPOS SALLES |  | ESQUINA RUA EDGARD FERRAZ X RUA CONDE DO PINHAL |  | ESQUINA RUA MAJOR PRADO X RUA CONDE DO PINHAL
ITEM | ETAPAS DA OBRA | % | 1º MÊS | 2º MÊS | 3º MÊS | 4º MÊS | 5º MÊS | 6º MÊS | 7º MÊS | 8º MÊS | 9º MÊS | 10º MÊS | SUBTOTAL | SUBTOTAL COM BDI
|  |  | R($) | R($) | R($) | R($) | R($) |  |  |  | R($) | R($) | R($) | R($)
1 | SERVIÇOS PRELIMINARES | 6.254% | 11049.55 | 962.54 | 8211.8 | 962.54 | 9377.7 | 962.54 | 9190.65 | 962.54 | 8693.14 | 962.54 | 51335.54 | 62116.0034
|  |  | 21.52% | 1.875% | 16% | 1.875% | 18.27% | 1.875% | 17.9% | 1.875% | 16.93% | 1.875% | 100%
2 | PISOS / GUIAS / SARJETAS/FLOREIRAS | 57.32% | 38798.125 | 38798.125 | 44685.655 | 44685.655 | 49990.655 | 49990.655 | 52148.69 | 52148.69 | 49606.605 | 49606.605 | 470459.46 | 569255.9466
|  |  | 8.247% | 8.247% | 9.498% | 9.498% | 10.63% | 10.63% | 11.08% | 11.08% | 10.54% | 10.54% | 100%
3 | ELEMENTOS METÁLICOS | 22.66% |  | 31812.62 |  | 31840.11 |  | 42461.07 |  | 37786.14 |  | 42122.67 | 186022.61 | 225087.3581
|  |  |  | 17.1% |  | 17.12% |  | 22.83% |  | 20.31% |  | 22.64% | 100%
4 | SERVIÇOS COMPLEMENTARES/PAISAGISMO | 13.77% | 15559.915 | 15559.915 | 9565.75 | 9565.75 | 10453.375 | 10453.375 | 9934.235 | 9934.235 | 10983.89 | 10983.89 | 112994.33 | 136723.1393
|  |  | 13.77% | 13.77% | 8.466% | 8.466% | 9.251% | 9.251% | 8.792% | 8.792% | 9.721% | 9.721% | 100%
TOTAL DAS ETAPAS |  | 100% | 65407.59 | 87133.2 | 62463.205 | 87054.055 | 69821.73 | 103867.64 | 71273.575 | 100831.605 | 69283.635 | 103675.705 | 820811.94 | 993182.4474
|  | TOTAL | 152540.79 |  | 149517.27 |  | 173689.37 |  | 172105.19 |  | 172959.35
Jahu, 25 de setembro de 2025
0