## Orçamento
Obra: | Contratação de Empresa para a Instalação dos Componentes de Prevenção e Combate a Incêndios no Paço e Câmara Municipais de Jahu, com a Respectiva Obtenção do Auto de Vistoria do Corpo de Bombeiros | [6 empty] | CDHU 198, Maio/2025, Não Desonerada
Local: | Paço e Câmara Municipais de Jahu - Rua Paissandu, 444, Centro, Jahu/SP | [6 empty] | SINAPI/SP, Julho/2025, Não Desonerada
BDI 1: | 25% | <-- BDI para itens dos boletins de custo (CDHU, SINAPI/SP, FDE) | [5 empty] | FDE, Julho/2025, Não Desonerada, Removeu-se o BDI de 23,00%, Mantendo-se o da Prefeitura
Jahu/SP, 19 de setembro de 2025
Item | Código | Fonte | Descrição | Memória de Cálculo | Qtd | Qtd arredondada | Un. | Preço Unitário Boletim | Preço Unitário sem BDI | BDI | Preço Unitário com BDI e Desconto | Preço Total com BDI e Desconto
1. | Placa de Obra | [10 empty] | 1616.76
1.1 | 02.08.050 | CDHU | Placa em lona com impressão digital e estrutura em madeira | Placa 2,00 m x 3,00 m | 6 | 6 | M2 | 215.57 | 215.57 | 25% | 269.46 | 1616.76
2. | Apoio | [10 empty] | 9693.12
2.1 | 16.06.077. | FDE | MANUTENÇÃO MENSAL DE PLACAS DE OBRA |  | 24 | 24 | M2xMÊS | 4.27 | 4.27 | 25% | 5.34 | 128.16
2.2 | 02.02.150 | CDHU | Locação de container tipo depósito - área mínima de 13,80 m² |  | 4 | 4 | UNMES | 962.54 | 962.54 | 25% | 1203.18 | 4812.72
2.3 | 01.17.111 | CDHU | Projeto executivo de instalações elétricas em formato A1 + ART |  | 3 | 3 | UN | 1267.26 | 1267.26 | 25% | 1584.08 | 4752.24
3. | Administração Local | [10 empty] | 10441.6
3.1 | CP09 | COMPOSIÇÃO | Administração Local - 4 Horas/Semana/Mês |  | 4 | 4 | MÊS | 2088.32 | 2088.32 | 25% | 2610.4 | 10441.6
4. | Andaimes | [10 empty] | 4265.6
4.1 | 02.05.202 | CDHU | Andaime torre metálico (1,5 x 1,5 m) com piso metálico |  | 80 | 80 | MXMES | 28.82 | 28.82 | 25% | 36.03 | 2882.4
4.2 | 02.05.060 | CDHU | Montagem e desmontagem de andaime torre metálica com altura até 10 m |  | 80 | 80 | M | 13.83 | 13.83 | 25% | 17.29 | 1383.2
5. | Extintores | [10 empty] | 14421.01
5.1 | 50.10.100 | CDHU | Extintor manual de água pressurizada - capacidade de 10 litros |  | 13 | 13 | UN | 221.51 | 221.51 | 25% | 276.89 | 3599.57
5.2 | 50.10.058 | CDHU | Extintor manual de pó químico seco BC - capacidade de 4 kg |  | 30 | 30 | UN | 203.04 | 203.04 | 25% | 253.8 | 7614
5.3 | 50.10.140 | CDHU | Extintor manual de gás carbônico 5 BC - capacidade de 6 kg |  | 4 | 4 | UN | 641.49 | 641.49 | 25% | 801.86 | 3207.44
6. | Porta Corta Fogo (Reserva Técnica de Incêndio) | [10 empty] | 3954.7
6.1 | 04.08.020 | CDHU | Retirada de folha de esquadria em madeira |  | 1 | 1 | UN | 25.18 | 25.18 | 25% | 31.48 | 31.48
6.2 | 04.08.060 | CDHU | Retirada de batente com guarnição e peças lineares em madeira, chumbados |  | 5.2 | 5.2 | M | 15.1 | 15.1 | 25% | 18.88 | 98.18
6.3 | 03.02.040 | CDHU | Demolição manual de alvenaria de elevação ou elemento vazado, incluindo revestimento |  | 1 | 1 | M3 | 90.84 | 90.84 | 25% | 113.55 | 113.55
6.4 | 24.02.050 | CDHU | Porta corta-fogo classe P.90 de 90 x 210 cm, completa, com maçaneta tipo alavanca |  | 1 | 1 | UN | 1541.09 | 1541.09 | 25% | 1926.36 | 1926.36
6.5 | 05.80.070. | FDE | FECHADURA COMPLETA, CILINDRICA DE EMBUTIR |  | 1 | 1 | JG | 336.72 | 336.72 | 25% | 420.9 | 420.9
6.6 | 97.02.036 | CDHU | Placa de identificação em PVC com texto em vinil - Com os Dizeres: 'Reserva Técnica de Incêndio' |  | 1 | 1 | M2 | 332.57 | 332.57 | 25% | 415.71 | 415.71
6.7 | 33.11.050 | CDHU | Esmalte à base água em superfície metálica, inclusive preparo - Pintura da Porta Corta Fogo |  | 4.725 | 4.73 | M2 | 51.9 | 51.9 | 25% | 64.88 | 306.88
6.8 | 33.10.050 | CDHU | Tinta acrílica em massa, inclusive preparo - Arremates de Acabamento |  | 5 | 5 | M2 | 35.78 | 35.78 | 25% | 44.73 | 223.65
6.9 | 05.07.040 | CDHU | Remoção de entulho separado de obra com caçamba metálica - terra, alvenaria, concreto, argamassa, madeira, papel, plástico ou metal |  | 3 | 3 | M3 | 111.46 | 111.46 | 25% | 139.33 | 417.99
7. | Sinalizações | [10 empty] | 7751.67
7.1 | 97.02.193 | CDHU | Placa de sinalização em PVC fotoluminescente (200x200mm), com indicação de equipamentos de alarme, detecção e extinção de incêndio - Extintores |  | 47 | 47 | UN | 22.86 | 22.86 | 25% | 28.58 | 1343.26
7.2 | 97.02.194 | CDHU | Placa de sinalização em PVC fotoluminescente (150x150mm), com indicação de equipamentos de combate à incêndio e alarme - Alarmes |  | 18 | 18 | UN | 17.14 | 17.14 | 25% | 21.43 | 385.74
7.3 | 97.02.195 | CDHU | Placa de sinalização em PVC fotoluminescente (240x120mm), com indicação de rota de evacuação e saída de emergência |  | 38 | 38 | UN | 27.32 | 27.32 | 25% | 34.15 | 1297.7
7.4 | CP10 | COMPOSIÇÃO | Adesivo no solo para indicação de extintores manuais de combate a incêndio - 1,00 x 1,00 m - Fornecimento e instalação |  | 47 | 47 | Unitário | 67.41 | 67.41 | 25% | 84.26 | 3960.22
7.5 | 97.02.197 | CDHU | Placa de sinalização em PVC, com indicação de alerta - Choque Elétrico - Instalar na cabine primária |  | 2 | 2 | UN | 32.64 | 32.64 | 25% | 40.8 | 81.6
7.6 | 97.02.036 | CDHU | Placa de identificação em PVC com texto em vinil - Placa do Tipo M1 |  | 1 | 1 | M2 | 332.57 | 332.57 | 25% | 415.71 | 415.71
7.7 | 97.02.210 | CDHU | Placa de sinalização em PVC para ambientes - Placa do Tipo M2 |  | 1 | 1 | UN | 213.95 | 213.95 | 25% | 267.44 | 267.44
8. | Guarda-Corpo e Corrimãos | [10 empty] | 154277.49
8.1 | 04.09.080 | CDHU | Retirada de batente, corrimão ou peças lineares metálicas, fixados |  | 72.35 | 72.35 | M | 8.29 | 8.29 | 25% | 10.36 | 749.55
8.2 | 95875 | SINAPI | TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020 - Levar os Guarda-Corpos e Corrimãos Existentes à Secretaria de Mobilidade Urbana |  | 100 | 100 | M3XKM | 2.59 | 2.59 | 25% | 3.24 | 324
8.3 | 99857 | SINAPI | CORRIMÃO SIMPLES, DIÂMETRO EXTERNO = 1 1/2", EM ALUMÍNIO. AF_04/2019_PS |  | 581.04 | 581.04 | M | 113.7 | 113.7 | 25% | 142.13 | 82583.22
8.4 | 99839 | SINAPI | GUARDA-CORPO DE AÇO GALVANIZADO DE 1,10M DE ALTURA, MONTANTES TUBULARES DE 1.1/2 ESPAÇADOS DE 1,20M, TRAVESSA SUPERIOR DE 2, GRADIL FORMADO POR BARRAS CHATAS EM FERRO DE 32X4,8MM, FIXADO COM CHUMBADOR MECÂNICO. AF_04/2019_PS - Escadaria Principal e Rampas Principais |  | 50.15 | 50.15 | M | 596.49 | 596.49 | 25% | 745.61 | 37392.34
8.5 | 33.11.050 | CDHU | Esmalte à base água em superfície metálica, inclusive preparo |  | 55.165 | 55.17 | M2 | 51.9 | 51.9 | 25% | 64.88 | 3579.43
8.6 | CP13 | COMPOSIÇÃO | Guia de balizamento, altura de h = 0,06 m, em tijolos maciços, acabamento em emboço paulista, com massa acrílica e tinta acrílica |  | 50.15 | 50.15 | Metro | 20.61 | 20.61 | 25% | 25.76 | 1291.86
8.7 | 28.20.840 | CDHU | Barra antipânico para porta dupla com travamentos horizontal e vertical completa, com maçaneta tipo alavanca e chave, para vãos de 1,40 a 1,60 m |  | 2 | 2 | CJ | 1462.09 | 1462.09 | 25% | 1827.61 | 3655.22
8.8 | 04.08.060 | CDHU | Retirada de batente com guarnição e peças lineares em madeira, chumbados - Retirada do acabamento superior em madeira da escadaria e rampas principais |  | 100.3 | 100.3 | M | 15.1 | 15.1 | 25% | 18.88 | 1893.66
8.9 | 95875 | SINAPI | TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020 - Levar as peças de madeira removidas à Secretaria de Mobilidade Urbana |  | 100 | 100 | M3XKM | 2.59 | 2.59 | 25% | 3.24 | 324
8.10 | CP14 | COMPOSIÇÃO | Prolongamento de altura de guarda-corpo em alvenaria - tijolos de 9,00 cm de largura - a cada tijolo, prever um vergalhão de 8 mm, com 40 cm de extensão, adentrando 20 cm na parede existente e 20 cm no tijolo - O guarda-corpo deverá ter altura acabada de ao menos 1,10 m - inclui chapisco, emboço paulista e massa acrílica |  | 100.3 | 100.3 | Metro | 52.03 | 52.03 | 25% | 65.04 | 6523.51
8.11 | 33.10.041 | CDHU | Esmalte à base de água em massa, inclusive preparo, inclui lixamento, limpeza, fundo preparador/selador e a pintura em si - Para o Guarda-Corpo em Alvenaria |  | 235.705 | 235.71 | M2 | 38.3 | 38.3 | 25% | 47.88 | 11285.79
8.12 | 33.02.080 | CDHU | Massa corrida à base de resina acrílica - Para as paredes existentes do guarda-corpo em alvenaria, após serem lixadas |  | 196.588 | 196.59 | M2 | 19.02 | 19.02 | 25% | 23.78 | 4674.91
9. | Iluminação de Emergência | [10 empty] | 77643.73
9.1 | 50.05.072 | CDHU | Luminária de emergência LED de sobrepor, para teto ou parede, autonomia mínima 2 horas |  | 71 | 71 | UN | 104.85 | 104.85 | 25% | 131.06 | 9305.26
9.2 | 38.04.040 | CDHU | Eletroduto galvanizado conforme NBR13057 - 3/4´ com acessórios |  | 640 | 640 | M | 48.27 | 48.27 | 25% | 60.34 | 38617.6
9.3 | 33.11.050 | CDHU | Esmalte à base água em superfície metálica, inclusive preparo |  | 102.1395 | 102.14 | M2 | 51.9 | 51.9 | 25% | 64.88 | 6626.84
9.4 | 40.06.040 | CDHU | Condulete metálico de 3/4´ |  | 213 | 213 | CJ | 41.78 | 41.78 | 25% | 52.23 | 11124.99
9.5 | 40.04.470 | CDHU | Conjunto 2 tomadas 2P+T de 10 A, completo |  | 71 | 71 | CJ | 49.65 | 49.65 | 25% | 62.06 | 4406.26
9.6 | 37.13.630 | CDHU | Disjuntor termomagnético, bipolar 220/380 V, corrente de 10 A até 50 A |  | 6 | 6 | UN | 172.1 | 172.1 | 25% | 215.13 | 1290.78
9.7 | 39.02.010 | CDHU | Cabo de cobre de 1,5 mm², isolamento 750 V - isolação em PVC 70°C |  | 1280 | 1280 | M | 3.92 | 3.92 | 25% | 4.9 | 6272
10. | Sistema de Alarme de Incêndio | [10 empty] | 48858.38
10.1 | 50.05.270 | CDHU | Central de detecção e alarme de incêndio endereçável completa, autonomia de 1 hora para 12 laços, 220 V/12 V |  | 1 | 1 | UN | 830.13 | 830.13 | 25% | 1037.66 | 1037.66
10.2 | 50.05.170 | CDHU | Acionador manual endereçável tipo quebra vidro, em caixa plástica |  | 17 | 17 | UN | 92.81 | 92.81 | 25% | 116.01 | 1972.17
10.3 | 50.05.492 | CDHU | Sinalizador audiovisual de advertência |  | 17 | 17 | UN | 281.07 | 281.07 | 25% | 351.34 | 5972.78
10.4 | 50.05.430 | CDHU | Detector óptico de fumaça com base endereçável |  | 12 | 12 | UN | 242.36 | 242.36 | 25% | 302.95 | 3635.4
10.5 | 38.04.040 | CDHU | Eletroduto galvanizado conforme NBR13057 - 3/4´ com acessórios |  | 350 | 350 | M | 48.27 | 48.27 | 25% | 60.34 | 21119
10.6 | 40.06.040 | CDHU | Condulete metálico de 3/4´ |  | 115 | 115 | CJ | 41.78 | 41.78 | 25% | 52.23 | 6006.45
10.7 | 39.12.510 | CDHU | Cabo de cobre flexível blindado de 2 x 1,5 mm², isolamento 600V, isolação em VC/E 105°C - para detecção de incêndio |  | 350 | 350 | M | 10.48 | 10.48 | 25% | 13.1 | 4585
10.8 | 33.11.050 | CDHU | Esmalte à base água em superfície metálica, inclusive preparo |  | 69.8219 | 69.82 | M2 | 51.9 | 51.9 | 25% | 64.88 | 4529.92
11. | Obtenção do AVCB Provisório | [10 empty] | 2851.58
11.1 | CP011 | COMPOSIÇÃO | Serviços técnicos profissionais para obtenção do AVCB provisório junto ao Corpo de Bombeiros do Estado de São Paulo, incluindo o atendimento a eventuais diligências |  | 1 | 1 | Conjunto | 2281.26 | 2281.26 | 25% | 2851.58 | 2851.58
12. | Conjunto Motor-Bomba de Combate a Incêndio | [10 empty] | 31489.59
12.1 | 43.10.740 | CDHU | Conjunto motor-bomba (centrífuga) 20 cv, monoestágio trifásico, Hman= 62 a 90 mca, Q= 21,1 a 43,8 m³/h |  | 1 | 1 | UN | 15906.39 | 15906.39 | 25% | 19882.99 | 19882.99
12.2 | CP01 | COMPOSIÇÃO | Fornecimento e instalação de Painel de comando completo para bomba 20 cv, incluindo acessórios, conforme GED-13-CPFL, incluindo proteção contra sobrecarga, curto circuito e falta de fase |  | 1 | 1 | Conjunto | 3129.05 | 3129.05 | 25% | 3911.31 | 3911.31
12.3 | 37.13.640 | CDHU | Disjuntor termomagnético, bipolar 220/380 V, corrente de 60 A até 100 A |  | 3 | 3 | UN | 213.23 | 213.23 | 25% | 266.54 | 799.62
12.4 | 40.10.110 | CDHU | Contator de potência 50 A - 2na+2nf |  | 1 | 1 | UN | 1158.91 | 1158.91 | 25% | 1448.64 | 1448.64
12.5 | 47.20.190 | CDHU | Chave de fluxo tipo palheta para tubulação de líquidos |  | 1 | 1 | UN | 149.17 | 149.17 | 25% | 186.46 | 186.46
12.6 | 37.06.014 | CDHU | Painel autoportante em chapa de aço, com proteção mínima IP 54 - sem componentes |  | 0.12 | 0.12 | M2 | 3094.48 | 3094.48 | 25% | 3868.1 | 464.17
12.7 | 39.21.060 | CDHU | Cabo de cobre flexível de 16 mm², isolamento 0,6/1kV - isolação HEPR 90°C |  | 80 | 80 | M | 18.32 | 18.32 | 25% | 22.9 | 1832
12.8 | 39.09.140 | CDHU | Conector split-bolt para cabo de 50 mm², latão, com rabicho |  | 4 | 4 | UN | 24.01 | 24.01 | 25% | 30.01 | 120.04
12.9 | 38.04.100 | CDHU | Eletroduto galvanizado conforme NBR13057 - 1 1/2´ com acessórios |  | 20 | 20 | M | 85.74 | 85.74 | 25% | 107.18 | 2143.6
12.10 | 33.11.050 | CDHU | Esmalte à base água em superfície metálica, inclusive preparo - Eletrodutos e Caixas de Passagem |  | 6.3837 | 6.38 | M2 | 51.9 | 51.9 | 25% | 64.88 | 413.93
12.11 | 37.20.156 | CDHU | Placa de montagem para quadros em geral, em chapa de aço |  | 0.12 | 0.12 | M2 | 459.18 | 459.18 | 25% | 573.98 | 68.88
12.12 | 40.02.040 | CDHU | Caixa de passagem em chapa, com tampa parafusada, 150 x 150 x 80 mm |  | 5 | 5 | UN | 34.87 | 34.87 | 25% | 43.59 | 217.95
13. | Tubulação Galvanizada | [10 empty] | 125641.01
13.1 | 46.07.070 | CDHU | Tubo galvanizado DN= 2 1/2´, inclusive conexões |  | 317 | 317 | M | 248.19 | 248.19 | 25% | 310.24 | 98346.08
13.2 | 46.07.080 | CDHU | Tubo galvanizado DN= 3´, inclusive conexões |  | 6 | 6 | M | 283.45 | 283.45 | 25% | 354.31 | 2125.86
13.3 | 33.11.050 | CDHU | Esmalte à base água em superfície metálica, inclusive preparo |  | 148.0237 | 148.02 | M2 | 51.9 | 51.9 | 25% | 64.88 | 9603.54
13.4 | 47.05.060 | CDHU | Válvula de retenção horizontal em bronze, DN= 2 1/2´ |  | 2 | 2 | UN | 626.93 | 626.93 | 25% | 783.66 | 1567.32
13.5 | 47.01.070 | CDHU | Registro de gaveta em latão fundido sem acabamento, DN= 2 1/2´ |  | 2 | 2 | UN | 474.72 | 474.72 | 25% | 593.4 | 1186.8
13.6 | 47.01.080 | CDHU | Registro de gaveta em latão fundido sem acabamento, DN= 3´ |  | 2 | 2 | UN | 749.72 | 749.72 | 25% | 937.15 | 1874.3
13.7 | 46.26.070 | CDHU | Junta de união em aço inoxidável para tubo em ferro fundido predial SMU, DN= 75 mm |  | 5 | 5 | UN | 100.78 | 100.78 | 25% | 125.98 | 629.9
13.8 | 47.05.280 | CDHU | Válvula globo angular de 45° em bronze, DN= 2 1/2´ |  | 17 | 17 | UN | 452.79 | 452.79 | 25% | 565.99 | 9621.83
13.9 | 47.05.260 | CDHU | Válvula de retenção de pé com crivo em bronze, DN= 3´ |  | 1 | 1 | UN | 548.3 | 548.3 | 25% | 685.38 | 685.38
14. | Hidrantes | [10 empty] | 44321.93
14.1 | 50.01.100 | CDHU | Mangueira com união de engate rápido, DN= 2 1/2´ (63 mm) |  | 510 | 510 | M | 35.67 | 35.67 | 25% | 44.59 | 22740.9
14.2 | 50.01.110 | CDHU | Esguicho em latão com engate rápido, DN= 2 1/2´, jato regulável |  | 17 | 17 | UN | 236.52 | 236.52 | 25% | 295.65 | 5026.05
14.3 | 50.01.210 | CDHU | Chave para conexão de engate rápido |  | 17 | 17 | UN | 18.7 | 18.7 | 25% | 23.38 | 397.46
14.4 | 50.01.060 | CDHU | Abrigo para hidrante/mangueira (embutir e externo) |  | 17 | 17 | UN | 536.75 | 536.75 | 25% | 670.94 | 11405.98
14.5 | 50.01.340 | CDHU | Abrigo para registro de recalque tipo coluna, completo - inclusive tubulações e válvulas |  | 1 | 1 | UN | 3801.23 | 3801.23 | 25% | 4751.54 | 4751.54
15. | Auto de Vistoria do Corpo de Bombeiros | [10 empty] | 27357.05
15.1 | CP02 | COMPOSIÇÃO | ART/RRT - instalação/manutenção - CMAR, conf. IT-10, exceto Classe I |  | 1 | 1 | Conjunto | 2088.32 | 2088.32 | 25% | 2610.4 | 2610.4
15.2 | CP03 | COMPOSIÇÃO | ART/RRT - instalação/manutenção - medida de segurança contra incêndio |  | 1 | 1 | Conjunto | 2088.32 | 2088.32 | 25% | 2610.4 | 2610.4
15.3 | CP04 | COMPOSIÇÃO | Atestado de conformidade da instalação elétrica, conf. IT 41, com emissão de ART |  | 1 | 1 | Conjunto | 2270.98 | 2270.98 | 25% | 2838.73 | 2838.73
15.4 | CP05 | COMPOSIÇÃO | Relatório de Comissionamento e Relatório de Inspeção Per. do Sistema de Detecção e Alarme de Incêndio |  | 1 | 1 | Conjunto | 3132.48 | 3132.48 | 25% | 3915.6 | 3915.6
15.5 | CP06 | COMPOSIÇÃO | Relatório de Comissionamento do Sistema de Hidrantes/Mangotinhos |  | 1 | 1 | Conjunto | 2088.32 | 2088.32 | 25% | 2610.4 | 2610.4
15.6 | 08.08.090. | FDE | TREINAMENTO BÁSICO PARA BRIGADA DE INCÊNDIO INCLUSO EQUIPAMENTOS (POR PARTICIPANTE) - Considerado 3 Pisos, Conforme Projeto Aprovado - Total de 294 Funcionários (Prefeitura e Câmara) - Total de 98 Funcionários por Pavimento | 4 por pavimento + 1 por grupo de 15 pessoas por pavimento | 33 | 33 | UN | 154.07 | 154.07 | 25% | 192.59 | 6355.47
15.7 | CP07 | COMPOSIÇÃO | Serviços técnicos profissionais para obtenção do AVCB junto ao Corpo de Bombeiros da Polícia Militar do Estado de São Paulo, inclusive o atendimento a eventuais diligências |  | 1 | 1 | Conjunto | 5132.84 | 5132.84 | 25% | 6416.05 | 6416.05
16. | Serviços Finais | [10 empty] | 1811.28
16.1 | CP08 | COMPOSIÇÃO | Desmobilização, remoção e descarte de placa de obra |  | 1 | 1 | Conjunto | 334.38 | 334.38 | 25% | 417.98 | 417.98
16.2 | 05.07.040 | CDHU | Remoção de entulho separado de obra com caçamba metálica - terra, alvenaria, concreto, argamassa, madeira, papel, plástico ou metal - Remoção de Resíduos Gerados Durante a Obra |  | 10 | 10 | M3 | 111.46 | 111.46 | 25% | 139.33 | 1393.3
Total Geral | [11 empty] | 566396.5

## Cronograma
Obra: Contratação de Empresa para a Instalação dos Componentes de Prevenção e Combate a Incêndios no Paço e Câmara Municipais de Jahu, com a Respectiva Obtenção do Auto de Vistoria do Corpo de Bombeiros
Local: Paço e Câmara Municipais de Jahu - Rua Paissandu, 444, Centro, Jahu/SP
Jahu/SP, 19 de setembro de 2025
Item | Descrição | Valor em R$ | 1º Mês |  | 2º Mês |  | 3º Mês |  | 4º Mês
|  |  | % | R$ | % | R$ | % | R$ | % | R$
1. | Placa de Obra | 1616.76 | 100% | 1616.76 |  | 0 |  | 0 |  | 0
2. | Apoio | 9693.12 | 48.01% | 4653.6669 | 17.33% | 1679.8177 | 17.33% | 1679.8177 | 17.33% | 1679.8177
3. | Administração Local | 10441.6 | 25% | 2610.4 | 25% | 2610.4 | 25% | 2610.4 | 25% | 2610.4
4. | Andaimes | 4265.6 | 100% | 4265.6 |  | 0 |  | 0 |  | 0
5. | Extintores | 14421.01 | 100% | 14421.01 |  | 0 |  | 0 |  | 0
6. | Porta Corta Fogo (Reserva Técnica de Incêndio) | 3954.7 | 100% | 3954.7 |  | 0 |  | 0 |  | 0
7. | Sinalizações | 7751.67 | 100% | 7751.67 |  | 0 |  | 0 |  | 0
8. | Guarda-Corpo e Corrimãos | 154277.49 | 100% | 154277.49 |  | 0 |  | 0 |  | 0
9. | Iluminação de Emergência | 77643.73 |  | 0 | 100% | 77643.73 |  | 0 |  | 0
10. | Sistema de Alarme de Incêndio | 48858.38 |  | 0 | 100% | 48858.38 |  | 0 |  | 0
11. | Obtenção do AVCB Provisório | 2851.58 |  | 0 | 100% | 2851.58 |  | 0 |  | 0
12. | Conjunto Motor-Bomba de Combate a Incêndio | 31489.59 |  | 0 |  | 0 | 100% | 31489.59 |  | 0
13. | Tubulação Galvanizada | 125641.01 |  | 0 |  | 0 | 100% | 125641.01 |  | 0
14. | Hidrantes | 44321.93 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 100% | 44321.93
15. | Auto de Vistoria do Corpo de Bombeiros | 27357.05 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 100% | 27357.05
16. | Serviços Finais | 1811.28 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 100% | 1811.28
Total do Mês |  |  | 34.17% | 193551.2969 | 23.6% | 133643.9077 | 28.5% | 161420.8177 | 13.73% | 77780.4777
Total Acumualdo |  |  | 34.17% | 193551.2969 | 57.77% | 327195.2046 | 86.27% | 488616.0223 | 100% | 566396.5