## Orçamento
OBRA : |  | SINALIZAÇÃO |  |  | DATA BASE: |  | CUSTO SEM BDI |  |  |  |  | CUSTO C/ BDI DE
LOCAL: |  | AVENIDA ARMINDA VICTÓRIA FURLANI BERNARDI (PARTE) E RUA FIRMINO PADIM (PARTE) |  |  | NOV/2019 | [6 empty] | 22 | %
CIDADE: |  | JAHU - S.P.
COD SINAPI*** |  | ITEM | DISCRIMINAÇÃO | QUANT. | UN | P.UNIT | V. ITEM | TOTAL | PESO % | PARAMETRO SINAPI |  | V. ITEM | TOTAL
INCLUSIVE BDI=30%
|  | 1 | SERVICOS PRELIMINARES
CPOS* | 54.01.410 | 1.1 | Varrição de pavimento para implantação de travessia elevada, lombada e sinalização | 8565.55 | m² | 0.63 | 5396.2965 | 5396.2965 | 9.975% | 198.34 | por m² | 6583.4817 | 6583.4817
|  | 2 | EXECUÇÃO DE TRAVESSIA ELEVADA E LOMBADA
0056 | 96402 | 2.1 | EXECUÇÃO DE IMPRIMAÇÃO LIGANTE (PINTURA DE LIGAÇÃO) COM EMULSÃO ASFÁLTICA RR-2C. AF_09/2017 | 89.7 | M2 | 1.5 | 134.55 |  | 0.2487% |  |  | 164.151
CPOS* | 54.03.210 | 2.2 | Camada de rolamento em concreto betuminoso usinado quente - CBUQ | 6.18 | m³ | 916.62 | 5664.7116 | 5799.2616 | 10.47% | 198.34 | por m² | 6910.9482 | 7075.0992
|  | 3 | SINALIZAÇÃO
0249 | 72947 | 3.1 | SINALIZACAO HORIZONTAL COM TINTA RETRORREFLETIVA A BASE DE RESINA ACRILICA COM MICROESFERAS DE VIDRO (SINALIZAÇÃO HORIZONTAL EXCETO AS INDICADAS NO ITEM 3.2) | 355.85 | M2 | 14.62 | 5202.527 |  | 9.617% |  |  | 6347.0829
DER/SP** | 28.03.05.04 | 3.2 | SINAL.HORIZ.PLAST.FRIO BASE DE RES. METACRIL. REATIVAS, DISP.ESTRUT.APLIC. MEC. (DEMARCAÇÃO DE PARADA DE VEÍCULOS ESPECÍFICOS, ZEBRADO DE SENTIDOS OPOSTOS, ZEBRADO LOMBADAS, FAIXA DE PEDESTRES, RETENÇÕES, SINALIZAÇÃO DA TRAVESSIA ELEVADA DE PEDESTRES, PICTOGRAMAS E SETAS DIRECIONAIS) | 124.5 | m2 | 85.437 | 10636.9111 |  | 19.66% |  |  | 12977.0316
DER/SP** | 28.01.04.01 | 3.3 | FORN. E TRANSPORTE DE PLACA DE ACO GT+GT | 12.78 | m2 | 648.7037 | 8290.4333 |  | 15.32% |  |  | 10114.3287
DER/SP** | 28.06.12 | 3.4 | SUPORTE TUBULAR GALVANIZADO 2 1/2" | 89 | m | 89.1926 | 7938.1407 |  | 14.67% | -0.71 |  | 9684.5317
DER/SP** | 28.03.15.01 | 3.5 | TACHA REFLETIVA MONODIRECIONAL TIPO III OU IV ABNT (VIDRO OU PRISMÁTICO) | 38 | un | 19.9852 | 759.437 |  | 1.404% |  |  | 926.5132
DER/SP** | 28.03.09.02 | 3.6 | TACHA REFLETIVA BIDIRECIONAL TIPO III OU IV ABNT (VIDRO OU PRISMÁTICO) | 163 | un | 24.4 | 3977.2 | 36804.6492 | 7.352% |  |  | 4852.184 | 44901.6721
|  | 4 | SERVIÇOS COMPLEMENTARES
CPOS* | 24.03.340 | 4.1 | Tampa em chapa de segurança tipo xadrez, aço galvanizado a fogo antiderrapante de 1/4´ (0,60 M X 5,00 M) - TRAVESSIA ELEVADA PARA PEDESTRES | 6 | m² | 950.15 | 5700.9 |  | 10.54% |  |  | 6955.098
CPOS* | 30.04.100 | 4.2 | Piso tátil de concreto, alerta / direcional, intertravado, espessura de 6 cm, com rejunte em areia - CALÇADA - TRAVESSIA ELEVADA PARA PEDESTRES | 5.2 | m² | 76.51 | 397.852 | 6098.752 | 0.7354% | 198.34 | por m² | 485.3794 | 7440.4774
|  | TOTAL GERAL | [5 empty] | 54098.9593 | 100% |  |  |  | 66000.7304
(*): Referência: BOLETIM REFERENCIAL DE CUSTOS - CPOS - COMPANHIA PAULISTA DE OBRAS E SERVIÇOS - TABELA DE SERVIÇOS - SEM DESONERAÇÃO - Versão 177 -Vigência a partir de: 01/11/2019 L.S.: 126,72 - BDI = 0,00% - Disponível em: http://boletim.cpos.sp.gov.br/menu/#
(**): Referência DER/SP - Departamento de Estradas de Rodagem - TABELA DE PREÇOS UNITÁRIOS - SEM DESONERAÇÃO - Fase 28 - SINALIZAÇÃO E ELEMENTOS DE SEGURANÇA - Data de Referência: 30/09/2019 - Disponível em: http://www.der.sp.gov.br/WebSite/Documentos/DocumentosDER.aspx# - O BDI, de 35%, aplicado na Tabela de Preços Unitário foi subtraido e foi aplicado o indicado nesta planilha.
(***) Referência: SINAPI - SISTEMA NACIONAL DE PESQUISA DE CUSTOS E ÍNDICES DA CONSTRUÇÃO CIVIL - PCI.817.01 - CUSTO DE COMPOSIÇÕES - SINTÉTICO DATA DE EMISSÃO: 19/11/2019 00:40:23 - DATA REFERÊNCIA TÉCNICA: 15/11/2019 - ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 115,79%(HORA) 72,28%(MÊS) - Disponível em: http://www.caixa.gov.br/site/Paginas/downloads.aspx#categoria_664

## Cronograma
OBRA: | SINALIZAÇÃO
LOCAL: | AVENIDA ARMINDA VICTÓRIA FURLANI BERNARDIM (PARTE) E RUA FIRMINO PADIM (PARTE)
CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO
Item | DISCRIMINAÇÃO | Valor da etapa | % | 1º mês | 2º mês | 3º mês | 4º mês | 5º mês | 6º mês | Total/serv.
1 | SERVICOS PRELIMINARES | 6583.4817 | 9.975% | 6583.4817 | [5 empty] | 6583.4817
| SERVICOS PRELIMINARES |  |  | 100% | [5 empty] | 100%
2 | EXECUÇÃO DE TRAVESSIA ELEVADA E LOMBADA | 7075.0992 | 10.72% | 7075.0992 | [5 empty] | 7075.0992
| EXECUÇÃO DE TRAVESSIA ELEVADA E LOMBADA |  |  | 100% | [5 empty] | 100%
3 | SINALIZAÇÃO | 44901.6721 | 68.03% | 44901.6721 | [5 empty] | 44901.6721
| SINALIZAÇÃO |  |  | 100% | [5 empty] | 100%
4 | SERVIÇOS COMPLEMENTARES | 7440.4774 | 11.27% | 7440.4774 | [5 empty] | 7440.4774
| SERVIÇOS COMPLEMENTARES |  |  | 100% | [5 empty] | 100%
TOTAL DAS ETAPAS / TOTAL GERAL |  | 66000.7304 | 100% | 66000.7304 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 66000.7304
Prazo para a execução da Obra: 1 (um) mês.
0