## ORÇAMENTO
PLANILHA ORÇAMENTÁRIA
OBRA: | ESTUDO HIDROLÓGICO E PROJETO EXECUTIVO DE MICRODRENAGEM |  | BDI: | DATA BASE: | SIURB | 2020-01-01
LOCAL: | Jd. Paraty, Villaggio de Roma, Vila dos Comerciários, Jd. Itatiaia e Jd. Juliana |  | 25% |  | SEM DESONERAÇÃO
ITEM | CÓDIGO | DESCRIÇÃO | UNID. | QUANT. | VALOR (R$) | TOTAL (R$) SEM BDI
1 |  | SERVIÇOS TÉCNICOS/PROJETO EXECUTIVO |  |  |  | 249973.29
1.1 | 01-14-00 CÓD. SIURB | Levantamento planialtimétrico de via pública e cadastro de imóveis | m | 27062 | 4.05 | 109601.1
1.2 | 02-02-02 CÓD. SIURB | Mobilização e instalação de equipamento de sondagem | unid. | 1 | 505.57 | 505.57
1.3 | 02-01-01 CÓD. SIURB | Sondagem a trado manual | m | 228 | 56.78 | 12945.84
1.4 | 03-08-00 CÓD. SIURB | Estudo hidrológio de via pública e projeto hidráulico, se necessário galeria em tubos | m | 27062 | 4.69 | 126920.78
TOTAL GERAL (SEM BDI) | [5 empty] | 249973.29
BDI (25,00%) | [5 empty] | 62493.3225
TOTAL GERAL (COM BDI) | [5 empty] | 312466.6125

## CRONOGRAMA
0
0
OBRA: | ESTUDO HIDROLÓGICO E PROJETO EXECUTIVO DE MICRODRENAGEM
LOCAL: | Jd. Paraty, Villaggio de Roma, Vila dos Comerciários, Jd. Itatiaia e Jd. Juliana
CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO
ITEM | ETAPAS DA CONSTRUÇÃO | VALOR DA ETAPA | % | 1° MÊS | 2° MÊS | 3° MÊS | 4° MÊS | 5° MÊS | 6° MÊS | 7° MÊS | 8° MÊS | 9° MÊS | 10° MÊS | 11° MÊS | TOTAL/SERV.
1 | SERVIÇOS TÉCNICOS/PROJETO EXECUTIVO | 312466.6125 | 100% | 46869.9919 | 46869.9919 | 46869.9919 | 31246.6613 | 31246.6613 | 31246.6613 | 31246.6613 | 31246.6613 | 15623.3306 | 0 | 0 | 312466.6125
| SERVIÇOS TÉCNICOS/PROJETO EXECUTIVO |  |  | 15% | 15% | 15% | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% | 5% |  |  | 100%
|  |  | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | [7 empty] | 0
| 0 | [13 empty] | 0%
|  |  | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | [7 empty] | 0
| 0 | [13 empty] | 0%
| TOTAL DAS ETAPAS / TOTAL GERAL | 312466.6125 | 100% | 46869.9919 | 46869.9919 | 46869.9919 | 31246.6613 | 31246.6613 | 31246.6613 | 31246.6613 | 31246.6613 | 15623.3306 | 0 | 0 | 312466.6125
0

## BDI
ESTUDO HIDROLÓGICO E PROJETO EXECUTIVO DE MICRODRENAGEM
COMPOSIÇÃO ANALÍTICA DO BDI - REDES DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA, COLETA DE ESGOTO E CONSTRUÇÕES CORRELATAS
VALORES DE BDI POR TIPO DE OBRA %
TIPO DE OBRA | 1 Quartil | Médio | 3 Quartil
Saneamento Básico | 20.76 | 24.18 | 26.44
DESCRIÇÃO | VALORES DE REFERÊNCIA - % |  |  | BDI ADOTADO %
| 1º QUARTIL | MÉDIO | 3º QUARTIL
Administração Central | 3.43 | 4.93 | 6.71 | 6.7 | OK!
Seguro e Garantia (*) | 0.28 | 0.49 | 0.75 | 0.55 | OK!
Risco | 1 | 1.39 | 1.74 | 1.1 | OK!
Despesas Financeiras | 0.94 | 0.99 | 1.17 | 1.1 | OK!
Lucro | 6.74 | 8.04 | 9.4 | 7.09 | OK!
Tributos (soma dos itens abaixo) | 5.15 | 6.65 | 8.65 | 6.15 | OK!
COFINS | 3 | 3 | 3 | 3 | OK!
PIS | 0.65 | 0.65 | 0.65 | 0.65 | OK!
ISSQN (**) | 1.5 | 3 | 5 | 2.5 | OK!
TOTAL |  |  |  | 25 | OK!
Fonte da composição, valores de referência e fórmula do BDI: Acórdão 2622/2013 - TCU - Plenário
Os valores de BDI acima foram calculados com emprego da fórmula abaixo:
Onde:
AC = taxa de rateio da Administração Central;
DF = taxa das despesas financeiras;
S = taxa de seguro; R = taxa de risco e G = garantia do empreendimento;
I = taxa de tributos;
L = taxa de lucro.
OBS:
(*) - PODE HAVER GARANTIA DESDE QUE PREVISTO NO EDITAL DA LICITAÇÃO E NO CONTRATO DE EXECUÇÃO.
(**) - PODEM SER ACEITOS OUTROS PERCENTUAIS DE ISS DESDE QUE DEVIDAMENTE EMBASADOS NA LEGISLAÇÃO MUNICIPAL.
Conforme esse Acórdão, o valor final do BDI também deverá obedecer à faixa de variação abaixo, considerando os custos dos serviços sem desoneração dos encargos sociais:
VALORES DE BDI POR TIPO DE OBRA
TIPO DE OBRA | 1 Quartil | Médio | 3 Quartil
Saneamento Básico | 20.76% | 24.18% | 26.44%
Desta forma, após o enquadramento do BDI nos critérios abordados acima e sendo utilizado no orçamento os custos dos serviços com desoneração, deverá ser incluído no item taxa de tributos o percentual de 4,5% referente à contribuição previdenciária e recalculado o BDI.
Reiteramos que, por determinação do TCU, não é admitida a inclusão de IRPJ e CSLL no BDI, bem como Administração local, Instalação de Canteiro/acampamento, Mobilização/ desmobilização e demais itens que possam ser apropriados como custos diretos da obra, devendo ser apresentada a composição destes, com detalhamentos suficientes que justifiquem o valor obtido, não sendo admitido cálculo com estimativas percentuais genéricas.
Tributos (Confins, PIS e ISSQN) + 4,5% INSS | 9.65 | 11.15 | 13.15 | 10.65
TOTAL |  |  |  | 31.2908
0