## ORÇAMENTO 11.19
PREFEITURA MUNICIPAL DE JAHU
SECRETARIA DE PROJETOS
OBRA: |  | CONSTRUÇÃO DE COBERTURA DE QUADRA POLIESPORTIVA |  |  |  | DATA-BASE: | SINAPI – 12/02/2021 S/D
CDHU 181 – 05/03/2021 S/D
LOCAL: | RUA ZILAH DE SOUZA GOMES- S/N . JD. ORLANDO C. OMETTO - JAHU/ SP |  |  |  |  | BDI: | 23%
PLANILHA ORÇAMENTÁRIA
ITEM | FONTE | CÓDIGO |  | UN. | QUANT. | PÇ UNIT. | VALOR
ITEM |  |  | DESCRIMINAÇÕES | UN. |  |  | TOTAL SEM BDI | TOTAL COM BDI
1 |  |  | SERVIÇOS PRELIMINARES
1.1 | CDHU | 01.17.051 | Projeto Executivo de estrutura em formato A1 | UN. | 1 | 1896.35 | 1896.35 | 2332.51
1.2 | SINAPI | 4813 | PLACA DE OBRA (PARA CONSTRUCAO CIVIL) EM CHAPA GALVANIZADA *N. 22*, ADESIVADA( 2,40x 1,20 M) | m² | 2.88 | 200 | 576 | 708.48
1.3 | SINAPI | 10775 | LOCACAO DE CONTAINER 2,30 X 6,00 M, ALT. 2,50 M, COM 1 SANITARIO, PARA ESCRITORIO COMPLETO, SEM DIVISORIAS INTERNAS | unxmês | 4 | 545 | 2180 | 2681.4
|  |  | Subtotal 1 |  |  |  | 4652.35 | 5722.39
2 |  |  | FUNDAÇÃO
2.1 | SINAPI | 96522 | ESCAVAÇÃO MANUAL PARA BLOCO DE COROAMENTO OU SAPATA, SEM PREVISÃO DE FÔRMA. AF_06/2017 | m³ | 12.1 | 143.54 | 1736.834 | 2136.26
2.2 | SINAPI | 97629 | DEMOLIÇÃO DE LAJES, DE FORMA MECANIZADA COM MARTELETE, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017 | m³ | 2.88 | 122.24 | 352.0512 | 433.04 | 2.88
2.3 | SINAPI | 101173 | ESTACA BROCA DE CONCRETO, DIÂMETRO DE 20CM, ESCAVAÇÃO MANUAL COM TRADO CONCHA, COM ARMADURA DE ARRANQUE. AF_05/2020 | M | 320 | 54.85 | 17552 | 21590.4
2.4 | SINAPI | 96545 | ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8 MMM - MONTAGEM. AF_06/2017 | kg | 249 | 16.4 | 4083.6 | 5022.33
2.5 | SINAPI | 96557 | CONCRETAGEM DE SAPATAS, FCK 30 MPA, COM USO DE BOMBA LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_11/2016 | m³ | 12.1 | 381.56 | 4616.876 | 5678.77
2.6 | CDHU | 05.07.040 | Remoção de entulho separado de obra com caçamba metálica - terra, alvenaria, concreto, argamassa, madeira, papel, plástico ou metal ( remoção de terra da escavação dos blocos fundação e das estacas + concreto da demolição do piso da quadra) 12.1* 1,3+13,06+2,88) | m³ | 31.67 | 87.15 | 2760.0405 | 3394.71 | 15.73 | 13.0624 | 2.88
|  |  | Subtotal 2 |  |  |  | 31101.4017 | 38255.51
3 |  |  | ESTRUTURA
VIGAS METÁLICAS
3.1 | SINAPI | 100775 | ESTRUTURA TRELIÇADA DE COBERTURA, TIPO FINK, COM LIGAÇÕES SOLDADAS, INCLUSOS PERFIS METÁLICOS, CHAPAS METÁLICAS, MÃO DE OBRA E TRANSPORTE COM GUINDASTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020_P | kg | 5161.6 | 10.38 | 53577.408 | 65913.63 | 261.5508
|  |  | PILARES METÁLICOS |  |  |  |  | 0
3.2 | SINAPI | 100766 | PILAR METÁLICO PERFIL LAMINADO OU SOLDADO EM AÇO ESTRUTURAL, COM CONEXÕES SOLDADAS, INCLUSOS MÃO DE OBRA, TRANSPORTE E IÇAMENTO UTILIZANDO GUINDASTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 | kg | 2918.3 | 11.53 | 33647.999 | 41381.49 | 877.2
|  |  | FECHAMENTO LATERAL |  |  |  |  | 0
3.3 | SINAPI | 100775 | ESTRUTURA TRELIÇADA DE COBERTURA, TIPO FINK, COM LIGAÇÕES SOLDADAS, INCLUSOS PERFIS METÁLICOS, CHAPAS METÁLICAS, MÃO DE OBRA E TRANSPORTE COM GUINDASTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020_P | kg | 1361.15 | 10.38 | 14128.737 | 17381.89
|  |  | PILARES DE CONCRETO ARMADO |  |  |  |  | 0
3.4 | SINAPI | 92779 | ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 12,5 MM - MONTAGEM. AF_12/2015 | kg | 708.8 | 12.17 | 8626.096 | 10610.74
3.5 | SINAPI | 92419 | MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE PILARES RETANGULARES E ESTRUTURAS SIMILARES, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA,4 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020 | m² | 102 | 64.95 | 6624.9 | 8148.78
3.6 | SINAPI | 92720 | CONCRETAGEM DE PILARES, FCK = 25 MPA, COM USO DE BOMBA EM EDIFICAÇÃO COM SEÇÃO MÉDIA DE PILARES MENOR OU IGUAL A 0,25 M² - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_12/2015 | m³ | 9 | 370.59 | 3335.31 | 4102.47
|  |  | Subtotal 3 |  |  |  | 119940.45 | 147539
4 |  |  | PISOS
4.1 | SINAPI | 101749 | PISO CIMENTADO, TRAÇO 1:3 (CIMENTO E AREIA), ACABAMENTO LISO, ESPESSURA 4,0 CM, PREPARO MECÂNICO DA ARGAMASSA. AF_09/2020 ( reparo para execução dos blocos de fundação) | m² | 28.8 | 41.08 | 1183.104 | 1455.26 | 28.8
|  |  | Subtotal 4 |  |  |  | 1183.104 | 1455.26
5 |  |  | COBERTURA
COBERTURA 2 ÁGUAS
5.1 | SINAPI | 94213 | TELHAMENTO COM TELHA DE AÇO/ALUMÍNIO E = 0,5 MM, COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019 | m² | 758.91 | 81.34 | 61729.7394 | 75928.95 |  |  |  | 379.455
5.2 | CDHU | 16.12.200 | Cumeeira em chapa de aço pré-pintada com epóxi e poliéster, perfil trapezoidal, com espessura de 0,50 mm | m | 30.85 | 90.87 | 2803.3395 | 3448.1
5.3 | SINAPI | 94228 | CALHA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 24, DESENVOLVIMENTO DE 50 CM,INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019 | m | 61.7 | 92.1 | 5682.57 | 6989.38
5.4 | SINAPI | 100327 | RUFO EXTERNO/INTERNO EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 26, CORTE DE 33 CM, INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019 | m | 49.2 | 60.43 | 2973.156 | 3657.04 | 49.2
5.5 | SINAPI | 89584 | JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA , FORNECIDO E INSTALADO EM CONDUTORES VERTICAIS DE ÁGUAS PLUVIAIS. AF_ 12/2014 | un | 30 | 38.93 | 1167.9 | 1436.4
5.6 | SINAPI | 89778 | LUVA SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁS TICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014 | un | 20 | 17.86 | 357.2 | 439.4
5.7 | SINAPI | 89578 | TUBO PVC, SÉRIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM CONDUTORES VERTICAIS DE ÁGUAS PLUVIAIS. AF_12/2014 | m | 85 | 42.53 | 3615.05 | 4446.35
5.8 | SINAPI | 11929 | ABRACADEIRA, GALVANIZADA/ZINCADA, ROSCA SEM FIM, PARAFUSO INOX, LARGURA FITA *12,6 A *14 MM, D = 4" A 4 ¾" | UN | 40 | 6.66 | 266.4 | 327.6
|  |  | FECHAMENTO LATERAL |  |  |  |  | 0
5.9 | SINAPI | 94213 | TELHAMENTO COM TELHA DE AÇO/ALUMÍNIO E = 0,5 MM, COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019 | m² | 339.96 | 81.34 | 27652.3464 | 34013 | 77.42
|  |  | Subtotal 5 |  |  |  | 106247.7013 | 130686.22
6 |  |  | PINTURA
5.2 |  | 95468 | Pintura esmalte sobre superfície metálica, inclusive proteção com zarcão | m² |  | 46.32 | 0 | 0
6.1 | SINAPI | 100719 | PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE FUNDO (TIPO ZARCÃO) PULVERIZADA SOBRE PERFIL METÁLICO EXECUTADO EM FÁBRICA (POR DEMÃO). AF_01/2020 | m² | 851.24 | 9.08 | 7729.2592 | 9508.35
6.2 | SINAPI | 100744 | PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE ACABAMENTO (ESMALTE SINTÉTICO BRILHANTE ) PULVERIZADA SOBRE SUPERFÍCIES METÁLICAS (EXCETO PERFIL) EXECUTADO EM) PULVERIZADA SOBRE SUPERFÍCIES METÁLICAS (EXCETO PERFIL) EXECUTADO EM FÁBRICA (POR DEMÃO). AF_01/2020 | m² | 851.24 | 9.64 | 8205.9536 | 10095.71 |  | 1278.16
6.3 | SINAPI | 88487 | APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX PVA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS | m² | 173.44 | 12.16 | 2109.0304 | 2594.66
|  |  | Subtotal 6 |  |  |  | 18044.2432 | 22198.72
TOTAL GERAL | [6 empty] | 281169.2502 | 345857.1
12363.12
Jahu, 07 de maio de 2021
____________________________________
ANA LUIZA G. BERTOLDI
ENGENHEIRA CIVIL
____________________________________
SILVIO CESAR GUARNIERI
ARQUITETO

## CRONOGRAMA
PREFEITURA MUNICIPAL DE JAHU
SECRETARIA DE PROJETOS
OBRA: | CONSTRUÇÃO DE COBERTURA DE QUADRA POLIESPORTIVA
LOCAL: | RUA ZILAH DE SOUZA GOMES- S/N . JD. ORLANDO C. OMETTO - JAHU/ SP
CRONOGRAMA FÍSICO-ECONÔMICO
Item | Etapas da Construção | Valor da etapa | % | 1° mês | 2° mês | 3° mês | 4° mês | Total/serv.
1 | SERVIÇOS PRELIMINARES | 5722.39 | 1.655% | 5722.39 |  |  |  | 5722.39
| SERVIÇOS PRELIMINARES |  |  | 100% |  |  |  | 100%
2 | FUNDAÇÃO | 38255.51 | 11.06% | 26778.857 | 11476.653 |  |  | 38255.51
| FUNDAÇÃO |  |  | 70% | 30% |  |  | 100%
3 | ESTRUTURA | 147539 | 42.66% |  | 103277.3 | 44261.7 |  | 147539
| ESTRUTURA |  |  |  | 70% | 30% |  | 100%
4 | PISOS | 1455.26 | 0.4208% |  |  | 1455.26 |  | 1455.26
| PISOS |  |  |  |  | 100% |  | 100%
5 | COBERTURA | 130686.22 | 37.79% |  |  | 65343.11 | 65343.105 | 130686.22
| COBERTURA |  |  |  |  | 50% | 50% | 50%
6 | PINTURA | 22198.72 | 6.418% |  |  | 11099.36 | 11099.36 | 22198.72
| PINTURA |  |  |  |  | 50% | 50%
| TOTAL DAS ETAPAS / TOTAL GERAL | 345857.1 | 100% | 32501.247 | 114753.953 | 122159.43 | 76442.465 | 345857.1
[5 empty] | Total: |  |  | 345857.095
Prazo para a execução da Obra: 04 (quatro) meses.
Jahu, 07 de maio de 2021
____________________________________
ANA LUIZA G. BERTOLDI
ENGENHEIRA CIVIL
____________________________________
SILVIO CESAR GUARNIERI
ARQUITETO

## BDI
PREFEITURA MUNICIPAL DE JAHU
SECRETARIA DE PROJETOS
COMPOSIÇÃO ANALÍTICA DO BDI
VALORES DE BDI POR TIPO DE OBRA %
TIPO DE OBRA | 1 Quartil | Médio | 3 Quartil
Construção de Edifícios | 20.34 | 22.12 | 25
DESCRIÇÃO | VALORES DE REFERÊNCIA - % |  |  | BDI ADOTADO %
| 1º QUARTIL | MÉDIO | 3º QUARTIL
Administração Central | 3 | 4 | 5.5 | 4.5 | OK!
Seguro e Garantia (*) | 0.8 | 0.8 | 1 | 1 | OK!
Risco | 0.97 | 1.27 | 1.27 | 1 | OK!
Despesas Financeiras | 0.59 | 1.23 | 1.39 | 1.3 | OK!
Lucro | 6.16 | 7.4 | 8.96 | 7 | OK!
Tributos (soma dos itens abaixo) | 5.15 | 6.65 | 8.65 | 6.15 | OK!
COFINS | 3 | 3 | 3 | 3 | OK!
PIS | 0.65 | 0.65 | 0.65 | 0.65 | OK!
ISSQN (**) | 1.5 | 3 | 5 | 2.5 | OK!
TOTAL |  |  |  | 23 | OK!
Fonte da composição, valores de referência e fórmula do BDI: Acórdão 2622/2013 - TCU - Plenário
Os valores de BDI acima foram calculados com emprego da fórmula abaixo:
Onde:
AC = taxa de rateio da Administração Central;
DF = taxa das despesas financeiras;
S = taxa de seguro; R = taxa de risco e G = garantia do empreendimento;
I = taxa de tributos;
L = taxa de lucro.
OBS:
(*) - PODE HAVER GARANTIA DESDE QUE PREVISTO NO EDITAL DA LICITAÇÃO E NO CONTRATO DE EXECUÇÃO.
(**) - PODEM SER ACEITOS OUTROS PERCENTUAIS DE ISS DESDE QUE DEVIDAMENTE EMBASADOS NA LEGISLAÇÃO MUNICIPAL.
Conforme esse Acórdão, o valor final do BDI também deverá obedecer à faixa de variação abaixo, considerando os custos dos serviços sem desoneração dos encargos sociais:
VALORES DE BDI POR TIPO DE OBRA
TIPO DE OBRA | 1 Quartil | Médio | 3 Quartil
Construção de Edifícios | 20.34% | 22.12% | 25%
Desta forma, após o enquadramento do BDI nos critérios abordados acima e sendo utilizado no orçamento os custos dos serviços com desoneração, deverá ser incluído no item taxa de tributos o percentual de 4,5% referente à contribuição previdenciária e recalculado o BDI.
Reiteramos que, por determinação do TCU, não é admitida a inclusão de IRPJ e CSLL no BDI, bem como Administração local, Instalação de Canteiro/acampamento, Mobilização/ desmobilização e demais itens que possam ser apropriados como custos diretos da obra, devendo ser apresentada a composição destes, com detalhamentos suficientes que justifiquem o valor obtido, não sendo admitido cálculo com estimativas percentuais genéricas.
Tributos (Confins, PIS e ISSQN) + 4,5% INSS | 9.65 | 11.15 | 13.15 | 10.65
TOTAL |  |  |  | 29.1958
Jahu, 07 de maio de 2021
____________________________________
ANA LUIZA G. BERTOLDI
ENGENHEIRA CIVIL
____________________________________
ANA LUIZA G. BERTOLDI
ENGENHEIRA CIVIL
____________________________________
ANA LUIZA G. BERTOLDI
ENGENHEIRA CIVIL
____________________________________
SILVIO CESAR GUARNIERI
ARQUITETO

## QCI
PREFEITURA MUNICIPAL DE JAHU
SECRETARIA DE PROJETOS
Grau de Sigilo
QCI - Quadro de Composição do Investimento | [20 empty] | #00
Nº do CT |  |  | Proponente/Tomador | [5 empty] | Município/UF | [5 empty] | Empreendimento ( nome/apelido) |  |  |  |  | Aprovação (data)
899315/2020 |  |  | PREFEITURA | [5 empty] | JAHU | [5 empty] | Construção de cobertura de Quadra Poliesportiva
Operação | [8 empty] | Programa/Modalidade/Ação
|  | Financiamento |  | x | Repassse |  |  |  | PROGRAMA ESPORTE, CIDADAMIA E DESENVOLVIMENTO
Discriminação | [6 empty] | Limite
Item | Descrição |  |  |  |  | Quant./unid | Superior | Inferior | Repasse |  |  |  | Contrapartida | [5 empty] | Total | Execução | Contrapartida
[9 empty] | R$ | VERIFIC USO REP | SOMENTE CP | % | Próprios (R$) | CONTA PREENCH | (%) | Outros (R$) | (%) | Total % | R$ | EF ou AD | OS ou FIN
| ETAPA 1 | [7 empty] | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0 | [5 empty] | 0
1 | SERVIÇOS PRELIMINARES |  |  |  |  | DIVERSOS |  |  | 4740.2952 |  |  | 82.84% | 982.0948 |  | 17.16% | 0 | 0% | 100% | 5722.39 |  |  | 5722.39
2 | FUNDAÇÃO |  |  |  |  | DIVERSOS |  |  | 31689.9772 |  |  | 82.84% | 6565.5328 |  | 17.16% | 0 | 0% | 100% | 38255.51 |  |  | 38255.51
3 | ESTRUTURA |  |  |  |  | DIVERSOS |  |  | 122217.8856 |  |  | 82.84% | 25321.1144 |  | 17.16% | 0 | 0% | 100% | 147539 |  |  | 147539
4 | PISOS |  |  |  |  | DIVERSOS |  |  | 1205.5036 |  |  | 82.84% | 249.7564 |  | 17.16% | 0 | 0% | 100% | 1455.26 |  |  | 1455.26
5 | COBERTURA |  |  |  |  | DIVERSOS |  |  | 108257.4335 |  |  | 82.84% | 22428.7865 |  | 17.16% | 0 | 0% | 100% | 130686.22 |  |  | 130686.22
6 | PINTURA |  |  |  |  | DIVERSOS |  |  | 18388.9048 |  |  | 82.84% | 3809.8152 |  | 17.16% | 0 | 0% | 100% | 22198.72 |  |  | 22198.72
0
0
[9 empty] | 286499.9998 | 0 | 0 | 82.84% | 59357.1002 | 0 | 17.16% | 0 | 0% | 100% | 345857.1 |  |  | 345857.1
Forma de execução: AD = Administração Direta pelo Tomador
ou EF se execução e/ou fornecimento a contratar/contrado.
Tipo de contrapartida: FIN = Financeira; OS = em Obras e Serviços.
Jahu, 07 de maio de 2021
GABRIELA DA MATTA GUEDES
PREFEITURA MUNICIPAL DE JAHU/SP
195000
[9 empty] | 41303.02 |  | #VALUE!
#VALUE!

## CAPACIDADE TÉCNICA
PREFEITURA MUNICIPAL DE JAHU
SECRETARIA DE PROJETOS
OBRA: | CONSTRUÇÃO DE COBERTURA DE QUADRA POLIESPORTIVA
LOCAL: | RUA ZILAH DE SOUZA GOMES- S/N . JD. ORLANDO C. OMETTO - JAHU/ SP
CAPACIDADE TÉCNICA
DESCRIÇÃO |  | UN. | QUANT.
TELHAMENTO COM TELHA DE AÇO/ALUMÍNIO E = 0,5 MM, COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019 |  | m² | 379.455